## 2
Приложение №6
к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства
и гражданской защиты населения Пензенской области
от __________ 2025 года №______
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерного Общества "Пензенская горэлектросеть"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.года 2025, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2024 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | план |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2024 года |  |  |  |  | План года 2025 |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2025 года |  |  |  |  | План года 2026 |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2026 года |  |  |  |  | План года 2027 |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2027 года |  |  |  |  | План года 2028 |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2028 года |  |  |  |  | План года 2029 |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2029 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.года 2024 | План на 01.01.года 20244) | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.года 2024 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 10.9034 | 129.6801 | нд | 0 | 335.3357 | нд | 0 | 0 | 528.7024 | 592.615 | 881.4808 | 955.1912 | 1008.4584 | 1027.696 | 1008.4584 | 1008.4584 | 1027.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.6886 | 0 | 0 | 156.6886 | 0 | 160.3625 | 0 | 0 | 160.3625 | 0 | 187.5295 | 0 | 0 | 187.5295 | 0 | 187.475 | 0 | 0 | 187.475 | 0 | 213.2796 | 0 | 0 | 213.2796 | 0 | 228.8978 | 0 | 0 | 228.8978 | 0 | 220.6243 | 0 | 0 | 220.6243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.3364 | 0 | 0 | 230.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008.4584 | 0 | 0 | 1008.4584 | 0 | 1027.696 | 0 | 0 | 1027.696 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9063 | 66.1189 | нд | 0 | 224.551 | нд | 0 | 0 | 99.8516 | 111.0121 | 100.183 | 107.9119 | 362.6715 | 336.2063 | 362.6715 | 362.6715 | 336.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.502 | 0 | 0 | 48.502 | 0 | 59.083 | 0 | 0 | 59.083 | 0 | 87.006 | 0 | 0 | 87.006 | 0 | 55.5529 | 0 | 0 | 55.5529 | 0 | 62.9391 | 0 | 0 | 62.9391 | 0 | 57.346 | 0 | 0 | 57.346 | 0 | 106.6107 | 0 | 0 | 106.6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6137 | 0 | 0 | 57.6137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6715 | 0 | 0 | 362.6715 | 0 | 336.2063 | 0 | 0 | 336.2063 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9971 | 63.5611 | нд | 0 | 110.7847 | нд | 0 | 0 | 428.8507 | 481.6029 | 781.2978 | 847.2793 | 260.0085 | 281.8965 | 260.0085 | 260.0085 | 281.8965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7728 | 0 | 0 | 40.7728 | 0 | 38.239 | 0 | 0 | 38.239 | 0 | 22.7887 | 0 | 0 | 22.7887 | 0 | 52.4516 | 0 | 0 | 52.4516 | 0 | 93.8379 | 0 | 0 | 93.8379 | 0 | 88.5968 | 0 | 0 | 88.5968 | 0 | 12.2841 | 0 | 0 | 12.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.325 | 0 | 0 | 90.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.0085 | 0 | 0 | 260.0085 | 0 | 281.8965 | 0 | 0 | 281.8965 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 23.9419 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 385.7783 | 409.5932 | 385.7783 | 385.7783 | 409.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4138 | 0 | 0 | 67.4138 | 0 | 63.0405 | 0 | 0 | 63.0405 | 0 | 77.7348 | 0 | 0 | 77.7348 | 0 | 79.4705 | 0 | 0 | 79.4705 | 0 | 56.5025 | 0 | 0 | 56.5025 | 0 | 82.955 | 0 | 0 | 82.955 | 0 | 101.7295 | 0 | 0 | 101.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3977 | 0 | 0 | 82.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.7783 | 0 | 0 | 385.7783 | 0 | 409.5932 | 0 | 0 | 409.5932 | 0
[6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Пензенская область | нд | нд | нд | нд | нд | 10.9034 | 129.6801 | нд | 0 | 335.3357 | нд | 0 | 0 | 528.7024 | 592.615 | 881.4808 | 955.1912 | 1008.4584 | 1027.696 | 1008.4584 | 1008.4584 | 1027.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.6886 | 0 | 0 | 156.6886 | 0 | 160.3625 | 0 | 0 | 160.3625 | 0 | 187.5295 | 0 | 0 | 187.5295 | 0 | 187.475 | 0 | 0 | 187.475 | 0 | 213.2796 | 0 | 0 | 213.2796 | 0 | 228.8978 | 0 | 0 | 228.8978 | 0 | 220.6243 | 0 | 0 | 220.6243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.3364 | 0 | 0 | 230.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008.4584 | 0 | 0 | 1008.4584 | 0 | 1027.696 | 0 | 0 | 1027.696 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1 |  |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.2 |  |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.2 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.3 | [5 empty] | 0 |  |  | нд |  |  | нд |  | 0 | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.1 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.2 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.3 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.3 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.1. | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.2 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.3 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2.1 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2.2 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2.3 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2.1 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2.2 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2.3 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2.1 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2.2 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2.3 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.1 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.2 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.3 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.1 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.2 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.3 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9063 | 66.1189 | нд | 0 | 224.551 | нд | 0 | 0 | 99.8516 | 111.0121 | 100.183 | 107.9119 | 362.6715 | 336.2063 | 362.6715 | 362.6715 | 336.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.502 | 0 | 0 | 48.502 | 0 | 59.083 | 0 | 0 | 59.083 | 0 | 87.006 | 0 | 0 | 87.006 | 0 | 55.5529 | 0 | 0 | 55.5529 | 0 | 62.9391 | 0 | 0 | 62.9391 | 0 | 57.346 | 0 | 0 | 57.346 | 0 | 106.6107 | 0 | 0 | 106.6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6137 | 0 | 0 | 57.6137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.6715 | 0 | 0 | 362.6715 | 0 | 336.2063 | 0 | 0 | 336.2063 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0906 | 16.4519 | нд | 0 | 31.1315 | нд | 0 | 0 | 99.8516 | 111.0121 | 100.183 | 107.9119 | 74.9119 | 87.7681 | 74.9119 | 74.9119 | 87.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6828 | 0 | 0 | 11.6828 | 0 | 11.816 | 0 | 0 | 11.816 | 0 | 19.6952 | 0 | 0 | 19.6952 | 0 | 19.3054 | 0 | 0 | 19.3054 | 0 | 11.4055 | 0 | 0 | 11.4055 | 0 | 24.5183 | 0 | 0 | 24.5183 | 0 | 32.1284 | 0 | 0 | 32.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9119 | 0 | 0 | 74.9119 | 0 | 87.7681 | 0 | 0 | 87.7681 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4819 | 11.6281 | нд | 0 | 16.7778 | нд | 0 | 0 | 19.1055 | 20.3134 | 28.2288 | 28.8854 | 11.6281 | 16.7677 | 11.6281 | 11.6281 | 16.7677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.859 | 0 | 0 | 6.859 | 0 | 7.0377 | 0 | 0 | 7.0377 | 0 | 4.7691 | 0 | 0 | 4.7691 | 0 | 9.73 | 0 | 0 | 9.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6281 | 0 | 0 | 11.6281 | 0 | 16.7677 | 0 | 0 | 16.7677 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП-3911 | P_РМ.2025.02 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0.15459 | 1.197 | март 2024 | 0 | 0.80944 | март 2025 | нд | 0 | 2.1683 | 2.268 | 2.3487 | 2.3487 | 1.197 | 0.80944 | 1.197 | 1.197 | 0.80944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197 | 0 | 0 | 1.197 | 0 | 0.80944 | 0 | 0 | 0.80944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197 | 0 | 0 | 1.197 | 0 | 0.80944 | 0 | 0 | 0.80944 | 0 | изменение сметной стоимости перерасчет смет в РИМ , выполнение работ хоз. способом
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-1102 | P_РМ.2025.03 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0.1082 | 0.85497 | март 2024 | 0 | 0.97005 | март 2025 | нд | 0 | 1.0841 | 1.134 | 1.174 | 1.174 | 0.85498 | 0.97005 | 0.85498 | 0.85498 | 0.97005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85498 | 0 | 0 | 0.85498 | 0 | 0.97005 | 0 | 0 | 0.97005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85498 | 0 | 0 | 0.85498 | 0 | 0.97005 | 0 | 0 | 0.97005 | 0 | изменение сметной стоимости перерасчет смет в РИМ , выполнение работ хоз. способом
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-1142 | P_РМ.2025.04 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0.10875 | 0.84708 | март 2024 | 0 | 0.95968 | март 2025 | нд | 0 | 1.0841 | 1.134 | 1.1743 | 1.1743 | 0.84708 | 0.94968 | 0.84708 | 0.84708 | 0.94968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84708 | 0 | 0 | 0.84708 | 0 | 0.94968 | 0 | 0 | 0.94968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84708 | 0 | 0 | 0.84708 | 0 | 0.94968 | 0 | 0 | 0.94968 | 0 | изменение сметной стоимости перерасчет смет в РИМ , выполнение работ хоз. способом
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-2402 | P_РМ.2025.05 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0.15316 | 1.1736 | март 2024 | 0 | 0.78155 | март 2025 | нд | 0 | 2.1683 | 2.268 | 2.3487 | 2.3487 | 1.1736 | 0.78145 | 1.1736 | 1.1736 | 0.78145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1736 | 0 | 0 | 1.1736 | 0 | 0.78145 | 0 | 0 | 0.78145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1736 | 0 | 0 | 1.1736 | 0 | 0.78145 | 0 | 0 | 0.78145 | 0 | изменение сметной стоимости перерасчет смет в РИМ , выполнение работ хоз. способом
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-4127 | P_РМ.2025.06 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0.16237 | 1.2438 | март 2024 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 2.1683 | 2.268 | 0 | 0 | 1.2438 | 0 | 1.2438 | 1.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2438 | 0 | 0 | 1.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2438 | 0 | 0 | 1.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие необходимости замены силового тр-ра в связи с переспределением нагрузки
1.2.1.1.6 | Реконструкция ТП-973 | P_РМ.2025.07 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0.20772 | 1.5426 | март 2024 | 0 | 1.7638 | март 2025 | нд | 0 | 2.9407 | 3.0759 | 3.1853 | 3.1853 | 1.5426 | 1.7638 | 1.5426 | 1.5426 | 1.7638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5426 | 0 | 0 | 1.5426 | 0 | 1.7638 | 0 | 0 | 1.7638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5426 | 0 | 0 | 1.5426 | 0 | 1.7638 | 0 | 0 | 1.7638 | 0 | изменение сметной стоимости перерасчет смет в РИМ , выполнение работ хоз. способом
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-183 | P_РМ.2025.12 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.13403 | март 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.91247 | 0.91247 | 0 | 0.13403 | 0 | 0 | 0.13403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13403 | 0 | 0 | 0.13403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13403 | 0 | 0 | 0.13403 | 0 | изменение сметной стоимости перерасчет смет в РИМ , выполнение работ хоз. способом
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП-508 | P_РМ.2025.13 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.66642 | март 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.1743 | 1.1743 | 0 | 0.66642 | 0 | 0 | 0.66642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66642 | 0 | 0 | 0.66642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66642 | 0 | 0 | 0.66642 | 0 | изменение сметной стоимости перерасчет смет в РИМ , выполнение работ хоз. способом
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП-540 | P_РМ.2025.14 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.29625 | март 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.3487 | 2.3487 | 0 | 0.29625 | 0 | 0 | 0.29625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29625 | 0 | 0 | 0.29625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29625 | 0 | 0 | 0.29625 | 0 | изменение сметной стоимости перерасчет смет в РИМ , выполнение работ хоз. способом
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП-673 | P_РМ.2025.15 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.66652 | март 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.1743 | 1.1743 | 0 | 0.66652 | 0 | 0 | 0.66652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66652 | 0 | 0 | 0.66652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66652 | 0 | 0 | 0.66652 | 0 | изменение сметной стоимости перерасчет смет в РИМ , выполнение работ хоз. способом
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП-706 | Q_РМ.2026.03 | С | 2026 | 2026 | нд | 0.15308 | 1.2473 | март 2024 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 2.1683 | 2.3633 | 0 | 0 | 1.2473 | 0 | 1.2473 | 1.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2473 | 0 | 0 | 1.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2473 | 0 | 0 | 1.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие необходимости замены силового тр-ра в связи с переспределением нагрузки
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-1111 | Q_РМ.2026.04 | С | 2026 | 2026 | нд | 0.13258 | 1.0857 | март 2024 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.6848 | 1.8363 | 0 | 0 | 1.0857 | 0 | 1.0857 | 1.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0857 | 0 | 0 | 1.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0857 | 0 | 0 | 1.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие необходимости замены силового тр-ра в связи с переспределением нагрузки
1.2.1.1.13 | Реконструкция ТП-1158 | Q_РМ.2026.05 | С | 2026 | 2026 | нд | 0.14945 | 1.2108 | март 2024 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.4703 | 1.6026 | 0 | 0 | 1.2108 | 0 | 1.2108 | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2108 | 0 | 0 | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2108 | 0 | 0 | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие необходимости замены силового тр-ра в связи с переспределением нагрузки
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП-3912 | Q_РМ.2026.06 | С | 2026 | 2026 | нд | 0.15203 | 1.2254 | март 2024 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 2.1683 | 2.3633 | 0 | 0 | 1.2253 | 0 | 1.2253 | 1.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2253 | 0 | 0 | 1.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2253 | 0 | 0 | 1.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие необходимости замены силового тр-ра в связи с переспределением нагрузки
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП-40 | Q_РМ.2026.14 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.90826 | март 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.779 | 1.8733 | 0 | 0.90828 | 0 | 0 | 0.90828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90828 | 0 | 0 | 0.90828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90828 | 0 | 0 | 0.90828 | 0 | Необходимость замены силового тр-ра в связи с перегрузкой
1.2.1.1.16 | Реконструкция ТП-384 | Q_РМ.2026.15 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.9079 | март 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.1051 | 3.2697 | 0 | 2.9079 | 0 | 0 | 2.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9079 | 0 | 0 | 2.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9079 | 0 | 0 | 2.9079 | 0 | Необходимость замены силового тр-ра в связи с перегрузкой
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП-533 | Q_РМ.2026.16 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.6549 | март 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.2144 | 5.4908 | 0 | 3.6549 | 0 | 0 | 3.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6549 | 0 | 0 | 3.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6549 | 0 | 0 | 3.6549 | 0 | Необходимость замены силового тр-ра в связи с перегрузкой
1.2.1.1.18 | Реконструкция ТП-600 | Q_РМ.2026.17 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.2589 | март 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.2895 | 2.4109 | 0 | 2.2589 | 0 | 0 | 2.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2589 | 0 | 0 | 2.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2589 | 0 | 0 | 2.2589 | 0 | Необходимость замены силового тр-ра в связи с перегрузкой
1.2.1.1.19 | 0 | 0 | нд |  |  |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.20 | 0 | 0 | нд |  |  |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.21 | 0 |  | нд |  |  |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.22 | [83 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60861 | 4.8238 | нд | 0 | 14.3537 | нд | 0 | 0 | 80.7462 | 90.6987 | 71.9542 | 79.0265 | 63.2838 | 71.0004 | 63.2838 | 63.2838 | 71.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8238 | 0 | 0 | 4.8238 | 0 | 4.7783 | 0 | 0 | 4.7783 | 0 | 14.9261 | 0 | 0 | 14.9261 | 0 | 9.5754 | 0 | 0 | 9.5754 | 0 | 11.4055 | 0 | 0 | 11.4055 | 0 | 24.5183 | 0 | 0 | 24.5183 | 0 | 32.1284 | 0 | 0 | 32.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2838 | 0 | 0 | 63.2838 | 0 | 71.0004 | 0 | 0 | 71.0004 | 0
1.2.1.1.1 | Модернизация СОТИАССО на ПС 110кВ ЗИФ | P_РМ.2025.08 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0.60861 | 4.8238 | март 2024 | 0 | 4.7783 | март 2025 | нд | 0 | 6.7469 | 6.7469 | 6.7469 | 6.7469 | 4.8238 | 4.7783 | 4.8238 | 4.8238 | 4.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8238 | 0 | 0 | 4.8238 | 0 | 4.7783 | 0 | 0 | 4.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8238 | 0 | 0 | 4.8238 | 0 | 4.7783 | 0 | 0 | 4.7783 | 0 | изменение сметной стоимости перерасчет смет в РИМ , выполнение работ хоз. способом
1.2.1.1.2 | Модернизация РП-43 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | Q_РМ.2026.07 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.7805 | март 2025 | нд | 0 | 3.8052 | 3.9803 | 4.2417 | 4.4665 | 3.9803 | 2.7805 | 3.9803 | 3.9803 | 2.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9803 | 0 | 0 | 3.9803 | 0 | 2.7805 | 0 | 0 | 2.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9803 | 0 | 0 | 3.9803 | 0 | 2.7805 | 0 | 0 | 2.7805 | 0 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.2.1.1.3 | Модернизация РП-18 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | Q_РМ.2026.08 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.0823 | март 2025 | нд | 0 | 4.5192 | 4.9256 | 4.7719 | 5.0249 | 4.9256 | 3.0823 | 4.9256 | 4.9256 | 3.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9256 | 0 | 0 | 4.9256 | 0 | 3.0823 | 0 | 0 | 3.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9256 | 0 | 0 | 4.9256 | 0 | 3.0823 | 0 | 0 | 3.0823 | 0 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.2.1.1.4 | Модернизация оборудования ПС 110кВ ЗИФ ЗРУ 6кВ в части установки комплекса дуговой защиты | Q_РМ.2026.09 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | март 2024 | 0 | 3.7127 | март 2025 | нд | 0 | 5.5235 | 6.0202 | 5.8324 | 6.1415 | 6.0202 | 3.7127 | 6.0202 | 6.0202 | 3.7127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0202 | 0 | 0 | 6.0202 | 0 | 3.7127 | 0 | 0 | 3.7127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0202 | 0 | 0 | 6.0202 | 0 | 3.7127 | 0 | 0 | 3.7127 | 0 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.2.1.1.5 | Модернизация РП-48 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | R_РМ.2027.03 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | март 2024 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 5.4778 | 6.2212 | 5.7298 | 6.2212 | 6.2212 | 6.2212 | 6.2212 | 6.2212 | 6.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2212 | 0 | 0 | 6.2212 | 0 | 6.2212 | 0 | 0 | 6.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2212 | 0 | 0 | 6.2212 | 0 | 6.2212 | 0 | 0 | 6.2212 | 0 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.2.1.1.6 | Модернизация РП-36 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | R_РМ.2027.04 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | март 2024 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 4.5648 | 5.1843 | 4.7748 | 5.1843 | 5.1843 | 5.1843 | 5.1843 | 5.1843 | 5.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1843 | 0 | 0 | 5.1843 | 0 | 5.1843 | 0 | 0 | 5.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1843 | 0 | 0 | 5.1843 | 0 | 5.1843 | 0 | 0 | 5.1843 | 0 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.2.1.1.7 | Реконструкция и развитие инфоормационных систем и линий связи АСУ ТП | R_РМ.2027.06 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | март 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 11.9165 | 13.1128 | 0 | 13.1128 | 0 | 0 | 13.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1128 | 0 | 0 | 13.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1128 | 0 | 0 | 13.1128 | 0
1.2.1.1.8 | Модернизация РП-11 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | S_РМ.2028.02 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | март 2025 | нд | 0 | 5.588 | 6.4257 | 5.588 | 6.4257 | 6.4257 | 6.4257 | 6.4257 | 6.4257 | 6.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4257 | 0 | 0 | 6.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4257 | 0 | 0 | 6.4257 | 0 | 6.4257 | 0 | 0 | 6.4257 | 0 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.2.1.1.9 | Модернизация РП-12 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | S_РМ.2028.03 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | март 2025 | нд | 0 | 6.6524 | 7.6496 | 6.6524 | 7.6496 | 7.6496 | 7.6496 | 7.6496 | 7.6496 | 7.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6496 | 0 | 0 | 7.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6496 | 0 | 0 | 7.6496 | 0 | 7.6496 | 0 | 0 | 7.6496 | 0 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.2.1.1.10 | Модернизация РП-17 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | S_РМ.2028.04 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | март 2025 | нд | 0 | 9.3134 | 10.7095 | 9.3134 | 10.7095 | 10.7095 | 10.7095 | 10.7095 | 10.7095 | 10.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7095 | 0 | 0 | 10.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7095 | 0 | 0 | 10.7095 | 0 | 10.7095 | 0 | 0 | 10.7095 | 0 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.2.1.1.11 | Модернизация РП-25 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | S_РМ.2028.05 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | март 2025 | нд | 0 | 28.5549 | 32.8354 | 6.3863 | 7.3436 | 7.3436 | 7.3436 | 7.3436 | 7.3436 | 7.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3436 | 0 | 0 | 7.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3436 | 0 | 0 | 7.3436 | 0 | 7.3436 | 0 | 0 | 7.3436 | 0 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.2.1.1.12 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.13 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.14 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.15
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.2 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.3 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81576 | 49.6671 | нд | 0 | 103.5939 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 181.6762 | 158.6126 | 181.6762 | 181.6762 | 158.6126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8192 | 0 | 0 | 36.8192 | 0 | 47.267 | 0 | 0 | 47.267 | 0 | 36.624 | 0 | 0 | 36.624 | 0 | 24.176 | 0 | 0 | 24.176 | 0 | 37.3222 | 0 | 0 | 37.3222 | 0 | 16.2588 | 0 | 0 | 16.2588 | 0 | 26.8674 | 0 | 0 | 26.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0434 | 0 | 0 | 44.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.6762 | 0 | 0 | 181.6762 | 0 | 158.6126 | 0 | 0 | 158.6126 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81576 | 49.6671 | нд | 0 | 87.112 | нд | 0 | 0 | 139.9523 | 161.1711 | 270.8755 | 298.2067 | 79.583 | 117.028 | 79.583 | 79.583 | 117.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6363 | 0 | 0 | 2.6363 | 0 | 14.6275 | 0 | 0 | 14.6275 | 0 | 6.0359 | 0 | 0 | 6.0359 | 0 | 19.8019 | 0 | 0 | 19.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6878 | 0 | 0 | 11.6878 | 0 | 26.8674 | 0 | 0 | 26.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0434 | 0 | 0 | 44.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.583 | 0 | 0 | 79.583 | 0 | 117.028 | 0 | 0 | 117.028 | 0
1.2.3.1.1 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4кВ от ТП-19со | P_РМ.2025.09 | С | 2025 | 2025 | нд | 0.24472 | 2.3323 | март 2024 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 5.0866 | 5.3206 | 0 | 0 | 2.3323 | 0 | 2.3323 | 2.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3323 | 0 | 0 | 2.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3323 | 0 | 0 | 2.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение титула и сметной стомости в связи с увеличением объемов работ (охвачено большее кол-во подстанций)
1.2.3.1.2 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4кВ от ТП-361 | P_РМ.2025.10 | С | 2025 | 2025 | нд | 0.031602 | 0.30399 | март 2024 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.60423 | 0.63202 | 0 | 0 | 0.30399 | 0 | 0.30399 | 0.30399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30399 | 0 | 0 | 0.30399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30399 | 0 | 0 | 0.30399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение титула и сметной стомости в связи с увеличением объемов работ (охвачено большее кол-во подстанций)
1.2.3.1.3 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-361, КТП-97, ТП-4111, ТП-807, ТП-26со, ТП-1096 | P_РМ.2025.16 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | нд | 0 | 7.7313 | март 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0616 | 26.0616 | 0 | 7.7313 | 0 | 0 | 7.7313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7313 | 0 | 0 | 7.7313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7313 | 0 | 0 | 7.7313 | 0
1.2.3.1.4 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-19со, ТП-1041, ТП-1074, ТП-1014, ТП-1097, ТП-1157, ТП-42 (ЭСП), ТП-4113, ТП-1383. | P_РМ.2025.17 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | нд | 0 | 6.8961 | март 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2139 | 24.2139 | 0 | 6.8961 | 0 | 0 | 6.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8961 | 0 | 0 | 6.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8961 | 0 | 0 | 6.8961 | 0
1.2.3.1.5 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4кВ от ТП-854 | Q_РМ.2026.10 | С | 2026 | 2026 | нд | 0.13813 | 1.3799 | март 2024 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.8386 | 2.9691 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение титула и сметной стомости в связи с увеличением объемов работ (охвачено большее кол-во подстанций)
1.2.3.1.6 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4кВ от ТП-685 | Q_РМ.2026.11 | С | 2026 | 2026 | нд | 0.25385 | 2.5314 | март 2024 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 5.3013 | 5.5452 | 0 | 0 | 2.5314 | 0 | 2.5314 | 2.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5314 | 0 | 0 | 2.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5314 | 0 | 0 | 2.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение титула и сметной стомости в связи с увеличением объемов работ (охвачено большее кол-во подстанций)
1.2.3.1.7 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4кВ от ТП-1006 | Q_РМ.2026.12 | С | 2026 | 2026 | нд | 0.14746 | 2.1246 | март 2024 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 4.3012 | 4.4991 | 0 | 0 | 2.1246 | 0 | 2.1246 | 2.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1246 | 0 | 0 | 2.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1246 | 0 | 0 | 2.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение титула и сметной стомости в связи с увеличением объемов работ (охвачено большее кол-во подстанций)
1.2.3.1.8 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-1006, ТП-24со, РП-37, ТП-30со | Q_РМ.2026.18 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | нд | 0 | 7.7554 | март 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8654 | 26.1832 | 0 | 7.7554 | 0 | 0 | 7.7554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7554 | 0 | 0 | 7.7554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7554 | 0 | 0 | 7.7554 | 0
1.2.3.1.9 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-685, ТП-890, ТП-1005, ТП-3706, ТП-3709. | Q_РМ.2026.19 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | нд | 0 | 6.3424 | март 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.014 | 21.0748 | 0 | 6.3424 | 0 | 0 | 6.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3424 | 0 | 0 | 6.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3424 | 0 | 0 | 6.3424 | 0
1.2.3.1.10 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-854, ТП-3710, ТП-3722, ТП-3724, ТП-3708, ТП-1383 | Q_РМ.2026.20 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.704 | март 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7886 | 18.7314 | 0 | 5.704 | 0 | 0 | 5.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.704 | 0 | 0 | 5.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.704 | 0 | 0 | 5.704 | 0
1.2.3.1.11 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-3708, ТП-4114, ТП-1007, ТП-3718, ТП-3720, ТП-3714, ТП-3716, ТП-3705, ТП-29со, ТП-3707, ТП-5203, ТП-3713, ТП-5201 | R_РМ.2027.07 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | нд | 0 | 11.6878 | март 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1117 | 39.7367 | 0 | 11.6878 | 0 | 0 | 11.6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6878 | 0 | 0 | 11.6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6878 | 0 | 0 | 11.6878 | 0
1.2.3.1.12 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-3717, ТП-3715, ТП-3712, ТП-5202, ТП-764, ТП-692, ТП-269, ТП-674. | S_РМ.2028.06 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 12.6045 | нд | 0 | 12.6045 | март 2025 | 0 | 0 | 38.0078 | 43.7053 | 38.0078 | 43.7053 | 12.6045 | 12.6045 | 12.6045 | 12.6045 | 12.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6045 | 0 | 0 | 12.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6045 | 0 | 0 | 12.6045 | 0 | 12.6045 | 0 | 0 | 12.6045 | 0
1.2.3.1.13 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-3721, Тп-3723, ТП-3703, ТП-4110, ТП-1012, ТП-4112, ТП-1011 | S_РМ.2028.07 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 14.2629 | нд | 0 | 14.2629 | март 2025 | 0 | 0 | 42.7727 | 49.1844 | 42.7727 | 49.1844 | 14.2629 | 14.2629 | 14.2629 | 14.2629 | 14.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2629 | 0 | 0 | 14.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2629 | 0 | 0 | 14.2629 | 0 | 14.2629 | 0 | 0 | 14.2629 | 0
1.2.3.1.14 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-3719, ТП-3711, ТП-64 | T_РМ.2029.02 | С | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 14.1274 | нд | 0 | 14.1274 | март 2025 | 0 | 0 | 41.0399 | 49.3155 | 41.0399 | 49.3155 | 14.1274 | 14.1274 | 14.1274 | 14.1274 | 14.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1274 | 0 | 0 | 14.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1274 | 0 | 0 | 14.1274 | 0 | 14.1274 | 0 | 0 | 14.1274 | 0
1.2.3.1.15 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-324, ТП-674 | T_РМ.2029.03 | С | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 13.6625 | нд | 0 | 13.6625 | март 2025 | 0 | 0 | 40.8341 | 49.0682 | 40.8341 | 49.0682 | 13.6625 | 13.6625 | 13.6625 | 13.6625 | 13.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6625 | 0 | 0 | 13.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6625 | 0 | 0 | 13.6625 | 0 | 13.6625 | 0 | 0 | 13.6625 | 0
1.2.3.1.16 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-377, ТП-341 | T_РМ.2029.04 | С | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 16.2535 | нд | 0 | 16.2535 | март 2025 | 0 | 0 | 48.2934 | 58.0316 | 48.2934 | 58.0316 | 16.2535 | 16.2535 | 16.2535 | 16.2535 | 16.2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2535 | 0 | 0 | 16.2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2535 | 0 | 0 | 16.2535 | 0 | 16.2535 | 0 | 0 | 16.2535 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2.1 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2.2 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2.3 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3.1 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3.2 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3.3 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4.1 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4.2 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4.3 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | 2025 | 2025 | 2029 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 83.9647 | 25.1027 | 83.9647 | 83.9647 | 25.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1027 | 0 | 0 | 25.1027 | 0 | 25.1027 | 0 | 0 | 25.1027 | 0 | 26.157 | 0 | 0 | 26.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.705 | 0 | 0 | 32.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9647 | 0 | 0 | 83.9647 | 0 | 25.1027 | 0 | 0 | 25.1027 | 0
1.2.3.5.1 | Создание системы интелектуальных ПУ в рамка реализации ФЗ №522 | P_РМ.2025.11 | С | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 25.1027 | 25.1027 | 25.1027 | 25.1027 | 25.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1027 | 0 | 0 | 25.1027 | 0 | 25.1027 | 0 | 0 | 25.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1027 | 0 | 0 | 25.1027 | 0 | 25.1027 | 0 | 0 | 25.1027 | 0
1.2.3.5.2 | Создание системы интелектуальных ПУ в рамка реализации ФЗ №522 | Q_РМ.2026.13 | С | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 26.157 | 0 | 26.157 | 26.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.157 | 0 | 0 | 26.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.157 | 0 | 0 | 26.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.3 | Создание системы интелектуальных ПУ в рамка реализации ФЗ №522 | R_РМ.2027.05 | С | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 32.705 | 0 | 32.705 | 32.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.705 | 0 | 0 | 32.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.705 | 0 | 0 | 32.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5.4 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | 2025 | 2025 | 2029 | 0 | 0 | нд | 0 | 16.482 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 18.1285 | 16.482 | 18.1285 | 18.1285 | 16.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0803 | 0 | 0 | 9.0803 | 0 | 7.5369 | 0 | 0 | 7.5369 | 0 | 4.4311 | 0 | 0 | 4.4311 | 0 | 4.3741 | 0 | 0 | 4.3741 | 0 | 4.6172 | 0 | 0 | 4.6172 | 0 | 4.571 | 0 | 0 | 4.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1285 | 0 | 0 | 18.1285 | 0 | 16.482 | 0 | 0 | 16.482 | 0
1.2.3.6.1 | АИИС КУЭ АО «Пензенская горэлектросеть» | P_РМ.2025.01 | С | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 7.5369 | март 2025 | 0 | 0 | нд | нд | 34.669 | 11.2643 | 9.0803 | 7.5369 | 9.0803 | 9.0803 | 7.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0803 | 0 | 0 | 9.0803 | 0 | 7.5369 | 0 | 0 | 7.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0803 | 0 | 0 | 9.0803 | 0 | 7.5369 | 0 | 0 | 7.5369 | 0 | изменение сметной стоимости в связи корректировкой объемов работ в части изменения кол-ва подстанций
1.2.3.6.2 | АИИС КУЭ АО «Пензенская горэлектросеть» | Q_РМ.2026.01 | С | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 4.3741 | март 2025 | 0 | 0 | нд | нд | 11.4583 | 12.0656 | 4.4311 | 4.3741 | 4.4311 | 4.4311 | 4.3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4311 | 0 | 0 | 4.4311 | 0 | 4.3741 | 0 | 0 | 4.3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4311 | 0 | 0 | 4.4311 | 0 | 4.3741 | 0 | 0 | 4.3741 | 0 | изменение сметной стоимости в связи корректировкой объемов работ в части изменения кол-ва подстанций
1.2.3.6.3 | АИИС КУЭ АО «Пензенская горэлектросеть» | R_РМ.2027.01 | С | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 4.571 | март 2025 | 0 | 0 | нд | нд | 11.501 | 12.6555 | 4.6172 | 4.571 | 4.6172 | 4.6172 | 4.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6172 | 0 | 0 | 4.6172 | 0 | 4.571 | 0 | 0 | 4.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6172 | 0 | 0 | 4.6172 | 0 | 4.571 | 0 | 0 | 4.571 | 0 | изменение сметной стоимости в связи корректировкой объемов работ в части изменения кол-ва подстанций
1.2.3.6.4 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6.5 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7.1 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7.2 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7.3 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8.1 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8.2 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8.3 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 89.8256 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 106.0834 | 89.8256 | 106.0834 | 106.0834 | 89.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6868 | 0 | 0 | 30.6868 | 0 | 12.0716 | 0 | 0 | 12.0716 | 0 | 14.2114 | 0 | 0 | 14.2114 | 0 | 16.5689 | 0 | 0 | 16.5689 | 0 | 47.6149 | 0 | 0 | 47.6149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5702 | 0 | 0 | 13.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0834 | 0 | 0 | 106.0834 | 0 | 89.8256 | 0 | 0 | 89.8256 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 89.8256 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 106.0834 | 89.8256 | 106.0834 | 106.0834 | 89.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6868 | 0 | 0 | 30.6868 | 0 | 12.0716 | 0 | 0 | 12.0716 | 0 | 14.2114 | 0 | 0 | 14.2114 | 0 | 16.5689 | 0 | 0 | 16.5689 | 0 | 47.6149 | 0 | 0 | 47.6149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5702 | 0 | 0 | 13.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0834 | 0 | 0 | 106.0834 | 0 | 89.8256 | 0 | 0 | 89.8256 | 0
1.2.4.1.1 | АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть» | Q_РМ.2026.02 | С | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 12.0716 | март 2025 | 0 | 0 | нд | нд | 22.5742 | 23.7706 | 30.6868 | 12.0716 | 30.6868 | 30.6868 | 12.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6868 | 0 | 0 | 30.6868 | 0 | 12.0716 | 0 | 0 | 12.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6868 | 0 | 0 | 30.6868 | 0 | 12.0716 | 0 | 0 | 12.0716 | 0 | изменение сметной стоимости в связи корректировкой объемов работ в части изменения кол-ва подстанций
1.2.4.1.2 | АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть» | R_РМ.2027.02 | С | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 16.5689 | март 2025 | 0 | 0 | нд | нд | 30.2112 | 33.2439 | 14.2114 | 16.5689 | 14.2114 | 14.2114 | 16.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2114 | 0 | 0 | 14.2114 | 0 | 16.5689 | 0 | 0 | 16.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2114 | 0 | 0 | 14.2114 | 0 | 16.5689 | 0 | 0 | 16.5689 | 0 | изменение сметной стоимости в связи корректировкой объемов работ в части изменения кол-ва подстанций
1.2.4.1.3 | АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть" | S_РМ.2028.01 | С | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 47.6149 | март 2025 | 0 | 0 | нд | нд | 83.0808 | 95.5348 | 47.6149 | 47.6149 | 47.6149 | 47.6149 | 47.6149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6149 | 0 | 0 | 47.6149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6149 | 0 | 0 | 47.6149 | 0 | 47.6149 | 0 | 0 | 47.6149 | 0
1.2.4.1.4 | АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть" | T_РМ.2029.01 | С | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 13.5702 | март 2025 | 0 | 0 | нд | нд | 2.2658 | 27.2274 | 13.5702 | 13.5702 | 13.5702 | 13.5702 | 13.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5702 | 0 | 0 | 13.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5702 | 0 | 0 | 13.5702 | 0 | 13.5702 | 0 | 0 | 13.5702 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2.3 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.2 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.1 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.2 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9971 | 63.5611 | нд | 0 | 110.7847 | нд | 0 | 0 | 428.8507 | 481.6029 | 781.2978 | 847.2793 | 260.0085 | 281.8965 | 260.0085 | 260.0085 | 281.8965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7728 | 0 | 0 | 40.7728 | 0 | 38.239 | 0 | 0 | 38.239 | 0 | 22.7887 | 0 | 0 | 22.7887 | 0 | 52.4516 | 0 | 0 | 52.4516 | 0 | 93.8379 | 0 | 0 | 93.8379 | 0 | 88.5968 | 0 | 0 | 88.5968 | 0 | 12.2841 | 0 | 0 | 12.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.325 | 0 | 0 | 90.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.0085 | 0 | 0 | 260.0085 | 0 | 281.8965 | 0 | 0 | 281.8965 | 0
1.4.1 | Переустройство электрических сетей в районе мкр. Совхоз Техникум | P_НС.2025.01 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 3.3898 | 26.0394 | март 2024 | 0 | 26.5184 | март 2025 | 0 | 0 | 46.9852 | 49.1465 | 60.6532 | 60.6532 | 26.0398 | 26.5184 | 26.0398 | 26.0398 | 26.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0398 | 0 | 0 | 26.0398 | 0 | 26.5184 | 0 | 0 | 26.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0398 | 0 | 0 | 26.0398 | 0 | 26.5184 | 0 | 0 | 26.5184 | 0 | Изменение объемов работ, пересчет сметной стоимости в РИМ, увеличение рыночной стоимости оборудования
1.4.2 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей подключенные от ТП-262 | P_НС.2025.02 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0.53108 | 4.1785 | март 2024 | 0 | 6.0017 | март 2025 | 0 | 0 | 17.7488 | 18.5653 | 24.792 | 24.792 | 4.1785 | 6.0017 | 4.1785 | 4.1785 | 6.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1785 | 0 | 0 | 4.1785 | 0 | 6.0017 | 0 | 0 | 6.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1785 | 0 | 0 | 4.1785 | 0 | 6.0017 | 0 | 0 | 6.0017 | 0 | Изменение объемов работ, пересчет сметной стоимости в РИМ, увеличение рыночной стоимости оборудования
1.4.3 | Строительство электрических сетей КЛ-10 кВ ф.54 от ПС 10/10 "Терновка"-РТП-681 | Р_НС.2025.03 | С | 2025 | 2025 | нд | 1.3182 | 10.5545 | март 2024 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 32.8264 | 34.3365 | 0 | 0 | 10.5545 | 0 | 10.5545 | 10.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5545 | 0 | 0 | 10.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5545 | 0 | 0 | 10.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос выполнения на 2026г
1.4.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-30 до ТП-131 по ул. Богданова, г.Пенза | Р_НС.2025.04 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | март 2025 | 0 | 5.7189 | март 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9014 | 25.9014 | 0 | 5.7189 | 0 | 0 | 5.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7189 | 0 | 0 | 5.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7189 | 0 | 0 | 5.7189 | 0
1.4.5 | Модернизация линейного объекта КЛ-6кВ ТП-20 - ТП-32 по ул.Лермонтова, г.Пенза | Q_HC.2026.01 | С | 2026 | 2026 | нд | 0.36769 | 3.0817 | март 2024 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 8.373 | 9.126 | 0 | 0 | 3.0817 | 0 | 3.0817 | 3.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0817 | 0 | 0 | 3.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0817 | 0 | 0 | 3.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | несоответствие срока реализации в соответствии с концессионным соглашением
1.4.6 | Модернизация линейного объекта КЛ-10кВ ТП-236 - ТП-239 по ул.Минской, г.Пенза | Q_HC.2026.02 | С | 2026 | 2026 | нд | 0.47206 | 4.0111 | март 2024 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 13.8256 | 15.0689 | 0 | 0 | 4.0111 | 0 | 4.0111 | 4.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0111 | 0 | 0 | 4.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0111 | 0 | 0 | 4.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | несоответствие срока реализации в соответствии с концессионным соглашением
1.4.7 | Модернизация КЛ-10 кВ ТП-2329 -РУ-6кВ ТП-2330 по ул.Подлесной | Q_HC.2026.03 | С | 2026 | 2026 | нд | 0.54076 | 4.6435 | март 2024 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 15.6447 | 17.0516 | 0 | 0 | 4.6435 | 0 | 4.6435 | 4.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6435 | 0 | 0 | 4.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6435 | 0 | 0 | 4.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | несоответствие срока реализации в соответствии с концессионным соглашением
1.4.8 | Модернизация 2КЛ-10кВ п/ст Фотозатвор -ТП-639 по ул.Калинина | Q_HC.2026.04 | С | 2026 | 2026 | нд | 1.2355 | 9.7705 | март 2024 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 30.7514 | 33.5169 | 0 | 0 | 9.7704 | 0 | 9.7704 | 9.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7704 | 0 | 0 | 9.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7704 | 0 | 0 | 9.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | несоответствие срока реализации в соответствии с концессионным соглашением
1.4.9 | Строительство электрических сетей КЛ-10 кВ КТП-521 - КТП-5105 в районе проспекта Победы, г. Пенза | Q_HC.2026.05 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0.14196 | 1.2819 | март 2024 | 0 | 1.4417 | март 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1982 | 4.4207 | 1.2819 | 1.4417 | 1.2819 | 1.2819 | 1.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2819 | 0 | 0 | 1.2819 | 0 | 1.4417 | 0 | 0 | 1.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2819 | 0 | 0 | 1.2819 | 0 | 1.4417 | 0 | 0 | 1.4417 | 0 | Изменение объемов работ, пересчет сметной стоимости в РИМ, увеличение рыночной стоимости оборудования
1.4.10 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-22 – ТП-562 по пр-ту Строителей, г.Пенза (1 этап) | Q_HC.2026.06 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.82 | март 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.862 | 45.1336 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 4.82 | 0
1.4.11 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10 кВ ТП-253 – ТП-236 по ул. Минской, г.Пенза | Q_HC.2026.07 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.916 | март 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1352 | 23.3084 | 0 | 2.916 | 0 | 0 | 2.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.916 | 0 | 0 | 2.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.916 | 0 | 0 | 2.916 | 0
1.4.12 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ТП-310-ТП-384 по ул.Мотоциклетной, г.Пенза | Q_HC.2026.08 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.916 | март 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5946 | 13.2621 | 0 | 1.916 | 0 | 0 | 1.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.916 | 0 | 0 | 1.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.916 | 0 | 0 | 1.916 | 0
1.4.13 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ТП-310-ТП-392 по ул.Тимирязева, г.Пенза | Q_HC.2026.09 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.916 | март 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0516 | 10.5844 | 0 | 1.916 | 0 | 0 | 1.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.916 | 0 | 0 | 1.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.916 | 0 | 0 | 1.916 | 0
1.4.14 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ПС 35/10кВ "НИИЭКИПМАШ" -до опоры ВЛ-10кВ ф.12 в направлении РП-"Терновка" в районе ул.Рябова, г.Пенза | Q_HC.2026.10 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.892 | март 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2831 | 33.9941 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 0.892 | 0
1.4.15 | Строительство электрических сетей КЛ-10 ф.54 от ПС 110/10 "Терновка"-РТП №681 | Р_НС.2025.03 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | нд | 0 | 29.8909 | март 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2776 | 135.0763 | 0 | 29.8909 | 0 | 0 | 29.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8909 | 0 | 0 | 29.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8909 | 0 | 0 | 29.8909 | 0
1.4.16 | Реконструкция участка КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Новозападная" (ф.62) -РП-61 по ул.Лермонтова, г.Пенза | Q_HC.2026.12 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | нд | 0 | 8.659 | март 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9311 | 38.8884 | 0 | 8.659 | 0 | 0 | 8.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.659 | 0 | 0 | 8.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.659 | 0 | 0 | 8.659 | 0
1.4.17 | Строительство электрических сетей КЛ-10кВ от РТП в районе ТП-367 - ТП-80 | R_HC.2027.02 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | март 2024 | 0 | 0 | март 2025 | 0 | 0 | 24.0401 | 27.3025 | 25.1459 | 27.3025 | 27.3025 | 27.3025 | 27.3025 | 27.3025 | 27.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3025 | 0 | 0 | 27.3025 | 0 | 27.3025 | 0 | 0 | 27.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3025 | 0 | 0 | 27.3025 | 0 | 27.3025 | 0 | 0 | 27.3025 | 0 | Увеличение рыночной стоимости материалов и оборудования
1.4.18 | Строительство кабельной линии 10 (6) кВ ЦРП 35/10 (Саранская)- РП-2302 | R_HC.2027.01 | С | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | март 2024 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 58.5849 | 66.5354 | 0 | 0 | 66.5354 | 0 | 66.5354 | 66.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5354 | 0 | 0 | 66.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5354 | 0 | 0 | 66.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | несоответствие срока реализации в соответствии с концессионным соглашением
1.4.19 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10кВ РП-22-ТП-562 по проспекту Строителей, г.Пенза (2 этап) | R_HC.2027.03 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | март 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1712 | 40.9027 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 5.32 | 0
1.4.20 | Реконструкция линейного объекта КЛ-6кВ ТП-2130-ТП-73 по ул.Аустрина, г.Пенза | R_HC.2027.04 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | март 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3223 | 15.7601 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 3.392 | 0
1.4.21 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-6 кВ ПС Маяк – ТП-329 по ул. 1-й Порядок, г.Пенза | R_HC.2027.05 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | март 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7278 | 17.3066 | 0 | 4.4535 | 0 | 0 | 4.4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4535 | 0 | 0 | 4.4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4535 | 0 | 0 | 4.4535 | 0
1.4.22 | Реконструкция участка КЛ-10кВ ПС 110/10кВ "новозападная" (ф.3) -РП-61 по ул.Окружной (дублер), г.Пенза | R_HC.2027.06 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | нд | 0 | 20.0941 | март 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7029 | 91.0051 | 0 | 20.0941 | 0 | 0 | 20.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0941 | 0 | 0 | 20.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0941 | 0 | 0 | 20.0941 | 0
1.4.23 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-6-ТП-3 в районе проспекта Победы, г.Пенза | R_HC.2027.07 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | март 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4772 | 28.0347 | 0 | 28.0347 | 0 | 0 | 28.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0347 | 0 | 0 | 28.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0347 | 0 | 0 | 28.0347 | 0
1.4.24 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-25 - ТП-797 по проспекту Строителей, г. Пенза | S_HC.2028.01 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | март 2025 | 0 | 0 | 33.2589 | 38.2445 | 33.2589 | 38.2445 | 4.6169 | 4.6169 | 4.6169 | 4.6169 | 4.6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6169 | 0 | 0 | 4.6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6169 | 0 | 0 | 4.6169 | 0 | 4.6169 | 0 | 0 | 4.6169 | 0
1.4.25 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-2002 – ТП-2346 по ул. Герцена, г. Пенза | S_HC.2028.02 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | март 2025 | 0 | 0 | 42.6264 | 49.0162 | 42.6264 | 49.0162 | 5.396 | 5.396 | 5.396 | 5.396 | 5.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.396 | 0 | 0 | 5.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.396 | 0 | 0 | 5.396 | 0 | 5.396 | 0 | 0 | 5.396 | 0
1.4.26 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ ТП-67 -ТП-68 в районе ул.Бакунина, г.Пенза | S_HC.2028.03 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | март 2025 | 0 | 0 | 29.0177 | 33.3676 | 29.0177 | 33.3676 | 2.2713 | 2.2713 | 2.2713 | 2.2713 | 2.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2713 | 0 | 0 | 2.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2713 | 0 | 0 | 2.2713 | 0 | 2.2713 | 0 | 0 | 2.2713 | 0
1.4.27 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ПС "Арбеково" ф.23 - ТП-9 в районе ул. Мусоргского, г.Пенза | T_HC.2029.01 | С | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | март 2025 | 0 | 0 | 21.6329 | 25.9952 | 21.6329 | 25.9952 | 25.9952 | 25.9952 | 25.9952 | 25.9952 | 25.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9952 | 0 | 0 | 25.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9952 | 0 | 0 | 25.9952 | 0 | 25.9952 | 0 | 0 | 25.9952 | 0
1.4.28 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ПС "Терновка" ф.34 - ТП-10 в районе ул. Центральной, г.Пенза | T_HC.2029.02 | С | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | март 2025 | 0 | 0 | 53.5347 | 64.3299 | 53.5347 | 64.3299 | 64.3299 | 64.3299 | 64.3299 | 64.3299 | 64.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3299 | 0 | 0 | 64.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3299 | 0 | 0 | 64.3299 | 0 | 64.3299 | 0 | 0 | 64.3299 | 0
1.4.42 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.43 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.44 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 23.9419 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 385.7783 | 409.5932 | 385.7783 | 385.7783 | 409.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4138 | 0 | 0 | 67.4138 | 0 | 63.0405 | 0 | 0 | 63.0405 | 0 | 77.7348 | 0 | 0 | 77.7348 | 0 | 79.4705 | 0 | 0 | 79.4705 | 0 | 56.5025 | 0 | 0 | 56.5025 | 0 | 82.955 | 0 | 0 | 82.955 | 0 | 101.7295 | 0 | 0 | 101.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3977 | 0 | 0 | 82.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.7783 | 0 | 0 | 385.7783 | 0 | 409.5932 | 0 | 0 | 409.5932 | 0
1.6.1 | Приобретение автотранспорта взамен существующего | нд | нд | 2025 | 2029 | 2029 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.3093 | 312.2941 | 317.3093 | 317.3093 | 312.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3743 | 0 | 0 | 50.3743 | 0 | 28.2156 | 0 | 0 | 28.2156 | 0 | 62.3895 | 0 | 0 | 62.3895 | 0 | 61.292 | 0 | 0 | 61.292 | 0 | 53.8313 | 0 | 0 | 53.8313 | 0 | 72.0724 | 0 | 0 | 72.0724 | 0 | 89.3016 | 0 | 0 | 89.3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4126 | 0 | 0 | 61.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.3093 | 0 | 0 | 317.3093 | 0 | 312.2941 | 0 | 0 | 312.2941 | 0
1.6.1.1 | Приобретение автогидроподьемника | P_АТ.2025.01 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 19.4854 | 0 | 19.4854 | 19.4854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4854 | 0 | 0 | 19.4854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4854 | 0 | 0 | 19.4854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования в 2025 г (перенос на 2028 в составе S_AT.2028.01)
1.6.1.2 | Приобретение самосвала | P_АТ.2025.02 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.8974 | 5.05 | 4.8974 | 4.8974 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8974 | 0 | 0 | 4.8974 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8974 | 0 | 0 | 4.8974 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | изменение рыночной стоимости
1.6.1.3 | Приобретение бригадного автомобиля (3 шт) | P_АТ.2025.03 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.8453 | 4.739 | 4.8453 | 4.8453 | 4.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8453 | 0 | 0 | 4.8453 | 0 | 4.739 | 0 | 0 | 4.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8453 | 0 | 0 | 4.8453 | 0 | 4.739 | 0 | 0 | 4.739 | 0 | изменение рыночной стоимости
1.6.1.4 | Приобретение легкового автомобиля (3шт) | P_АТ.2025.05 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.9763 | 0 | 4.9763 | 4.9763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9763 | 0 | 0 | 4.9763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9763 | 0 | 0 | 4.9763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение титула и стоимости в связи с изменением кол-ва а/м и их марок
1.6.1.5 | Приобретение установки ГНБ | P_АТ.2025.06 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 16.1699 | 15.99 | 16.1699 | 16.1699 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1699 | 0 | 0 | 16.1699 | 0 | 15.99 | 0 | 0 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1699 | 0 | 0 | 16.1699 | 0 | 15.99 | 0 | 0 | 15.99 | 0 | изменение рыночной стоимости
1.6.1.6 | Приобретение легкового автомобиля | P_АТ.2025.07 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4366 | 0 | 0 | 2.4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4366 | 0 | 0 | 2.4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4366 | 0 | 0 | 2.4366 | 0
1.6.1.7 | Приобретение электролаборатории (2шт) | Q_AT.2026.01 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 30.6465 | 0 | 30.6465 | 30.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6465 | 0 | 0 | 30.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6465 | 0 | 0 | 30.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение титула и стоимости в связи с изменением кол-ва а/м
1.6.1.8 | Приобретение эскаватора-погрузчика | Q_AT.2026.02 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.7531 | 0 | 9.7531 | 9.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7531 | 0 | 0 | 9.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7531 | 0 | 0 | 9.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.9 | Приобретение легкового автомобиля | Q_AT.2026.03 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.7251 | 8.5999 | 1.7251 | 1.7251 | 8.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7251 | 0 | 0 | 1.7251 | 0 | 8.5999 | 0 | 0 | 8.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7251 | 0 | 0 | 1.7251 | 0 | 8.5999 | 0 | 0 | 8.5999 | 0
1.6.1.10 | Приобретение автогидроподъемника | Q_AT.2026.04 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 20.2648 | 20.2648 | 20.2648 | 20.2648 | 20.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2648 | 0 | 0 | 20.2648 | 0 | 20.2648 | 0 | 0 | 20.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2648 | 0 | 0 | 20.2648 | 0 | 20.2648 | 0 | 0 | 20.2648 | 0 | изменение рыночной стоимости
1.6.1.11 | Приобретение электролаборатории | Q_AT.2026.05 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.8699 | 0 | 0 | 18.8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8699 | 0 | 0 | 18.8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8699 | 0 | 0 | 18.8699 | 0
1.6.1.12 | Приобретение эвакуатора | Q_AT.2026.06 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.1074 | 0 | 0 | 6.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1074 | 0 | 0 | 6.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1074 | 0 | 0 | 6.1074 | 0
1.6.1.13 | Приобретение мини-погрузчика | Q_AT.2026.07 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.45 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | 7.45 | 0
1.6.1.14 | Приобретение авто. мастерской | R_AT.2027.01 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.1784 | 6.2552 | 6.1784 | 6.1784 | 6.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1784 | 0 | 0 | 6.1784 | 0 | 6.2552 | 0 | 0 | 6.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1784 | 0 | 0 | 6.1784 | 0 | 6.2552 | 0 | 0 | 6.2552 | 0 | изменение рыночной стоимости
1.6.1.15 | Приобретение легкового автомобиля (3 шт) | R_AT.2027.02 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.2407 | 4.4523 | 5.2407 | 5.2407 | 4.4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2407 | 0 | 0 | 5.2407 | 0 | 4.4523 | 0 | 0 | 4.4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2407 | 0 | 0 | 5.2407 | 0 | 4.4523 | 0 | 0 | 4.4523 | 0 | изменение рыночной стоимости
1.6.1.16 | Приобретение самосвала | R_AT.2027.03 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.34 | 0 | 8.34 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение рыночной стоимости
1.6.1.17 | Приобретение автоподъемника | R_AT.2027.04 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 21.0754 | 20.8323 | 21.0754 | 21.0754 | 20.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0754 | 0 | 0 | 21.0754 | 0 | 20.8323 | 0 | 0 | 20.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0754 | 0 | 0 | 21.0754 | 0 | 20.8323 | 0 | 0 | 20.8323 | 0 | изменение рыночной стоимости
1.6.1.18 | Приобретение автоподъемника | R_AT.2027.05 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 12.9969 | 20.8323 | 12.9969 | 12.9969 | 20.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9969 | 0 | 0 | 12.9969 | 0 | 20.8323 | 0 | 0 | 20.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9969 | 0 | 0 | 12.9969 | 0 | 20.8323 | 0 | 0 | 20.8323 | 0 | изменение рыночной стоимости
1.6.1.19 | Приобретение электролаборатории | R_AT.2027.06 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.7002 | 0 | 0 | 19.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7002 | 0 | 0 | 19.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7002 | 0 | 0 | 19.7002 | 0
1.6.1.20 | Приобретение автогидроподъемника | S_AT.2028.01 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 43.4979 | 43.4979 | 43.4979 | 43.4979 | 43.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4979 | 0 | 0 | 43.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4979 | 0 | 0 | 43.4979 | 0 | 43.4979 | 0 | 0 | 43.4979 | 0
1.6.1.21 | Приобретение легкового автомобиля | S_AT.2028.02 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.3675 | 9.3675 | 9.3675 | 9.3675 | 9.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3675 | 0 | 0 | 9.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3675 | 0 | 0 | 9.3675 | 0 | 9.3675 | 0 | 0 | 9.3675 | 0
1.6.1.22 | Приобретение бригадного автомобиля | S_AT.2028.03 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.5055 | 5.5055 | 5.5055 | 5.5055 | 5.5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5055 | 0 | 0 | 5.5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5055 | 0 | 0 | 5.5055 | 0 | 5.5055 | 0 | 0 | 5.5055 | 0
1.6.1.23 | Приобретение КАМАЗа | S_AT.2028.04 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 30.9306 | 30.9306 | 30.9306 | 30.9306 | 30.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9306 | 0 | 0 | 30.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9306 | 0 | 0 | 30.9306 | 0 | 30.9306 | 0 | 0 | 30.9306 | 0
1.6.1.24 | Покупка Легкового автомобиля | T_AT.2029.01 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.9055 | 9.9055 | 9.9055 | 9.9055 | 9.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9055 | 0 | 0 | 9.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9055 | 0 | 0 | 9.9055 | 0 | 9.9055 | 0 | 0 | 9.9055 | 0
1.6.1.25 | Приобретение а/м ремонтной-мастерской | T_AT.2029.02 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.8178 | 6.8178 | 6.8178 | 6.8178 | 6.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8178 | 0 | 0 | 6.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8178 | 0 | 0 | 6.8178 | 0 | 6.8178 | 0 | 0 | 6.8178 | 0
1.6.1.26 | Приобретение автогидроподъемника | T_AT.2029.03 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 22.7059 | 22.7059 | 22.7059 | 22.7059 | 22.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7059 | 0 | 0 | 22.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7059 | 0 | 0 | 22.7059 | 0 | 22.7059 | 0 | 0 | 22.7059 | 0
1.6.1.27 | Приобретение бригадного автомобиля | T_AT.2029.04 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.7478 | 5.7478 | 5.7478 | 5.7478 | 5.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7478 | 0 | 0 | 5.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7478 | 0 | 0 | 5.7478 | 0 | 5.7478 | 0 | 0 | 5.7478 | 0
1.6.1.28 | Приобретение тягача | T_AT.2029.05 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 13.4798 | 13.4798 | 13.4798 | 13.4798 | 13.4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4798 | 0 | 0 | 13.4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4798 | 0 | 0 | 13.4798 | 0 | 13.4798 | 0 | 0 | 13.4798 | 0
1.6.1.35 | Приобретение бортового полуприцепа | T_AT.2029.06 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.7559 | 2.7559 | 2.7559 | 2.7559 | 2.7559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7559 | 0 | 0 | 2.7559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7559 | 0 | 0 | 2.7559 | 0 | 2.7559 | 0 | 0 | 2.7559 | 0
[84 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Приобретение прочих основных средств | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 55.0605 | 72.4328 | 55.0605 | 55.0605 | 72.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6692 | 0 | 0 | 14.6692 | 0 | 29.1094 | 0 | 0 | 29.1094 | 0 | 13.3426 | 0 | 0 | 13.3426 | 0 | 13.9965 | 0 | 0 | 13.9965 | 0 | 1.3973 | 0 | 0 | 1.3973 | 0 | 3.6755 | 0 | 0 | 3.6755 | 0 | 9.8576 | 0 | 0 | 9.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7939 | 0 | 0 | 15.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0605 | 0 | 0 | 55.0605 | 0 | 72.4328 | 0 | 0 | 72.4328 | 0
1.6.2.1 | Приобретение прочих основных средств | P_ПС.2025.02 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 13.1121 | 27.334 | 13.1121 | 13.1121 | 27.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1121 | 0 | 0 | 13.1121 | 0 | 27.334 | 0 | 0 | 27.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1121 | 0 | 0 | 13.1121 | 0 | 27.334 | 0 | 0 | 27.334 | 0 | изменение стоимости и увеличение основных средств
1.6.2.2 | Приобретение прочих основных средств | Q_ПС.2026.02 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 12.2015 | 11.0396 | 12.2015 | 12.2015 | 11.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2015 | 0 | 0 | 12.2015 | 0 | 11.0396 | 0 | 0 | 11.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2015 | 0 | 0 | 12.2015 | 0 | 11.0396 | 0 | 0 | 11.0396 | 0 | изменение стоимости и увеличение основных средств
1.6.2.3 | Приобретение прочих основных средств | R_ПС.2027.02 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.39403 | 2.196 | 0.39403 | 0.39403 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39403 | 0 | 0 | 0.39403 | 0 | 2.196 | 0 | 0 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39403 | 0 | 0 | 0.39403 | 0 | 2.196 | 0 | 0 | 2.196 | 0 | изменение стоимости и увеличение основных средств
1.6.2.4 | Приобретение прочих основных средств | S_ПС.2028.02 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.2746 | 6.2746 | 6.2746 | 6.2746 | 6.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2746 | 0 | 0 | 6.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2746 | 0 | 0 | 6.2746 | 0 | 6.2746 | 0 | 0 | 6.2746 | 0 | изменение стоимости и увеличение основных средств
1.6.2.5 | Приобретение прочих основных средств | T_ПС.2029.02 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.1468 | 9.1468 | 9.1468 | 9.1468 | 9.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1468 | 0 | 0 | 9.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1468 | 0 | 0 | 9.1468 | 0 | 9.1468 | 0 | 0 | 9.1468 | 0 | изменение стоимости и увеличение основных средств
1.6.2.6 | Приобретение оргтехники | P_ПС.2025.01 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.5571 | 1.7753 | 1.5571 | 1.5571 | 1.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5571 | 0 | 0 | 1.5571 | 0 | 1.7753 | 0 | 0 | 1.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5571 | 0 | 0 | 1.5571 | 0 | 1.7753 | 0 | 0 | 1.7753 | 0 | изменение стоимости и увеличение основных средств
1.6.2.7 | Приобретение оргтехники | Q_ПС.2026.01 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.1411 | 2.9569 | 1.1411 | 1.1411 | 2.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1411 | 0 | 0 | 1.1411 | 0 | 2.9569 | 0 | 0 | 2.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1411 | 0 | 0 | 1.1411 | 0 | 2.9569 | 0 | 0 | 2.9569 | 0 | изменение стоимости и увеличение основных средств
1.6.2.8 | Приобретение оргтехники | R_ПС.2027.01 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.0032 | 1.4794 | 1.0032 | 1.0032 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0032 | 0 | 0 | 1.0032 | 0 | 1.4794 | 0 | 0 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0032 | 0 | 0 | 1.0032 | 0 | 1.4794 | 0 | 0 | 1.4794 | 0 | изменение стоимости и увеличение основных средств
1.6.2.9 | Приобретение оргтехники | S_ПС.2028.01 | Н | 2028 | 2028 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.583 | 3.583 | 3.583 | 3.583 | 3.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.583 | 0 | 0 | 3.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.583 | 0 | 0 | 3.583 | 0 | 3.583 | 0 | 0 | 3.583 | 0 | изменение стоимости и увеличение основных средств
1.6.2.10 | Приобретение оргтехники | T_ПС.2029.01 | Н | 2028 | 2028 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.6471 | 6.6471 | 6.6471 | 6.6471 | 6.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6471 | 0 | 0 | 6.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6471 | 0 | 0 | 6.6471 | 0 | 6.6471 | 0 | 0 | 6.6471 | 0 | изменение стоимости и увеличение основных средств
1.6.2.11 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.12 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.13 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.14 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.15 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Консолидация электросетевых активов | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92518 | 0 | 0 | 0.92518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92518 | 0 | 0 | 0.92518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92518 | 0 | 0 | 0.92518 | 0
1.6.3.1 | КТП-10/0,4 кВ №5 (400кВА) | Р_ПО.2025.01 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.17772 | 0 | 0 | 0.17772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17772 | 0 | 0 | 0.17772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17772 | 0 | 0 | 0.17772 | 0
1.6.3.2 | КТП-10/0,4 кВ №7 (1000кВА) | Р_ПО.2025.02 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27502 | 0 | 0 | 0.27502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27502 | 0 | 0 | 0.27502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27502 | 0 | 0 | 0.27502 | 0
1.6.3.3 | КТП-10/0,4 кВ №3 (630кВА) | Р_ПО.2025.03 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27244 | 0 | 0 | 0.27244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27244 | 0 | 0 | 0.27244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27244 | 0 | 0 | 0.27244 | 0
1.6.3.4 | ТП -10/0,4 кВ № 995 (2*1000кВА), КЛ-10кВ от ТП-995 (яч.1- 90м. яч.8-90, яч.2-65м., яч.7-65м), | Р_ПО.2025.04 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0
1.6.3.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5703 (981)м | Р_ПО.2025.05 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0
1.6.3.6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5703 (1625)м | Р_ПО.2025.06 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0
1.6.3.7 | 0 | 0 | нд |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.8 |  |  | нд |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.9 | [5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | ПИР для строительства будущих лет | нд | нд | 2025 | 2025 | 2027 | 0 | 0 | нд | 0 | 21.6671 | нд | 0 | 0 | 61.101 | 67.2547 | 61.101 | 67.2547 | 13.4084 | 21.666 | 13.4084 | 13.4084 | 21.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3704 | 0 | 0 | 2.3704 | 0 | 2.5153 | 0 | 0 | 2.5153 | 0 | 2.0027 | 0 | 0 | 2.0027 | 0 | 4.182 | 0 | 0 | 4.182 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 1.274 | 0 | 7.2072 | 0 | 0 | 7.2072 | 0 | 2.5703 | 0 | 0 | 2.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1911 | 0 | 0 | 5.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4084 | 0 | 0 | 13.4084 | 0 | 21.666 | 0 | 0 | 21.666 | 0
1.6.4.1 | ПИР. АСУ ТП | P_ПИР.2025.01 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 1.296 | март 2025 | 0 | 0 | 2.9092 | 2.9092 | 2.9092 | 2.9092 | 1.778 | 1.296 | 1.778 | 1.778 | 1.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 1.296 | 0 | 0 | 1.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 1.296 | 0 | 0 | 1.296 | 0 | корректировка ПИР
1.6.4.2 | ПИР на модернизацию РП-43 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | P_ПИР.2025.02 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.0225 | март 2025 | 0 | 0 | 0.58184 | 0.58184 | 0.58184 | 0.58184 | 0.16478 | 0.0225 | 0.16478 | 0.16478 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16478 | 0 | 0 | 0.16478 | 0 | 0.0225 | 0 | 0 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16478 | 0 | 0 | 0.16478 | 0 | 0.0225 | 0 | 0 | 0.0225 | 0 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.6.4.3 | ПИР на модернизацию РП-18 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | P_ПИР.2025.03 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.0225 | март 2025 | 0 | 0 | 0.58184 | 0.58184 | 0.58184 | 0.58184 | 0.16478 | 0.0225 | 0.16478 | 0.16478 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16478 | 0 | 0 | 0.16478 | 0 | 0.0225 | 0 | 0 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16478 | 0 | 0 | 0.16478 | 0 | 0.0225 | 0 | 0 | 0.0225 | 0 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.6.4.4 | ПИР на модернизацию ПС 110/6 кВ ЗИФ ЗРУ 6кВ в части установки комплекса дуговой защиты | P_ПИР.2025.04 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.095004 | март 2025 | 0 | 0 | 0.58184 | 0.58184 | 0.58184 | 0.58184 | 0.16478 | 0.095 | 0.16478 | 0.16478 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16478 | 0 | 0 | 0.16478 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16478 | 0 | 0 | 0.16478 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.6.4.5 | ПИР на строительство электроческих сетей КЛ-10кВ КТП-521 - КТП-5105 в районе проспекта Победы, г.Пенза | P_ПИР.2025.05 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.098918 | март 2025 | 0 | 0 | 0.5925 | 0.5925 | 0.5925 | 0.5925 | 0.098011 | 0.098011 | 0.098011 | 0.098011 | 0.098011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098011 | 0 | 0 | 0.098011 | 0 | 0.098011 | 0 | 0 | 0.098011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098011 | 0 | 0 | 0.098011 | 0 | 0.098011 | 0 | 0 | 0.098011 | 0 | корректировка ПИР
1.6.4.6 | ПИР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-22 – ТП-562 по пр-ту Строителей, г.Пенза (1 этап) | P_ПИР.2025.06 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.18 | март 2025 | 0 | 0 | 0.68138 | 0.68138 | 0.68138 | 0.68138 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | корректировка ПИР
1.6.4.7 | ПИР. Реконструкция линейного объекта КЛ-10 кВ ТП-253 – ТП-236 по ул. Минской, г.Пенза | P_ПИР.2025.07 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.084 | март 2025 | 0 | 0 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | корректировка ПИР
1.6.4.8 | ПИР. Строительство электрических сетей КЛ-10 ф.54 от ПС 110/10 "Терновка"-РТП №681 | P_ПИР.2025.08 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.144 | март 2025 | 0 | 0 | 1.3331 | 1.3331 | 1.3331 | 1.3331 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | корректировка ПИР
1.6.4.9 | ПИР. Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ТП-310-ТП-384 по ул.Мотоциклетной, г.Пенза | P_ПИР.2025.09 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.084 | март 2025 | 0 | 0 | 0.5925 | 0.5925 | 0.5925 | 0.5925 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | корректировка ПИР
1.6.4.10 | ПИР. Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ТП-310-ТП-392 по ул.Тимирязева, г.Пенза | P_ПИР.2025.10 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.084 | март 2025 | 0 | 0 | 0.5925 | 0.5925 | 0.5925 | 0.5925 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | корректировка ПИР
1.6.4.11 | ПИР. Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ПС 35/10кВ "НИИЭКИПМАШ" -до опоры ВЛ-10кВ ф.12 в направлении РП-"Терновка" в районе ул.Рябова, г.Пенза | P_ПИР.2025.11 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.108 | март 2025 | 0 | 0 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | корректировка ПИР
1.6.4.12 | ПИР. Реконструкция участка КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Новозападная" (ф.62) -РП-61 по ул.Лермонтова, г.Пенза | P_ПИР.2025.12 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.17732 | март 2025 | 0 | 0 | 0.5925 | 0.5925 | 0.5925 | 0.5925 | 0 | 0.17732 | 0 | 0 | 0.17732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17732 | 0 | 0 | 0.17732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17732 | 0 | 0 | 0.17732 | 0 | корректировка ПИР
1.6.4.13 | ПИР. Модульное здание | P_ПИР.2025.13 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.12 | март 2025 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | корректировка ПИР
1.6.4.14 | ПИР на АСУ ТП | Q_ПИР.2026.01 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.8196 | нд | 0 | 0 | 5.6719 | 5.9726 | 5.6719 | 5.9726 | 0.82211 | 1.8196 | 0.82211 | 0.82211 | 1.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82211 | 0 | 0 | 0.82211 | 0 | 1.8196 | 0 | 0 | 1.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82211 | 0 | 0 | 0.82211 | 0 | 1.8196 | 0 | 0 | 1.8196 | 0 | корректировка ПИР
1.6.4.15 | ПИР на модернизацию РП-48 РК-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | Q_ПИР.2026.02 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.18237 | март 2025 | 0 | 0 | 0.56719 | 0.59725 | 0.56719 | 0.59725 | 0.17137 | 0.18237 | 0.17137 | 0.17137 | 0.18237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17137 | 0 | 0 | 0.17137 | 0 | 0.18237 | 0 | 0 | 0.18237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17137 | 0 | 0 | 0.17137 | 0 | 0.18237 | 0 | 0 | 0.18237 | 0 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.6.4.16 | ПИР модернизацию РП-36 РК-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | Q_ПИР.2026.03 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.18237 | март 2025 | 0 | 0 | 0.56719 | 0.59725 | 0.56719 | 0.59725 | 0.17137 | 0.18237 | 0.17137 | 0.17137 | 0.18237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17137 | 0 | 0 | 0.17137 | 0 | 0.18237 | 0 | 0 | 0.18237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17137 | 0 | 0 | 0.17137 | 0 | 0.18237 | 0 | 0 | 0.18237 | 0 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.6.4.17 | ПИР на строительство электрических сетей КЛ-10кВ от РТП в районе ТП-367 - ТП-80 | Q_ПИР.2026.04 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.144 | март 2025 | 0 | 0 | 1.0697 | 1.1264 | 1.0697 | 1.1264 | 0.40518 | 0.144 | 0.40518 | 0.40518 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40518 | 0 | 0 | 0.40518 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40518 | 0 | 0 | 0.40518 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | корректировка ПИР
1.6.4.18 | ПИР на модернизацию электрических сетей по ул.Саранская | Q_ПИР.2026.05 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.43265 | 0 | 0.43265 | 0.43265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43265 | 0 | 0 | 0.43265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43265 | 0 | 0 | 0.43265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка ПИР
1.6.4.19 | ПИР Реконструкция и развитие информационных систем и линий связи АСУ ТП | Q_ПИР.2026.06 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.1337 | март 2025 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1337 | 0 | 0 | 1.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1337 | 0 | 0 | 1.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1337 | 0 | 0 | 1.1337 | 0 | корректировка ПИР
1.6.4.20 | ПИР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10кВ РП-22-ТП-562 по проспекту Строителей, г.Пенза (2 этап) | Q_ПИР.2026.07 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.18 | март 2025 | 0 | 0 | 0.57759 | 0.6082 | 0.57759 | 0.6082 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | корректировка ПИР
1.6.4.21 | ПИР.Реконструкция линейного объекта КЛ-6кВ ТП-2130-ТП-73 по ул.Аустрина, г.Пенза | Q_ПИР.2026.08 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.108 | март 2025 | 0 | 0 | 0.57759 | 0.6082 | 0.57759 | 0.6082 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | корректировка ПИР
1.6.4.22 | ПИР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-6 кВ ПС Маяк – ТП-329 по ул. 1-й Порядок, г.Пенза | Q_ПИР.2026.09 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.108 | март 2025 | 0 | 0 | 0.57759 | 0.6082 | 0.57759 | 0.6082 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | корректировка ПИР
1.6.4.23 | ПИР. Реконструкция участка КЛ-10кВ ПС 110/10кВ "новозападная" (ф.3) -РП-61 по ул.Окружной (дублер), г.Пенза | Q_ПИР.2026.10 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.18 | март 2025 | 0 | 0 | 0.86119 | 0.90683 | 0.86119 | 0.90683 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | корректировка ПИР
1.6.4.24 | ПИР. Реконструкция КЛ-6кВ ТП-6-ТП-3 в районе проспекта Победы, г.Пенза | Q_ПИР.2026.11 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.144 | март 2025 | 0 | 0 | 0.96284 | 1.0139 | 0.96284 | 1.0139 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | корректировка ПИР
1.6.4.25 | ПИР на проектирование крытой площадки для хранения аварийного запаса ул.Стрельбищенская, 13 | R_ПИР.2027.01 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.55829 | 0 | 0.55829 | 0.55829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55829 | 0 | 0 | 0.55829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55829 | 0 | 0 | 0.55829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка ПИР
1.6.4.26 | ПИР на проектирование модернизации РП-11 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | R_ПИР.2027.02 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.19058 | март 2025 | 0 | 0 | 0.56931 | 0.62646 | 0.56931 | 0.62646 | 0.17892 | 0.19058 | 0.17892 | 0.17892 | 0.19058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17892 | 0 | 0 | 0.17892 | 0 | 0.19058 | 0 | 0 | 0.19058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17892 | 0 | 0 | 0.17892 | 0 | 0.19058 | 0 | 0 | 0.19058 | 0 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.6.4.27 | ПИР на проектирование модернизации РП-12 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | R_ПИР.2027.03 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.19058 | март 2025 | 0 | 0 | 0.56931 | 0.62646 | 0.56931 | 0.62646 | 0.17892 | 0.19058 | 0.17892 | 0.17892 | 0.19058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17892 | 0 | 0 | 0.17892 | 0 | 0.19058 | 0 | 0 | 0.19058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17892 | 0 | 0 | 0.17892 | 0 | 0.19058 | 0 | 0 | 0.19058 | 0 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.6.4.28 | ПИР на проектирование модернизации РП-17 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | R_ПИР.2027.04 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.19058 | март 2025 | 0 | 0 | 0.94885 | 1.0441 | 0.94885 | 1.0441 | 0.17892 | 0.19058 | 0.17892 | 0.17892 | 0.19058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17892 | 0 | 0 | 0.17892 | 0 | 0.19058 | 0 | 0 | 0.19058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17892 | 0 | 0 | 0.17892 | 0 | 0.19058 | 0 | 0 | 0.19058 | 0 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.6.4.29 | ПИР на проектирование модернизации РП-25 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | R_ПИР.2027.05 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.19058 | март 2025 | 0 | 0 | 0.56931 | 0.62646 | 0.56931 | 0.62646 | 0.17892 | 0.19058 | 0.17892 | 0.17892 | 0.19058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17892 | 0 | 0 | 0.17892 | 0 | 0.19058 | 0 | 0 | 0.19058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17892 | 0 | 0 | 0.17892 | 0 | 0.19058 | 0 | 0 | 0.19058 | 0 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.6.4.30 | ПИР. АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть" | R_ПИР.2027.06 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 5.229 | март 2025 | 0 | 0 | 14.2327 | 15.6615 | 14.2327 | 15.6615 | 0 | 5.229 | 0 | 0 | 5.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.229 | 0 | 0 | 5.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.229 | 0 | 0 | 5.229 | 0 | корректировка ПИР
1.6.4.31 | ПИР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-25 - ТП-797 по проспекту Строителей, г. Пенза | R_ПИР.2027.07 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.38315 | март 2025 | 0 | 0 | 0.57974 | 0.63794 | 0.57974 | 0.63794 | 0 | 0.38315 | 0 | 0 | 0.38315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38315 | 0 | 0 | 0.38315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38315 | 0 | 0 | 0.38315 | 0 | корректировка ПИР
1.6.4.32 | ПИР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-2002 – ТП-2346 по ул. Герцена, г. Пенза | R_ПИР.2027.08 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.60403 | март 2025 | 0 | 0 | 0.60699 | 0.66793 | 0.60699 | 0.66793 | 0 | 0.60403 | 0 | 0 | 0.60403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60403 | 0 | 0 | 0.60403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60403 | 0 | 0 | 0.60403 | 0 | корректировка ПИР
1.6.4.33 | ПИР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ ТП-67-Тп-68 в районе ул.Бакунина | R_ПИР.2027.09 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.22889 | март 2025 | 0 | 0 | 0.57974 | 0.63794 | 0.57974 | 0.63794 | 0 | 0.22869 | 0 | 0 | 0.22869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22869 | 0 | 0 | 0.22869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22869 | 0 | 0 | 0.22869 | 0 | корректировка ПИР
1.6.4.34 | ПИР. АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть" | S_ПИР.2028.01 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 1.4903 | март 2025 | 0 | 0 | 2.8466 | 3.2733 | 2.8466 | 3.2733 | 1.4903 | 1.4903 | 1.4903 | 1.4903 | 1.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4903 | 0 | 0 | 1.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4903 | 0 | 0 | 1.4903 | 0 | 1.4903 | 0 | 0 | 1.4903 | 0 | корректировка ПИР
1.6.4.35 | ПИР. Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ПС "Арбеково" ф.23 - ТП-9 в районе ул. Мусоргского, г.Пенза | S_ПИР.2028.02 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.37067 | март 2025 | 0 | 0 | 0.80584 | 0.92664 | 0.80584 | 0.92664 | 0.37067 | 0.37067 | 0.37067 | 0.37067 | 0.37067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37067 | 0 | 0 | 0.37067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37067 | 0 | 0 | 0.37067 | 0 | 0.37067 | 0 | 0 | 0.37067 | 0 | корректировка ПИР
1.6.4.36 | ПИР. Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ПС "Терновка" ф.34 - ТП-10 в районе ул. Центральной, г.Пенза | S_ПИР.2028.03 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 0.70938 | март 2025 | 0 | 0 | 1.7178 | 1.9753 | 1.7178 | 1.9753 | 0.70938 | 0.70938 | 0.70938 | 0.70938 | 0.70938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70938 | 0 | 0 | 0.70938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70938 | 0 | 0 | 0.70938 | 0 | 0.70938 | 0 | 0 | 0.70938 | 0 | корректировка ПИР
1.6.4.37 | ПИР АСУ ТП АО "Пензенская горэлектросеть" (10 шт) | T_ПИР.2029.01 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 5.1911 | март 2025 | 0 | 0 | 14.2327 | 17.1028 | 14.2327 | 17.1028 | 5.1911 | 5.1911 | 5.1911 | 5.1911 | 5.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1911 | 0 | 0 | 5.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1911 | 0 | 0 | 5.1911 | 0 | 5.1911 | 0 | 0 | 5.1911 | 0 | корректировка ПИР
1.6.5 | Строительство зданий и сооружений |  | нд | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 |  | 0 | 2.2747 |  | 0 | 0 | 3.2528 | 3.3198 | 3.2528 | 3.3198 | 0 | 2.2751 | 0 | 0 | 2.2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2751 | 0 | 0 | 2.2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2751 | 0 | 0 | 2.2751 | 0
1.6.5.1 | Охранно-пожарная сигнализация здания вспомогательного назначения (гараж) литера Б по ул.Стрельбищенская, 13 | Р_РЗ.2025.02 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.65074 | март 2025 | 0 | 0 | 1.6264 | 1.6934 | 1.6264 | 1.6934 | 0 | 0.65074 | 0 | 0 | 0.65074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65074 | 0 | 0 | 0.65074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65074 | 0 | 0 | 0.65074 | 0
1.6.5.2 | Охранно-пожарная сигнализация здания вспомогательного назначения (склад) литера А по ул.Стрельбищенская, 13 | Р_РЗ.2025.03 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.624 | март 2025 | 0 | 0 | 1.6264 | 1.6264 | 1.6264 | 1.6264 | 0 | 1.6243 | 0 | 0 | 1.6243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6243 | 0 | 0 | 1.6243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6243 | 0 | 0 | 1.6243 | 0
\