## 3
Приложение №7
к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства
и гражданской защиты населения Пензенской области
от __________ 2025 года №______
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерного Общества "Пензенская горэлектросеть"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.года 2024, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2024 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.года 2025 |  | План на 01.01.года 2025 |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.года 2025 |  |  |  | год 2025 |  | год 2026 |  | год 2027 |  | год 2028 |  | год 2029 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт | План | Предложение по корректировк плана | План | Предложение по корректировк плана | План | Предложение по корректировк плана | План | Предложение по корректировк плана | План | Предложение по корректировк плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4063 | 0 | 55 | 840.382 | 11.1737 | 512.5285 | 6.3716 | 310.3082 | 856.4144 | 18.4313 | 401.5285 | 98.4444 | 338.0118 | 8.4063 | 840.382 | 8.4063 | 840.382 | 106.3076 | 856.4144 | 0 | 0 | 130.5738 | 133.6354 | 156.2746 | 156.2291 | 177.733 | 190.7482 | 183.8536 | 0 | 191.947 | 0 | 840.382 | 856.4134
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7421 | 0 | 0 | 302.2263 | 0 | 295.8547 | 6.3716 | 0 | 280.1729 | 0.37633 | 180.6799 | 84.2172 | 14.9012 | 1.7421 | 302.2263 | 1.7421 | 302.2263 | 106.3076 | 280.1729 | 0 | 0 | 40.4183 | 49.2358 | 72.505 | 46.2941 | 52.4493 | 47.7883 | 88.8423 | 0 | 48.0114 | 0 | 302.2263 | 280.1719
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6642 | 0 | 55 | 216.6738 | 0 | 216.6738 | 0 | 0 | 234.9138 | 0 | 218.9527 | 14.2272 | 1.7339 | 6.6642 | 216.6738 | 6.6642 | 216.6738 | 0 | 234.9138 | 0 | 0 | 33.9773 | 31.8658 | 18.9906 | 43.7096 | 78.1982 | 73.8307 | 10.2368 | 0 | 75.2709 | 0 | 216.6738 | 234.9138
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 321.4819 | 11.1737 | 0 | 0 | 310.3082 | 341.3276 | 18.055 | 1.8959 | 0 | 321.3767 | 0 | 321.4819 | 0 | 321.4819 | 0 | 341.3276 | 0 | 0 | 56.1782 | 52.5338 | 64.779 | 66.2254 | 47.0854 | 69.1292 | 84.7746 | 0 | 68.6647 | 0 | 321.4819 | 341.3276
1 | Пензенская область | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4063 | 0 | 55 | 840.382 | 11.1737 | 512.5285 | 6.3716 | 310.3082 | 856.4144 | 18.4313 | 401.5285 | 98.4444 | 338.0118 | 8.4063 | 840.382 | 8.4063 | 840.382 | 106.3076 | 856.4144 | 0 | 0 | 130.5738 | 133.6354 | 156.2746 | 156.2291 | 177.733 | 190.7482 | 183.8536 | 0 | 191.947 | 0 | 840.382 | 856.4134
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7421 | 0 | 0 | 302.2263 | 0 | 295.8547 | 6.3716 | 0 | 280.1729 | 0.37633 | 180.6799 | 84.2172 | 14.9012 | 1.7421 | 302.2263 | 1.7421 | 302.2263 | 106.3076 | 280.1729 | 0 | 0 | 40.4183 | 49.2358 | 72.505 | 46.2941 | 52.4493 | 47.7883 | 88.8423 | 0 | 48.0114 | 0 | 302.2263 | 280.1719
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7421 | 0 | 0 | 62.4266 | 0 | 56.055 | 6.3716 | 0 | 73.1401 | 0.37633 | 51.2925 | 17.494 | 3.979 | 1.7421 | 62.4266 | 1.7421 | 62.4266 | 0 | 73.1401 | 0 | 0 | 9.7356 | 9.8467 | 16.4126 | 16.0878 | 9.5046 | 20.4319 | 26.7737 | 0 | 0 | 0 | 62.4266 | 73.1401
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 1.235 | 0 | 0 | 9.6901 | 0 | 3.3185 | 6.3716 | 0 | 13.9731 | 0.37633 | 1.8581 | 11.306 | 0.4344 | 1.235 | 9.6901 | 1.235 | 9.6901 | 0 | 13.9731 | 0 | 0 | 5.7158 | 5.8647 | 3.9742 | 8.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6901 | 13.9731
1.1.1.2.1 | Реконструкция ТП-3911 | P_РМ.2025.02 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0.12883 | 0 | 0 | 0.99749 | 0 | 0.23756 | 0.75993 | 0 | 0.67453 | 0.035131 | 0.16701 | 0.432 | 0.040389 | 0.12883 | 0.99749 | 0.12883 | 0.99749 | 0 | 0.67453 | 0 | 0 | 0.99749 | 0.67453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99749 | 0.67453 | изменение сметной стоимости перерасчет смет в РИМ , выполнение работ хоз. способом
1.1.1.2.2 | Реконструкция ТП-1102 | P_РМ.2025.03 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0.090169 | 0 | 0 | 0.71248 | 0 | 0.33251 | 0.37997 | 0 | 0.80837 | 0.017565 | 0.093784 | 0.67683 | 0.020195 | 0.090169 | 0.71248 | 0.090169 | 0.71248 | 0 | 0.80837 | 0 | 0 | 0.71248 | 0.80837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71248 | 0.80837 | изменение сметной стоимости перерасчет смет в РИМ , выполнение работ хоз. способом
1.1.1.2.3 | Реконструкция ТП-1142 | P_РМ.2025.04 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0.090626 | 0 | 0 | 0.7059 | 0 | 0.32593 | 0.37997 | 0 | 0.7914 | 0.017565 | 0.076812 | 0.67683 | 0.020195 | 0.090626 | 0.7059 | 0.090626 | 0.7059 | 0 | 0.7914 | 0 | 0 | 0.7059 | 0.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7059 | 0.7914 | изменение сметной стоимости перерасчет смет в РИМ , выполнение работ хоз. способом
1.1.1.2.4 | Реконструкция ТП-2402 | P_РМ.2025.05 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0.12763 | 0 | 0 | 0.97798 | 0 | 0.21805 | 0.75993 | 0 | 0.65121 | 0.035131 | 0.14369 | 0.432 | 0.040389 | 0.12763 | 0.97798 | 0.12763 | 0.97798 | 0 | 0.65121 | 0 | 0 | 0.97798 | 0.65121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97798 | 0.65121 | изменение сметной стоимости перерасчет смет в РИМ , выполнение работ хоз. способом
1.1.1.2.5 | Реконструкция ТП-4127 | P_РМ.2025.06 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0.13531 | 0 | 0 | 1.0365 | 0 | 0.27657 | 0.75993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13531 | 1.0365 | 0.13531 | 1.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0365 | 0 | Отсутствие необходимости замены силового тр-ра в связи с переспределением нагрузки
1.1.1.2.6 | Реконструкция ТП-973 | P_РМ.2025.07 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0.1731 | 0 | 0 | 1.2855 | 0 | 0.23344 | 1.052 | 0 | 1.4699 | 0.035131 | 0.15215 | 1.2422 | 0.040389 | 0.1731 | 1.2855 | 0.1731 | 1.2855 | 0 | 1.4699 | 0 | 0 | 1.2855 | 1.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2855 | 1.4699 | изменение сметной стоимости перерасчет смет в РИМ , выполнение работ хоз. способом
1.1.1.2.7 | Реконструкция ТП-183 | P_РМ.2025.12 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11169 | 0.017568 | 0.073929 | 0 | 0.020195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11169 | 0 | 0 | 0 | 0.11169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11169 | изменение сметной стоимости перерасчет смет в РИМ , выполнение работ хоз. способом
1.1.1.2.8 | Реконструкция ТП-508 | P_РМ.2025.13 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55535 | 0.017565 | 0.08559 | 0.432 | 0.020195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55535 | 0 | 0 | 0 | 0.55535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55535 | изменение сметной стоимости перерасчет смет в РИМ , выполнение работ хоз. способом
1.1.1.2.9 | Реконструкция ТП-540 | P_РМ.2025.14 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24687 | 0.035131 | 0.17135 | 0 | 0.040389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24687 | 0 | 0 | 0 | 0.24687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24687 | изменение сметной стоимости перерасчет смет в РИМ , выполнение работ хоз. способом
1.1.1.2.10 | Реконструкция ТП-673 | P_РМ.2025.15 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55543 | 0.017568 | 0.085673 | 0.432 | 0.021947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55543 | 0 | 0 | 0 | 0.55543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55543 | изменение сметной стоимости перерасчет смет в РИМ , выполнение работ хоз. способом
1.1.1.2.11 | Реконструкция ТП-706 | Q_РМ.2026.03 | С | 2026 | 2026 | нд | 0.12757 | 0 | 0 | 1.0394 | 0 | 0.27945 | 0.75993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12757 | 1.0394 | 0.12757 | 1.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0394 | 0 | Отсутствие необходимости замены силового тр-ра в связи с переспределением нагрузки
1.1.1.2.12 | Реконструкция ТП-1111 | Q_РМ.2026.04 | С | 2026 | 2026 | нд | 0.11049 | 0 | 0 | 0.90473 | 0 | 0.52476 | 0.37997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11049 | 0.90473 | 0.11049 | 0.90473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90473 | 0 | Отсутствие необходимости замены силового тр-ра в связи с переспределением нагрузки
1.1.1.2.13 | Реконструкция ТП-1158 | Q_РМ.2026.05 | С | 2026 | 2026 | нд | 0.12454 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0.62905 | 0.37997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12454 | 1.009 | 0.12454 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | Отсутствие необходимости замены силового тр-ра в связи с переспределением нагрузки
1.1.1.2.14 | Реконструкция ТП-3912 | Q_РМ.2026.06 | С | 2026 | 2026 | нд | 0.12669 | 0 | 0 | 1.0211 | 0 | 0.26117 | 0.75993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12669 | 1.0211 | 0.12669 | 1.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0211 | 0 | Отсутствие необходимости замены силового тр-ра в связи с переспределением нагрузки
1.1.1.2.15 | Реконструкция ТП-40 | Q_РМ.2026.14 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7569 | 0.036993 | 0.16177 | 0.51561 | 0.04253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7569 | Необходимость замены силового тр-ра в связи с перегрузкой
1.1.1.2.16 | Реконструкция ТП-384 | Q_РМ.2026.15 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4233 | 0.036993 | 0.21793 | 2.1258 | 0.04253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4233 | Необходимость замены силового тр-ра в связи с перегрузкой
1.1.1.2.17 | Реконструкция ТП-533 | Q_РМ.2026.16 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0458 | 0.036993 | 0.21793 | 2.7483 | 0.04253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0458 | Необходимость замены силового тр-ра в связи с перегрузкой
1.1.1.2.18 | Реконструкция ТП-600 | Q_РМ.2026.17 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8824 | 0.036993 | 0.21052 | 1.5923 | 0.04253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8824 | Необходимость замены силового тр-ра в связи с перегрузкой
1.1.1.2.19 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.20 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50717 | 0 | 0 | 52.7365 | 0 | 52.7365 | 0 | 0 | 59.167 | 0 | 49.4343 | 6.1881 | 3.5446 | 0.50717 | 52.7365 | 0.50717 | 52.7365 | 0 | 59.167 | 0 | 0 | 4.0198 | 3.9819 | 12.4384 | 7.9795 | 9.5046 | 20.4319 | 26.7737 | 0 | 0 | 0 | 52.7365 | 59.167
1.1.1.2.1 | Модернизация СОТИАССО на ПС 110кВ ЗИФ | P_РМ.2025.08 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0.50717 | 0 | 0 | 4.0198 | 0 | 4.0198 | 0 | 0 | 3.9819 | 0 | 0.40915 | 3.3264 | 0.24635 | 0.50717 | 4.0198 | 0.50717 | 4.0198 | 0 | 3.9819 | 0 | 0 | 4.0198 | 3.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0198 | 3.9819 | изменение сметной стоимости перерасчет смет в РИМ , выполнение работ хоз. способом
1.1.1.2.1 | Модернизация РП-43 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | Q_РМ.2026.07 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 3.3169 | 0 | 3.3169 | 0 | 0 | 2.3171 | 0 | 0.52905 | 0.82421 | 0.96379 | 0 | 3.3169 | 0 | 3.3169 | 0 | 2.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3169 | 2.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3169 | 2.3171 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.1.1.2.1 | Модернизация РП-18 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | Q_РМ.2026.08 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 4.1047 | 0 | 4.1047 | 0 | 0 | 2.5685 | 0 | 0.58157 | 0.92147 | 1.0655 | 0 | 4.1047 | 0 | 4.1047 | 0 | 2.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1047 | 2.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1047 | 2.5685 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.1.1.2.1 | Модернизация оборудования ПС 110кВ ЗИФ ЗРУ 6кВ в части установки комплекса дуговой защиты | Q_РМ.2026.09 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 5.0168 | 0 | 5.0168 | 0 | 0 | 3.0939 | 0 | 0.70896 | 1.116 | 1.269 | 0 | 5.0168 | 0 | 5.0168 | 0 | 3.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0168 | 3.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0168 | 3.0939 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.1.1.2.1 | Модернизация РП-48 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | R_РМ.2027.03 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 5.1843 | 0 | 5.1843 | 0 | 0 | 5.1843 | 0 | 5.1843 | 0 | 0 | 0 | 5.1843 | 0 | 5.1843 | 0 | 5.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1843 | 5.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1843 | 5.1843 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.1.1.2.1 | Модернизация РП-36 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | R_РМ.2027.04 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 4.3203 | 0 | 4.3203 | 0 | 0 | 4.3203 | 0 | 4.3203 | 0 | 0 | 0 | 4.3203 | 0 | 4.3203 | 0 | 4.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3203 | 4.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3203 | 4.3203 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.1.1.2.1 | Реконструкция и развитие инфоормационных систем и линий связи АСУ ТП | R_РМ.2027.06 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9273 | 0 | 10.9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9273 | 0
1.1.1.2.1 | Модернизация РП-11 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | S_РМ.2028.02 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 5.3547 | 0 | 5.3547 | 0 | 0 | 5.3547 | 0 | 5.3547 | 0 | 0 | 0 | 5.3547 | 0 | 5.3547 | 0 | 5.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3547 | 0 | 0 | 0 | 5.3547 | 5.3547 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.1.1.2.1 | Модернизация РП-12 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | S_РМ.2028.03 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 6.3747 | 0 | 6.3747 | 0 | 0 | 6.3747 | 0 | 6.3747 | 0 | 0 | 0 | 6.3747 | 0 | 6.3747 | 0 | 6.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3747 | 0 | 0 | 0 | 6.3747 | 6.3747 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.1.1.2.1 | Модернизация РП-17 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | S_РМ.2028.04 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 8.9246 | 0 | 8.9246 | 0 | 0 | 8.9246 | 0 | 8.9246 | 0 | 0 | 0 | 8.9246 | 0 | 8.9246 | 0 | 8.9246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9246 | 0 | 0 | 0 | 8.9246 | 8.9246 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.1.1.2.1 | Модернизация РП-25 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | S_РМ.2028.05 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 6.1197 | 0 | 6.1197 | 0 | 0 | 6.1197 | 0 | 6.1197 | 0 | 0 | 0 | 6.1197 | 0 | 6.1197 | 0 | 6.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1197 | 0 | 0 | 0 | 6.1197 | 6.1197 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 151.3969 | 0 | 151.3969 | 0 | 0 | 132.1772 | 0 | 120.9655 | 9.6761 | 1.5355 | 0 | 151.3969 | 0 | 151.3969 | 16.482 | 132.1772 | 0 | 0 | 30.6827 | 39.3892 | 30.52 | 20.1466 | 31.1018 | 13.549 | 22.3895 | 0 | 36.7028 | 0 | 151.3969 | 132.1772
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 66.3192 | 0 | 66.3192 | 0 | 0 | 97.5233 | 0 | 96.8733 | 0 | 0.65 | 0 | 66.3192 | 0 | 66.3192 | 0 | 97.5233 | 0 | 0 | 2.1969 | 12.1895 | 5.0299 | 16.5015 | 0 | 9.7398 | 22.3895 | 0 | 36.7028 | 0 | 66.3192 | 97.5233
1.2.3.1.1 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4кВ от ТП-19со | P_РМ.2025.09 | С | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.9436 | 0 | 1.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9436 | 0 | 1.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9436 | 0 | изменение титула и сметной стомости в связи с увеличением объемов работ (охвачено большее кол-во подстанций)
1.2.3.1.2 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4кВ от ТП-361 | P_РМ.2025.10 | С | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.25332 | 0 | 0.25332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25332 | 0 | 0.25332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25332 | 0 | изменение титула и сметной стомости в связи с увеличением объемов работ (охвачено большее кол-во подстанций)
1.2.3.1.3 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-361, КТП-97, ТП-4111, ТП-807, ТП-26со, ТП-1096 | P_РМ.2025.16 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4428 | 0 | 6.3428 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4428 | 0 | 0 | 0 | 6.4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4428 | 0
1.2.3.1.4 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-19со, ТП-1041, ТП-1074, ТП-1014, ТП-1097, ТП-1157, ТП-42 (ЭСП), ТП-4113, ТП-1383. | P_РМ.2025.17 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7468 | 0 | 5.6468 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7468 | 0 | 0 | 0 | 5.7468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7468 | 0
1.2.3.1.5 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4кВ от ТП-854 | Q_РМ.2026.10 | С | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | изменение титула и сметной стомости в связи с увеличением объемов работ (охвачено большее кол-во подстанций)
1.2.3.1.6 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4кВ от ТП-685 | Q_РМ.2026.11 | С | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.1095 | 0 | 2.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1095 | 0 | 2.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1095 | 0 | изменение титула и сметной стомости в связи с увеличением объемов работ (охвачено большее кол-во подстанций)
1.2.3.1.7 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4кВ от ТП-1006 | Q_РМ.2026.12 | С | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.7705 | 0 | 1.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7705 | 0 | 1.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7705 | 0 | изменение титула и сметной стомости в связи с увеличением объемов работ (охвачено большее кол-во подстанций)
1.2.3.1.8 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-1006, ТП-24со, РП-37, ТП-30со | Q_РМ.2026.18 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4629 | 0 | 6.3129 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4629 | 0
1.2.3.1.9 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-685, ТП-890, ТП-1005, ТП-3706, ТП-3709. | Q_РМ.2026.19 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2853 | 0 | 5.1353 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2853 | 0
1.2.3.1.10 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-854, ТП-3710, ТП-3722, ТП-3724, ТП-3708, ТП-1383 | Q_РМ.2026.20 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7534 | 0 | 4.6034 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7534 | 0
1.2.3.1.11 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-3708, ТП-4114, ТП-1007, ТП-3718, ТП-3720, ТП-3714, ТП-3716, ТП-3705, ТП-29со, ТП-3707, ТП-5203, ТП-3713, ТП-5201 | R_РМ.2027.07 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7398 | 0 | 9.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7398 | 0
1.2.3.1.12 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-3717, ТП-3715, ТП-3712, ТП-5202, ТП-764, ТП-692, ТП-269, ТП-674. | S_РМ.2028.06 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 10.5038 | 0 | 10.5038 | 0 | 0 | 10.5038 | 0 | 10.5038 | 0 | 0 | 0 | 10.5038 | 0 | 10.5038 | 0 | 10.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5038 | 0 | 0 | 0 | 10.5038 | 10.5038 | 0
1.2.3.1.13 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-3721, Тп-3723, ТП-3703, ТП-4110, ТП-1012, ТП-4112, ТП-1011 | S_РМ.2028.07 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 11.8858 | 0 | 11.8858 | 0 | 0 | 11.8858 | 0 | 11.8858 | 0 | 0 | 0 | 11.8858 | 0 | 11.8858 | 0 | 11.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8858 | 0 | 0 | 0 | 11.8858 | 11.8858 | 0
1.2.3.1.14 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-3719, ТП-3711, ТП-64 | T_РМ.2029.02 | С | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 11.7729 | 0 | 11.7729 | 0 | 0 | 11.7729 | 0 | 11.7729 | 0 | 0 | 0 | 11.7729 | 0 | 11.7729 | 0 | 11.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7729 | 0 | 11.7729 | 11.7729 | 0
1.2.3.1.15 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-324, ТП-674 | T_РМ.2029.03 | С | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 11.3854 | 0 | 11.3854 | 0 | 0 | 11.3854 | 0 | 11.3854 | 0 | 0 | 0 | 11.3854 | 0 | 11.3854 | 0 | 11.3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3854 | 0 | 11.3854 | 11.3854 | 0
1.2.3.1.16 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-377, ТП-341 | T_РМ.2029.04 | С | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 13.5446 | 0 | 13.5446 | 0 | 0 | 13.5446 | 0 | 13.5446 | 0 | 0 | 0 | 13.5446 | 0 | 13.5446 | 0 | 13.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5446 | 0 | 13.5446 | 13.5446 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | 2025 | 2025 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 69.9706 | 0 | 69.9706 | 0 | 0 | 20.9189 | 0 | 20.9189 | 0 | 0 | 0 | 69.9706 | 0 | 69.9706 | 0 | 20.9189 | 0 | 0 | 20.9189 | 20.9189 | 21.7975 | 0 | 27.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9706 | 20.9189
1.2.3.5.1 | Создание системы интелектуальных ПУ в рамка реализации ФЗ №522 | P_РМ.2025.11 | С | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 20.9189 | 0 | 20.9189 | 0 | 0 | 20.9189 | 0 | 20.9189 | 0 | 0 | нд | 20.9189 | нд | 20.9189 | нд | 20.9189 | 0 | 0 | 20.9189 | 20.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9189 | 20.9189 | 0
1.2.3.5.2 | Создание системы интелектуальных ПУ в рамка реализации ФЗ №522 | Q_РМ.2026.13 | С | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 21.7975 | 0 | 21.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.7975 | нд | 21.7975 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7975 | 0 | 0
1.2.3.5.3 | Создание системы интелектуальных ПУ в рамка реализации ФЗ №522 | R_РМ.2027.05 | С | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 27.2542 | 0 | 27.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 27.2542 | нд | 27.2542 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2542 | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | #REF!
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | 2025 | 2025 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 15.1071 | 0 | 15.1071 | 0 | 0 | 13.735 | 0 | 3.1733 | 9.6761 | 0.88554 | 0 | 15.1071 | 0 | 15.1071 | 16.482 | 13.735 | 0 | 0 | 7.5669 | 6.2807 | 3.6926 | 3.6451 | 3.8476 | 3.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1071 | 13.735
1.2.3.6.1 | АИИС КУЭ АО «Пензенская горэлектросеть» | P_РМ.2025.01 | С | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.5669 | 0 | 7.5669 | 0 | 0 | 6.2807 | 0 | 0.99261 | 4.9462 | 0.34193 | нд | 7.5669 | нд | 7.5669 | 7.5369 | 6.2807 | 0 | 0 | 7.5669 | 6.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5669 | 6.2807 | изменение сметной стоимости в связи корректировкой объемов работ в части изменения кол-ва подстанций
1.2.3.6.2 | АИИС КУЭ АО «Пензенская горэлектросеть» | Q_РМ.2026.01 | С | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.6926 | 0 | 3.6926 | 0 | 0 | 3.6451 | 0 | 1.0664 | 2.3129 | 0.26583 | нд | 3.6926 | нд | 3.6926 | 4.3741 | 3.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6926 | 3.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6926 | 3.6451 | изменение сметной стоимости в связи корректировкой объемов работ в части изменения кол-ва подстанций
1.2.3.6.3 | АИИС КУЭ АО «Пензенская горэлектросеть» | R_РМ.2027.01 | С | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.8476 | 0 | 3.8476 | 0 | 0 | 3.8091 | 0 | 1.1143 | 2.417 | 0.27779 | нд | 3.8476 | нд | 3.8476 | 4.571 | 3.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8476 | 3.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8476 | 3.8091 | изменение сметной стоимости в связи корректировкой объемов работ в части изменения кол-ва подстанций
[38 empty] | 0 | 0 | изменение сметной стоимости в связи корректировкой объемов работ в части изменения кол-ва подстанций
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 88.4028 | 0 | 88.4028 | 0 | 0 | 74.8557 | 0 | 8.4219 | 57.0471 | 9.3866 | 0 | 88.4028 | 0 | 88.4028 | 89.8256 | 74.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5724 | 10.0596 | 11.8429 | 13.8074 | 39.6791 | 0 | 11.3085 | 0 | 88.4028 | 74.8547
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 88.4028 | 0 | 88.4028 | 0 | 0 | 74.8557 | 0 | 8.4219 | 57.0471 | 9.3866 | 0 | 88.4028 | 0 | 88.4028 | 89.8256 | 74.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5724 | 10.0596 | 11.8429 | 13.8074 | 39.6791 | 0 | 11.3085 | 0 | 88.4028 | 74.8547
1.2.4.1.1 | АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть» | Q_РМ.2026.02 | С | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 25.5724 | 0 | 25.5724 | 0 | 0 | 10.0596 | 0 | 1.1172 | 7.5673 | 1.3751 | нд | 25.5724 | нд | 25.5724 | 12.0716 | 10.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5724 | 10.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5724 | 10.0596 | изменение сметной стоимости в связи корректировкой объемов работ в части изменения кол-ва подстанций
1.2.4.1.2 | АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть» | R_РМ.2027.02 | С | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 11.8429 | 0 | 11.8429 | 0 | 0 | 13.8074 | 0 | 1.5566 | 10.5438 | 1.707 | нд | 11.8429 | нд | 11.8429 | 16.5689 | 13.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8429 | 13.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8429 | 13.8074 | изменение сметной стоимости в связи корректировкой объемов работ в части изменения кол-ва подстанций
1.2.4.1.3 | АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть" | S_РМ.2028.01 | С | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 39.6791 | 0 | 39.6791 | 0 | 0 | 39.6801 | 0 | 4.4733 | 30.3003 | 4.9065 | нд | 39.6791 | нд | 39.6791 | 47.6149 | 39.6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6791 | 0 | 0 | 0 | 39.6791 | 39.6791 | 0
1.2.4.1.4 | АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть" | T_РМ.2029.01 | С | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 11.3085 | 0 | 11.3085 | 0 | 0 | 11.3085 | 0 | 1.2749 | 8.6356 | 1.3981 | нд | 11.3085 | нд | 11.3085 | 13.5702 | 11.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3085 | 0 | 11.3085 | 11.3085 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | #REF!
[38 empty] | 0 | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6642 | 0 | 55 | 216.6738 | 0 | 216.6738 | 0 | 0 | 234.9138 | 0 | 218.9527 | 14.2272 | 1.7339 | 6.6642 | 216.6738 | 6.6642 | 216.6738 | 0 | 234.9138 | 0 | 0 | 33.9773 | 31.8658 | 18.9906 | 43.7096 | 78.1982 | 73.8307 | 10.2368 | 0 | 75.2709 | 0 | 216.6738 | 234.9138
1.4.1 | Переустройство электрических сетей в районе мкр. Совхоз Техникум | P_НС.2025.01 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 2.8249 | 0 | 0 | 21.6998 | 0 | 21.6998 | 0 | 0 | 22.0987 | 0 | 6.9905 | 14.2272 | 0.88095 | 2.8249 | 21.6998 | 2.8249 | 21.6998 | 0 | 22.0987 | 0 | 0 | 21.6998 | 22.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6998 | 22.0987 | Изменение объемов работ, пересчет сметной стоимости в РИМ, увеличение рыночной стоимости оборудования
1.4.2 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей подключенные от ТП-262 | P_НС.2025.02 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0.44257 | 0 | 0 | 3.4821 | 0 | 3.4821 | 0 | 0 | 5.0014 | 0 | 4.8796 | 0 | 0.12178 | 0.44257 | 3.4821 | 0.44257 | 3.4821 | 0 | 5.0014 | 0 | 0 | 3.4821 | 5.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4821 | 5.0014 | Изменение объемов работ, пересчет сметной стоимости в РИМ, увеличение рыночной стоимости оборудования
1.4.3 | Строительство электрических сетей КЛ-10 кВ ф.54 от ПС 10/10 "Терновка"-РТП-681 | Р_НС.2025.03 | С | 2025 | 2025 | нд | 1.0985 | 0 | 0 | 8.7954 | 0 | 8.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | 8.7954 | 1.0985 | 8.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7954 | 0 | перенос выполнения на 2026г
1.4.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-30 до ТП-131 по ул. Богданова, г.Пенза | Р_НС.2025.04 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7658 | 0 | 4.7467 | 0 | 0.019047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7658 | 0 | 0 | 0 | 4.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7658 | 0
1.4.5 | Модернизация линейного объекта КЛ-6кВ ТП-20 - ТП-32 по ул.Лермонтова, г.Пенза | Q_HC.2026.01 | С | 2026 | 2026 | нд | 0.30641 | 0 | 0 | 2.5681 | 0 | 2.5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30641 | 2.5681 | 0.30641 | 2.5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5681 | 0 | несоответствие срока реализации в соответствии с концессионным соглашением
1.4.6 | Модернизация линейного объекта КЛ-10кВ ТП-236 - ТП-239 по ул.Минской, г.Пенза | Q_HC.2026.02 | С | 2026 | 2026 | нд | 0.39339 | 0 | 0 | 3.3426 | 0 | 3.3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39339 | 3.3426 | 0.39339 | 3.3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3426 | 0 | несоответствие срока реализации в соответствии с концессионным соглашением
1.4.7 | Модернизация КЛ-10 кВ ТП-2329 -РУ-6кВ ТП-2330 по ул.Подлесной | Q_HC.2026.03 | С | 2026 | 2026 | нд | 0.45063 | 0 | 0 | 3.8696 | 0 | 3.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45063 | 3.8696 | 0.45063 | 3.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8696 | 0 | несоответствие срока реализации в соответствии с концессионным соглашением
1.4.8 | Модернизация 2КЛ-10кВ п/ст Фотозатвор -ТП-639 по ул.Калинина | Q_HC.2026.04 | С | 2026 | 2026 | нд | 1.0296 | 0 | 0 | 8.142 | 0 | 8.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0296 | 8.142 | 1.0296 | 8.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.142 | 0 | несоответствие срока реализации в соответствии с концессионным соглашением
1.4.9 | Строительство электрических сетей КЛ-10 кВ КТП-521 - КТП-5105 в районе проспекта Победы, г. Пенза | Q_HC.2026.05 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0.1183 | 0 | 0 | 1.0683 | 0 | 1.0683 | 0 | 0 | 1.2014 | 0 | 1.0313 | 0 | 0.17006 | 0.1183 | 1.0683 | 0.1183 | 1.0683 | 0 | 1.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0683 | 1.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0683 | 1.2014 | Изменение объемов работ, пересчет сметной стоимости в РИМ, увеличение рыночной стоимости оборудования
1.4.10 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-22 – ТП-562 по пр-ту Строителей, г.Пенза (1 этап) | Q_HC.2026.06 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0167 | 0 | 4.0006 | 0 | 0.016066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0167 | 0
1.4.11 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10 кВ ТП-253 – ТП-236 по ул. Минской, г.Пенза | Q_HC.2026.07 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 2.4198 | 0 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0
1.4.12 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ТП-310-ТП-384 по ул.Мотоциклетной, г.Пенза | Q_HC.2026.08 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5967 | 0 | 1.5852 | 0 | 0.01142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5967 | 0
1.4.13 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ТП-310-ТП-392 по ул.Тимирязева, г.Пенза | Q_HC.2026.09 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5967 | 0 | 1.5906 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5967 | 0
1.4.14 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ПС 35/10кВ "НИИЭКИПМАШ" -до опоры ВЛ-10кВ ф.12 в направлении РП-"Терновка" в районе ул.Рябова, г.Пенза | Q_HC.2026.10 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74333 | 0 | 0.73863 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74333 | 0
1.4.15 | Строительство электрических сетей КЛ-10 ф.54 от ПС 110/10 "Терновка"-РТП №681 | Р_НС.2025.03 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9091 | 0 | 24.7334 | 0 | 0.17566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9091 | 0
1.4.16 | Реконструкция участка КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Новозападная" (ф.62) -РП-61 по ул.Лермонтова, г.Пенза | Q_HC.2026.12 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2158 | 0 | 7.0452 | 0 | 0.17065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2158 | 0
1.4.17 | Строительство электрических сетей КЛ-10кВ от РТП в районе ТП-367 - ТП-80 | R_HC.2027.02 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 22.7521 | 0 | 22.7521 | 0 | 0 | 22.7521 | 0 | 22.7521 | 0 | 0 | 0 | 22.7521 | 0 | 22.7521 | 0 | 22.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7521 | 22.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7521 | 22.7521 | Увеличение рыночной стоимости материалов и оборудования
1.4.18 | Строительство кабельной линии 10 (6) кВ ЦРП 35/10 (Саранская)- РП-2302 | R_HC.2027.01 | С | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 55.4462 | 0 | 55.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4462 | 0 | 55.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4462 | 0 | несоответствие срока реализации в соответствии с концессионным соглашением
1.4.19 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10кВ РП-22-ТП-562 по проспекту Строителей, г.Пенза (2 этап) | R_HC.2027.03 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 4.4138 | 0 | 0.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0
1.4.20 | Реконструкция линейного объекта КЛ-6кВ ТП-2130-ТП-73 по ул.Аустрина, г.Пенза | R_HC.2027.04 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8267 | 0 | 2.8075 | 0 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8267 | 0
1.4.21 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-6 кВ ПС Маяк – ТП-329 по ул. 1-й Порядок, г.Пенза | R_HC.2027.05 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7112 | 0 | 3.6813 | 0 | 0.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7112 | 0
1.4.22 | Реконструкция участка КЛ-10кВ ПС 110/10кВ "новозападная" (ф.3) -РП-61 по ул.Окружной (дублер), г.Пенза | R_HC.2027.06 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7451 | 0 | 16.7208 | 0 | 0.024329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7451 | 0
1.4.23 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-6-ТП-3 в районе проспекта Победы, г.Пенза | R_HC.2027.07 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3623 | 0 | 23.3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3623 | 0
1.4.24 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-25 - ТП-797 по проспекту Строителей, г. Пенза | S_HC.2028.01 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 6 | 3.8474 | 0 | 3.8474 | 0 | 0 | 3.8474 | 0 | 3.8269 | 0 | 0.0205 | 0 | 3.8474 | 0 | 3.8474 | 0 | 3.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8474 | 0 | 0 | 0 | 3.8474 | 3.8474 | 0
1.4.25 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-2002 – ТП-2346 по ул. Герцена, г. Пенза | S_HC.2028.02 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 7 | 4.4966 | 0 | 4.4966 | 0 | 0 | 4.4966 | 0 | 4.4892 | 0 | 0.0074 | 0 | 4.4966 | 0 | 4.4966 | 0 | 4.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4966 | 0 | 0 | 0 | 4.4966 | 4.4966 | 0
1.4.26 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ ТП-67 -ТП-68 в районе ул.Бакунина, г.Пенза | S_HC.2028.03 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 8 | 1.8928 | 0 | 1.8928 | 0 | 0 | 1.8928 | 0 | 1.8664 | 0 | 0.0264 | 0 | 1.8928 | 0 | 1.8928 | 0 | 1.8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8928 | 0 | 0 | 0 | 1.8928 | 1.8928 | 0
1.4.27 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ПС "Арбеково" ф.23 - ТП-9 в районе ул. Мусоргского, г.Пенза | T_HC.2029.01 | С | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 0 | 9 | 21.6626 | 0 | 21.6626 | 0 | 0 | 21.6626 | 0 | 21.6626 | 0 | 0 | 0 | 21.6626 | 0 | 21.6626 | 0 | 21.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6626 | 0 | 21.6626 | 21.6626 | 0
1.4.28 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ПС "Терновка" ф.34 - ТП-10 в районе ул. Центральной, г.Пенза | T_HC.2029.02 | С | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 0 | 10 | 53.6082 | 0 | 53.6082 | 0 | 0 | 53.6082 | 0 | 53.6082 | 0 | 0 | 0 | 53.6082 | 0 | 53.6082 | 0 | 53.6082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6082 | 0 | 53.6082 | 53.6082 | 0
1.4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | нд |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 321.4819 | 11.1737 | 0 | 0 | 310.3082 | 341.3276 | 18.055 | 1.8959 | 0 | 321.3767 | 0 | 321.4819 | 0 | 321.4819 | 0 | 341.3276 | 0 | 0 | 56.1782 | 52.5338 | 64.779 | 66.2254 | 47.0854 | 69.1292 | 84.7746 | 0 | 68.6647 | 0 | 321.4819 | 341.3276
1.6.1 | Приобретение автотранспорта взамен существующего | нд | нд | 2025 | 2029 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 264.4245 | 0 | 0 | 0 | 264.4245 | 260.2451 | 0 | 0 | 0 | 260.2451 | 0 | 264.4245 | 0 | 264.4245 | 0 | 260.2451 | 0 | 0 | 41.9786 | 23.513 | 51.9913 | 51.0766 | 44.8594 | 60.0603 | 74.418 | 0 | 51.1772 | 0 | 264.4245 | 260.2451
1.6.1.1 | Приобретение автогидроподьемника | P_АТ.2025.01 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 16.2378 | 0 | 0 | 0 | 16.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2378 | 0 | 16.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2378 | 0 | отсутствие источника финансирования в 2025 г (перенос на 2028 в составе S_AT.2028.01)
1.6.1.2 | Приобретение самосвала | P_АТ.2025.02 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.0812 | 0 | 0 | 0 | 4.0812 | 4.2083 | 0 | 0 | 0 | 4.2083 | 0 | 4.0812 | 0 | 4.0812 | 0 | 4.2083 | 0 | 0 | 4.0812 | 4.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0812 | 4.2083 | изменение рыночной стоимости
1.6.1.3 | Приобретение бригадного автомобиля (3 шт) | P_АТ.2025.03 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.0377 | 0 | 0 | 0 | 4.0377 | 3.9492 | 0 | 0 | 0 | 3.9492 | 0 | 4.0377 | 0 | 4.0377 | 0 | 3.9492 | 0 | 0 | 4.0377 | 3.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0377 | 3.9492 | изменение рыночной стоимости
1.6.1.4 | Приобретение легкового автомобиля (3шт) | P_АТ.2025.05 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.1469 | 0 | 0 | 0 | 4.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1469 | 0 | 4.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1469 | 0 | изменение титула и стоимости в связи с изменением кол-ва а/м и их марок
1.6.1.5 | Приобретение установки ГНБ | P_АТ.2025.06 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 13.4749 | 0 | 0 | 0 | 13.4749 | 13.325 | 0 | 0 | 0 | 13.325 | 0 | 13.4749 | 0 | 13.4749 | 0 | 13.325 | 0 | 0 | 13.4749 | 13.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4749 | 13.325 | изменение рыночной стоимости
1.6.1.6 | Приобретение легкового автомобиля | P_АТ.2025.07 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0305 | 0 | 0 | 0 | 2.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0305 | 0 | 0 | 0 | 2.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0305 | 0
1.6.1.7 | Приобретение электролаборатории (2шт) | Q_AT.2026.01 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 25.5387 | 0 | 0 | 0 | 25.5387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5387 | 0 | 25.5387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5387 | 0 | изменение титула и стоимости в связи с изменением кол-ва а/м
1.6.1.8 | Приобретение эскаватора-погрузчика | Q_AT.2026.02 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 8.1276 | 0 | 0 | 0 | 8.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1276 | 0 | 8.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1276 | 0 | 0
1.6.1.9 | Приобретение легкового автомобиля | Q_AT.2026.03 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.4376 | 0 | 0 | 0 | 1.4376 | 7.1665 | 0 | 0 | 0 | 7.1665 | 0 | 1.4376 | 0 | 1.4376 | 0 | 7.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4376 | 7.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4376 | 7.1665 | 0
1.6.1.10 | Приобретение автогидроподъемника | Q_AT.2026.04 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 16.8874 | 0 | 0 | 0 | 16.8874 | 16.8874 | 0 | 0 | 0 | 16.8874 | 0 | 16.8874 | 0 | 16.8874 | 0 | 16.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8874 | 16.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8874 | 16.8874 | изменение рыночной стоимости
1.6.1.11 | Приобретение электролаборатории | Q_AT.2026.05 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7249 | 0 | 0 | 0 | 15.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7249 | 0
1.6.1.12 | Приобретение эвакуатора | Q_AT.2026.06 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0895 | 0 | 0 | 0 | 5.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0895 | 0
1.6.1.13 | Приобретение мини-погрузчика | Q_AT.2026.07 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2083 | 0 | 0 | 0 | 6.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2083 | 0
1.6.1.14 | Приобретение авто. мастерской | R_AT.2027.01 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 5.1486 | 0 | 0 | 0 | 5.1486 | 5.2127 | 0 | 0 | 0 | 5.2127 | 0 | 5.1486 | 0 | 5.1486 | 0 | 5.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1486 | 5.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1486 | 5.2127 | изменение рыночной стоимости
1.6.1.15 | Приобретение легкового автомобиля (3 шт) | R_AT.2027.02 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.3672 | 0 | 0 | 0 | 4.3672 | 3.7102 | 0 | 0 | 0 | 3.7102 | 0 | 4.3672 | 0 | 4.3672 | 0 | 3.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3672 | 3.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3672 | 3.7102 | изменение рыночной стоимости
1.6.1.16 | Приобретение самосвала | R_AT.2027.03 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | изменение рыночной стоимости
1.6.1.17 | Приобретение автоподъемника | R_AT.2027.04 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 17.5628 | 0 | 0 | 0 | 17.5628 | 17.3603 | 0 | 0 | 0 | 17.3603 | 0 | 17.5628 | 0 | 17.5628 | 0 | 17.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5628 | 17.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5628 | 17.3603 | изменение рыночной стоимости
1.6.1.18 | Приобретение автоподъемника | R_AT.2027.05 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 10.8307 | 0 | 0 | 0 | 10.8307 | 17.3603 | 0 | 0 | 0 | 17.3603 | 0 | 10.8307 | 0 | 10.8307 | 0 | 17.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8307 | 17.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8307 | 17.3603 | изменение рыночной стоимости
1.6.1.19 | Приобретение электролаборатории | R_AT.2027.06 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4168 | 0 | 0 | 0 | 16.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4168 | 0
1.6.1.20 | Приобретение автогидроподъемника | S_AT.2028.01 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 36.2483 | 0 | 0 | 0 | 36.2483 | 36.2483 | 0 | 0 | 0 | 36.2483 | 0 | 36.2483 | 0 | 36.2483 | 0 | 36.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2483 | 0 | 0 | 0 | 36.2483 | 36.2483 | 0
1.6.1.21 | Приобретение легкового автомобиля | S_AT.2028.02 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 7.8063 | 0 | 0 | 0 | 7.8063 | 7.8063 | 0 | 0 | 0 | 7.8063 | 0 | 7.8063 | 0 | 7.8063 | 0 | 7.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8063 | 0 | 0 | 0 | 7.8063 | 7.8063 | 0
1.6.1.22 | Приобретение бригадного автомобиля | S_AT.2028.03 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 4.5879 | 0 | 0 | 0 | 4.5879 | 4.5879 | 0 | 0 | 0 | 4.5879 | 0 | 4.5879 | 0 | 4.5879 | 0 | 4.5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5879 | 0 | 0 | 0 | 4.5879 | 4.5879 | 0
1.6.1.23 | Приобретение КАМАЗа | S_AT.2028.04 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 25.7755 | 0 | 0 | 0 | 25.7755 | 25.7755 | 0 | 0 | 0 | 25.7755 | 0 | 25.7755 | 0 | 25.7755 | 0 | 25.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7755 | 0 | 0 | 0 | 25.7755 | 25.7755 | 0
1.6.1.24 | Покупка Легкового автомобиля | T_AT.2029.01 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 8.2546 | 0 | 0 | 0 | 8.2546 | 8.2546 | 0 | 0 | 0 | 8.2546 | 0 | 8.2546 | 0 | 8.2546 | 0 | 8.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2546 | 0 | 8.2546 | 8.2546 | 0
1.6.1.25 | Приобретение а/м ремонтной-мастерской | T_AT.2029.02 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 5.6815 | 0 | 0 | 0 | 5.6815 | 5.6815 | 0 | 0 | 0 | 5.6815 | 0 | 5.6815 | 0 | 5.6815 | 0 | 5.6815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6815 | 0 | 5.6815 | 5.6815 | 0
1.6.1.26 | Приобретение автогидроподъемника | T_AT.2029.03 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 18.9216 | 0 | 0 | 0 | 18.9216 | 18.9216 | 0 | 0 | 0 | 18.9216 | 0 | 18.9216 | 0 | 18.9216 | 0 | 18.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9216 | 0 | 18.9216 | 18.9216 | 0
1.6.1.27 | Приобретение бригадного автомобиля | T_AT.2029.04 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 4.7898 | 0 | 0 | 0 | 4.7898 | 4.7898 | 0 | 0 | 0 | 4.7898 | 0 | 4.7898 | 0 | 4.7898 | 0 | 4.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7898 | 0 | 4.7898 | 4.7898 | 0
1.6.1.28 | Приобретение тягача | T_AT.2029.05 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 11.2331 | 0 | 0 | 0 | 11.2331 | 11.2331 | 0 | 0 | 0 | 11.2331 | 0 | 11.2331 | 0 | 11.2331 | 0 | 11.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2331 | 0 | 11.2331 | 11.2331 | 0
1.6.1.29 | Приобретение бортового полуприцепа | T_AT.2029.06 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.2966 | 0 | 0 | 0 | 2.2966 | 2.2966 | 0 | 0 | 0 | 2.2966 | 0 | 2.2966 | 0 | 2.2966 | 0 | 2.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2966 | 0 | 2.2966 | 2.2966 | 0
1.6.1.30 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Приобретение прочих основных средств | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 45.8838 | 0 | 0 | 0 | 45.8838 | 60.3607 | 0 | 0 | 0 | 60.3607 | 0 | 45.8838 | 0 | 45.8838 | 0 | 60.3607 | 0 | 0 | 12.2243 | 24.2578 | 11.1188 | 11.6637 | 1.1644 | 3.0629 | 8.2146 | 0 | 13.1616 | 0 | 45.8838 | 60.3607
1.6.2.1 | Приобретение прочих основных средств | P_ПС.2025.02 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.9267 | 0 | 0 | 0 | 10.9267 | 22.7783 | 0 | 0 | 0 | 22.7783 | 0 | 10.9267 | 0 | 10.9267 | 0 | 22.7783 | 0 | 0 | 10.9267 | 22.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9267 | 22.7783 | изменение стоимости и увеличение основных средств
1.6.2.2 | Приобретение прочих основных средств | Q_ПС.2026.02 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 10.1679 | 0 | 0 | 0 | 10.1679 | 9.1997 | 0 | 0 | 0 | 9.1997 | 0 | 10.1679 | 0 | 10.1679 | 0 | 9.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1679 | 9.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1679 | 9.1997 | изменение стоимости и увеличение основных средств
1.6.2.3 | Приобретение прочих основных средств | R_ПС.2027.02 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.32836 | 0 | 0 | 0 | 0.32836 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0.32836 | 0 | 0.32836 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32836 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32836 | 1.83 | изменение стоимости и увеличение основных средств
1.6.2.4 | Приобретение прочих основных средств | S_ПС.2028.02 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 5.2288 | 0 | 0 | 0 | 5.2288 | 5.2288 | 0 | 0 | 0 | 5.2288 | 0 | 5.2288 | 0 | 5.2288 | 0 | 5.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2288 | 0 | 0 | 0 | 5.2288 | 5.2288 | изменение стоимости и увеличение основных средств
1.6.2.5 | Приобретение прочих основных средств | T_ПС.2029.02 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 7.6224 | 0 | 0 | 0 | 7.6224 | 7.6224 | 0 | 0 | 0 | 7.6224 | 0 | 7.6224 | 0 | 7.6224 | 0 | 7.6224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6224 | 0 | 7.6224 | 7.6224 | изменение стоимости и увеличение основных средств
1.6.2.6 | Приобретение оргтехники | P_ПС.2025.01 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.2976 | 0 | 0 | 0 | 1.2976 | 1.4795 | 0 | 0 | 0 | 1.4795 | 0 | 1.2976 | 0 | 1.2976 | 0 | 1.4795 | 0 | 0 | 1.2976 | 1.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2976 | 1.4795 | изменение стоимости и увеличение основных средств
1.6.2.7 | Приобретение оргтехники | Q_ПС.2026.01 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.9509 | 0 | 0 | 0 | 0.9509 | 2.4641 | 0 | 0 | 0 | 2.4641 | 0 | 0.9509 | 0 | 0.9509 | 0 | 2.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9509 | 2.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9509 | 2.4641 | изменение стоимости и увеличение основных средств
1.6.2.8 | Приобретение оргтехники | R_ПС.2027.01 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.83603 | 0 | 0 | 0 | 0.83603 | 1.2329 | 0 | 0 | 0 | 1.2329 | 0 | 0.83603 | 0 | 0.83603 | 0 | 1.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83603 | 1.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83603 | 1.2329 | изменение стоимости и увеличение основных средств
1.6.2.9 | Приобретение оргтехники | S_ПС.2028.01 | Н | 2028 | 2028 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.9858 | 0 | 0 | 0 | 2.9858 | 2.9858 | 0 | 0 | 0 | 2.9858 | 0 | 2.9858 | 0 | 2.9858 | 0 | 2.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9858 | 0 | 0 | 0 | 2.9858 | 2.9858 | изменение стоимости и увеличение основных средств
1.6.2.10 | Приобретение оргтехники | T_ПС.2029.01 | Н | 2028 | 2028 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.5393 | 0 | 0 | 0 | 5.5393 | 5.5393 | 0 | 0 | 0 | 5.5393 | 0 | 5.5393 | 0 | 5.5393 | 0 | 5.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5393 | 0 | 5.5393 | 5.5393 | изменение стоимости и увеличение основных средств
| 0 | [36 empty] | 0 | 0 | изменение стоимости и увеличение основных средств
| 0 | [36 empty] | 0 | 0 | изменение стоимости и увеличение основных средств
| 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0
| 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0
| 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Консолидация электросетевых активов | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77098 | 0 | 0 | 0 | 0.77098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77098 | 0 | 0 | 0 | 0.77098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77098
1.6.3.1 | КТП-10/0,4 кВ №5 (400кВА) | Р_ПО.2025.01 | нд | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1481 | 0 | 0 | 0 | 0.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1481 | 0 | 0 | 0 | 0.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1481 | 0
1.6.3.2 | КТП-10/0,4 кВ №7 (1000кВА) | Р_ПО.2025.02 | нд | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22918 | 0 | 0 | 0 | 0.22918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22918 | 0 | 0 | 0 | 0.22918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22918 | 0
1.6.3.3 | КТП-10/0,4 кВ №3 (630кВА) | Р_ПО.2025.03 | нд | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22703 | 0 | 0 | 0 | 0.22703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22703 | 0 | 0 | 0 | 0.22703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22703 | 0
1.6.3.4 | ТП -10/0,4 кВ № 995 (2*1000кВА), КЛ-10кВ от ТП-995 (яч.1- 90м. яч.8-90, яч.2-65м., яч.7-65м), | Р_ПО.2025.04 | нд | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0
1.6.3.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5703 (981)м | Р_ПО.2025.05 | нд | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0
1.6.3.6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5703 (1625)м | Р_ПО.2025.06 | нд | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
1.6.3.7 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.8 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | ПИР для строительства будущих лет | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 11.1737 | 11.1737 | 0 | 0 | 0 | 18.055 | 18.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1737 | 0 | 11.1737 | 0 | 18.055 | 0 | 0 | 1.9753 | 2.0961 | 1.6689 | 3.485 | 1.0616 | 6.006 | 2.1419 | 0 | 4.3259 | 0 | 11.1737 | 18.055
1.6.4.1 | ПИР. АСУ ТП | P_ПИР.2025.01 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.4817 | 1.4817 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4817 | 0 | 1.4817 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.4817 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4817 | 1.08 | корректировка ПИР
1.6.4.2 | ПИР на модернизацию РП-43 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | P_ПИР.2025.02 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.13732 | 0.13732 | 0 | 0 | 0 | 0.01875 | 0.01875 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13732 | 0 | 0.13732 | 0 | 0.01875 | 0 | 0 | 0.13732 | 0.01875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13732 | 0.01875 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.6.4.3 | ПИР на модернизацию РП-18 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | P_ПИР.2025.03 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.13732 | 0.13732 | 0 | 0 | 0 | 0.01875 | 0.01875 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13732 | 0 | 0.13732 | 0 | 0.01875 | 0 | 0 | 0.13732 | 0.01875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13732 | 0.01875 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.6.4.4 | ПИР на модернизацию ПС 110/6 кВ ЗИФ ЗРУ 6кВ в части установки комплекса дуговой защиты | P_ПИР.2025.04 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.13732 | 0.13732 | 0 | 0 | 0 | 0.079167 | 0.079167 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13732 | 0 | 0.13732 | 0 | 0.079167 | 0 | 0 | 0.13732 | 0.079167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13732 | 0.079167 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.6.4.5 | ПИР на строительство электроческих сетей КЛ-10кВ КТП-521 - КТП-5105 в районе проспекта Победы, г.Пенза | P_ПИР.2025.05 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.081676 | 0.081676 | 0 | 0 | 0 | 0.081676 | 0.081676 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.081676 | 0 | 0.081676 | 0 | 0.081676 | 0 | 0 | 0.081676 | 0.081676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081676 | 0.081676 | корректировка ПИР
1.6.4.6 | ПИР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-22 – ТП-562 по пр-ту Строителей, г.Пенза (1 этап) | P_ПИР.2025.06 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | корректировка ПИР
1.6.4.7 | ПИР. Реконструкция линейного объекта КЛ-10 кВ ТП-253 – ТП-236 по ул. Минской, г.Пенза | P_ПИР.2025.07 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | корректировка ПИР
1.6.4.8 | ПИР. Строительство электрических сетей КЛ-10 ф.54 от ПС 110/10 "Терновка"-РТП №681 | P_ПИР.2025.08 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | корректировка ПИР
1.6.4.9 | ПИР. Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ТП-310-ТП-384 по ул.Мотоциклетной, г.Пенза | P_ПИР.2025.09 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | корректировка ПИР
1.6.4.10 | ПИР. Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ТП-310-ТП-392 по ул.Тимирязева, г.Пенза | P_ПИР.2025.10 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | корректировка ПИР
1.6.4.11 | ПИР. Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ПС 35/10кВ "НИИЭКИПМАШ" -до опоры ВЛ-10кВ ф.12 в направлении РП-"Терновка" в районе ул.Рябова, г.Пенза | P_ПИР.2025.11 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | корректировка ПИР
1.6.4.12 | ПИР. Реконструкция участка КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Новозападная" (ф.62) -РП-61 по ул.Лермонтова, г.Пенза | P_ПИР.2025.12 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14777 | 0.14777 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14777 | 0 | 0 | 0 | 0.14777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14777 | корректировка ПИР
1.6.4.13 | ПИР. Модульное здание | P_ПИР.2025.13 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | корректировка ПИР
1.6.4.14 | ПИР на АСУ ТП | Q_ПИР.2026.01 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.68509 | 0.68509 | 0 | 0 | 0 | 1.5163 | 1.5163 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68509 | 0 | 0.68509 | 0 | 1.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68509 | 1.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68509 | 1.5163 | корректировка ПИР
1.6.4.15 | ПИР на модернизацию РП-48 РК-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | Q_ПИР.2026.02 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.14281 | 0.14281 | 0 | 0 | 0 | 0.15197 | 0.15197 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14281 | 0 | 0.14281 | 0 | 0.15197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14281 | 0.15197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14281 | 0.15197 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.6.4.16 | ПИР модернизацию РП-36 РК-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | Q_ПИР.2026.03 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.14281 | 0.14281 | 0 | 0 | 0 | 0.15197 | 0.15197 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14281 | 0 | 0.14281 | 0 | 0.15197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14281 | 0.15197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14281 | 0.15197 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.6.4.17 | ПИР на строительство электрических сетей КЛ-10кВ от РТП в районе ТП-367 - ТП-80 | Q_ПИР.2026.04 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.33765 | 0.33765 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33765 | 0 | 0.33765 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33765 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33765 | 0.12 | корректировка ПИР
1.6.4.18 | ПИР на модернизацию электрических сетей по ул.Саранская | Q_ПИР.2026.05 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 0.36054 | 0.36054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36054 | 0 | 0.36054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36054 | 0 | корректировка ПИР
1.6.4.19 | ПИР Реконструкция и развитие информационных систем и линий связи АСУ ТП | Q_ПИР.2026.06 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94476 | 0.94476 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94476 | корректировка ПИР
1.6.4.20 | ПИР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10кВ РП-22-ТП-562 по проспекту Строителей, г.Пенза (2 этап) | Q_ПИР.2026.07 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | корректировка ПИР
1.6.4.21 | ПИР.Реконструкция линейного объекта КЛ-6кВ ТП-2130-ТП-73 по ул.Аустрина, г.Пенза | Q_ПИР.2026.08 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | корректировка ПИР
1.6.4.22 | ПИР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-6 кВ ПС Маяк – ТП-329 по ул. 1-й Порядок, г.Пенза | Q_ПИР.2026.09 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | корректировка ПИР
1.6.4.23 | ПИР. Реконструкция участка КЛ-10кВ ПС 110/10кВ "новозападная" (ф.3) -РП-61 по ул.Окружной (дублер), г.Пенза | Q_ПИР.2026.10 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | корректировка ПИР
1.6.4.24 | ПИР. Реконструкция КЛ-6кВ ТП-6-ТП-3 в районе проспекта Победы, г.Пенза | Q_ПИР.2026.11 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | корректировка ПИР
1.6.4.25 | ПИР на проектирование крытой площадки для хранения аварийного запаса ул.Стрельбищенская, 13 | R_ПИР.2027.01 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.46524 | 0.46524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46524 | 0 | 0.46524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46524 | 0 | корректировка ПИР
1.6.4.26 | ПИР на проектирование модернизации РП-11 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | R_ПИР.2027.02 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.1491 | 0.1491 | 0 | 0 | 0 | 0.15881 | 0.15881 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1491 | 0 | 0.1491 | 0 | 0.15881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1491 | 0.15881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1491 | 0.15881 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.6.4.27 | ПИР на проектирование модернизации РП-12 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | R_ПИР.2027.03 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.1491 | 0.1491 | 0 | 0 | 0 | 0.15881 | 0.15881 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1491 | 0 | 0.1491 | 0 | 0.15881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1491 | 0.15881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1491 | 0.15881 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.6.4.28 | ПИР на проектирование модернизации РП-17 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | R_ПИР.2027.04 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.1491 | 0.1491 | 0 | 0 | 0 | 0.15881 | 0.15881 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1491 | 0 | 0.1491 | 0 | 0.15881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1491 | 0.15881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1491 | 0.15881 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.6.4.29 | ПИР на проектирование модернизации РП-25 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | R_ПИР.2027.05 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.1491 | 0.1491 | 0 | 0 | 0 | 0.15881 | 0.15881 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1491 | 0 | 0.1491 | 0 | 0.15881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1491 | 0.15881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1491 | 0.15881 | Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937). Выполнение требований ПУЭ п.3.2.15. Реконструкция защит питающих линий на ПС 110кВ, являющихся центрами питания связана со значительным финансированием, поэтому целесообразно установка защит ближнего резервирования.
1.6.4.30 | ПИР. АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть" | R_ПИР.2027.06 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3575 | 4.3575 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3575 | корректировка ПИР
1.6.4.31 | ПИР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-25 - ТП-797 по проспекту Строителей, г. Пенза | R_ПИР.2027.07 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31929 | 0.31929 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31929 | корректировка ПИР
1.6.4.32 | ПИР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-2002 – ТП-2346 по ул. Герцена, г. Пенза | R_ПИР.2027.08 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50336 | 0.50336 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50336 | корректировка ПИР
1.6.4.33 | ПИР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ ТП-67-Тп-68 в районе ул.Бакунина | R_ПИР.2027.09 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19057 | 0.19057 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19057 | корректировка ПИР
1.6.4.34 | ПИР. АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть" | S_ПИР.2028.01 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.2419 | 1.2419 | 0 | 0 | 0 | 1.2419 | 1.2419 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2419 | 0 | 1.2419 | 0 | 1.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2419 | 0 | 0 | 0 | 1.2419 | 1.2419 | корректировка ПИР
1.6.4.35 | ПИР. Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ПС "Арбеково" ф.23 - ТП-9 в районе ул. Мусоргского, г.Пенза | S_ПИР.2028.02 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.3089 | 0.3089 | 0 | 0 | 0 | 0.3089 | 0.3089 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3089 | 0 | 0.3089 | 0 | 0.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3089 | 0 | 0 | 0 | 0.3089 | 0.3089 | корректировка ПИР
1.6.4.36 | ПИР. Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ПС "Терновка" ф.34 - ТП-10 в районе ул. Центральной, г.Пенза | S_ПИР.2028.03 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.59115 | 0.59115 | 0 | 0 | 0 | 0.59115 | 0.59115 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59115 | 0 | 0.59115 | 0 | 0.59115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59115 | 0 | 0 | 0 | 0.59115 | 0.59115 | корректировка ПИР
1.6.4.37 | ПИР АСУ ТП АО "Пензенская горэлектросеть" (10 шт) | T_ПИР.2029.01 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 4.3259 | 4.3259 | 0 | 0 | 0 | 4.3259 | 4.3259 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3259 | 0 | 4.3259 | 0 | 4.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3259 | 0 | 4.3259 | 4.3259 | корректировка ПИР
1.6.4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка ПИР
1.6.4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | корректировка ПИР
1.6.5 | Строительство зданий и сооружений | 0 |  | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8959 | 0 | 1.8959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8959 | 0 | 0 | 0 | 1.8959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8959
1.6.5.1 | Охранно-пожарная сигнализация здания вспомогательного назначения (гараж) литера Б по ул.Стрельбищенская, 13 | Р_РЗ.2025.02 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54228 | 0 | 0.54228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54228 | 0 | 0 | 0 | 0.54228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54228 | 0
1.6.5.2 | Охранно-пожарная сигнализация здания вспомогательного назначения (склад) литера А по ул.Стрельбищенская, 13 | Р_РЗ.2025.03 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3536 | 0 | 1.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3536 | 0 | 0 | 0 | 1.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3536 | 0