## Лист1
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
1 | Наименование объекта | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-685, ТП-890, ТП-1005, ТП-3706, ТП-3709.
2 | Место нахожденя объекта | ТП-685 | г.Пенза, ул. | ул. Аргунова
|  | ТП-890 | г.Пенза, ул. | ул. Ермака
|  | ТП-1005 | г.Пенза, ул. | ул. Будищева
|  | ТП-3706 | г.Пенза, ул. | 1 мкр.Заря-1 ул. Ладыгиной
|  | ТП-3709 | г.Пенза, ул. | 3 мкр.Заря-1 3Магистральн.10
3 | Идентификатор проекта | Q_РМ.2026.19
4 | Планируемые цели и задачи | сокращение затрат на отчетно-аналитическую информацию, уменьшение потерь электрической энергии, формирование полезного отпуска
5 | Этапы и сроки реализации | этап | начало | окончание | финансирование, тыс.руб. | освоение, тыс.руб. | Ввод объекта
|  | Этап 1 СМР | 1 кв. 2026 г. | 4 кв. 2026 г. | 4974.9652 | 4077.8404 | 4 кв. 2026 г.
|  | Этап 2 ПНР | 4 кв. 2026 г. | 4 кв. 2026 г.
6 | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | нд
7 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта проекта инвестиционной программы | км ЛЭП |  | МВА |  | другое, шт. | объем финансовых потребностей, тыс.руб с НДС
[6 empty] | 222 | 4974.9652
8 | Ход реализации инвестиционного проекта | в течение 2026 года
9 | Закупочные процедуры | проводятся в 2026 году
10 | Информация о максимальной мощности и ее энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. | Присоединение потребителей не предусмотрено в связи с отсутствием договоров технологического присоединения.
11 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом. | Договора технологического присоединения отсутствуют.
12 | Проектные показатели нагрузки трансформаторных и иных подстанций | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) |  |  | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо)
|  | нд |  |  | нд
13 | Результаты контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объекта | Не требуется
14 | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объекту | ТП-685 | г.Пенза, ул. | ул. Аргунова |  | 72.45
|  | ТП-890 | г.Пенза, ул. | ул. Ермака |  | 27.66
|  | ТП-1005 | г.Пенза, ул. | ул. Будищева |  | 28.16
|  | ТП-3706 | г.Пенза, ул. | 1 мкр.Заря-1 ул. Ладыгиной |  | 26.5
|  | ТП-3709 | г.Пенза, ул. | 3 мкр.Заря-1 3Магистральн.10 |  | 88.32
15 | Информация об объекте содержащаяся в схеме и программе развития электрических сетей России, в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, | Объект не содержится в схеме и программе развития электрических сетей России, в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации,
16 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электрических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном пораметрами работы объекта электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Объект не влияет на параметры функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электрических систем
21 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом
17 | Информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации (с указанием мероприятий, выполняемых сетевой организацией в рамках обязательств по договорам о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации); | вывод из эксплуатации не планируется
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в решениях уполномоченного органа исполнительной власти в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим." | Объект не содержится в перечне технических решений по перспективному развитию электроэнергетики