## 2
Приложение №5
к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства
и гражданской защиты населения Пензенской области
от __________ 2026 года №______
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерного Общества "Пензенская горэлектросеть"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.года 2026, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2025 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [49 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | Утвержденный план |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2025 года |  |  |  |  | Утвержденный план года 2026 |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2026 года |  |  |  |  | Утвержденный план года 2027 |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2027 года |  |  |  |  | Утвержденный план года 2028 |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2028 года |  |  |  |  | Утвержденный план года 2029 |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2029 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (утвержденный план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.года 2025 | План на 01.01.года 20264) | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.года 2026 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 263.1063 | нд | 0 | 340.3071 | нд | 0 | 0 | 720.985 | 790.6455 | 957.8386 | 1006.2342 | 867.3335 | 915.1486 | 867.3335 | 867.3335 | 915.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.475 | 0 | 0 | 187.475 | 0 | 221.6919 | 0 | 0 | 221.6919 | 0 | 228.8978 | 0 | 0 | 228.8978 | 0 | 232.7103 | 0 | 0 | 232.7103 | 0 | 220.6243 | 0 | 0 | 220.6243 | 0 | 226.5712 | 0 | 0 | 226.5712 | 0 | 230.3364 | 0 | 0 | 230.3364 | 0 | 234.1753 | 0 | 0 | 234.1753 | 0 | 867.3335 | 0 | 0 | 867.3335 | 0 | 915.1486 | 0 | 0 | 915.1486 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 5.9157 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9559 | 13.9559 | 0 | 5.9157 | 0 | 0 | 5.9157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9157 | 0 | 0 | 5.9157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9157 | 0 | 0 | 5.9157 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 190.5606 | нд | 0 | 220.9244 | нд | 0 | 0 | 49.6553 | 53.1959 | 96.8504 | 100.115 | 277.1233 | 322.2129 | 277.1233 | 277.1233 | 322.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5529 | 0 | 0 | 55.5529 | 0 | 60.5637 | 0 | 0 | 60.5637 | 0 | 57.346 | 0 | 0 | 57.346 | 0 | 73.5819 | 0 | 0 | 73.5819 | 0 | 106.6107 | 0 | 0 | 106.6107 | 0 | 129.4933 | 0 | 0 | 129.4933 | 0 | 57.6137 | 0 | 0 | 57.6137 | 0 | 58.5739 | 0 | 0 | 58.5739 | 0 | 277.1233 | 0 | 0 | 277.1233 | 0 | 322.2129 | 0 | 0 | 322.2129 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 72.5457 | нд | 0 | 113.467 | нд | 0 | 0 | 671.3297 | 737.4496 | 847.0323 | 892.1633 | 243.6576 | 220.9276 | 243.6576 | 243.6576 | 220.9276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4516 | 0 | 0 | 52.4516 | 0 | 45.9015 | 0 | 0 | 45.9015 | 0 | 88.5968 | 0 | 0 | 88.5968 | 0 | 67.4313 | 0 | 0 | 67.4313 | 0 | 12.2841 | 0 | 0 | 12.2841 | 0 | 15.7643 | 0 | 0 | 15.7643 | 0 | 90.325 | 0 | 0 | 90.325 | 0 | 91.8304 | 0 | 0 | 91.8304 | 0 | 243.6576 | 0 | 0 | 243.6576 | 0 | 220.9276 | 0 | 0 | 220.9276 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.1509 | нд | 0 | 21.832 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 346.5526 | 366.0924 | 346.5526 | 346.5526 | 366.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4705 | 0 | 0 | 79.4705 | 0 | 109.3108 | 0 | 0 | 109.3108 | 0 | 82.955 | 0 | 0 | 82.955 | 0 | 91.6971 | 0 | 0 | 91.6971 | 0 | 101.7295 | 0 | 0 | 101.7295 | 0 | 81.3135 | 0 | 0 | 81.3135 | 0 | 82.3977 | 0 | 0 | 82.3977 | 0 | 83.771 | 0 | 0 | 83.771 | 0 | 346.5526 | 0 | 0 | 346.5526 | 0 | 366.0924 | 0 | 0 | 366.0924 | 0
1 | Пензенская область | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 263.1063 | нд | 0 | 340.3071 | нд | 0 | 0 | 720.985 | 790.6455 | 957.8386 | 1006.2342 | 867.3335 | 915.1486 | 867.3335 | 867.3335 | 915.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.475 | 0 | 0 | 187.475 | 0 | 221.6919 | 0 | 0 | 221.6919 | 0 | 228.8978 | 0 | 0 | 228.8978 | 0 | 232.7103 | 0 | 0 | 232.7103 | 0 | 220.6243 | 0 | 0 | 220.6243 | 0 | 226.5712 | 0 | 0 | 226.5712 | 0 | 230.3364 | 0 | 0 | 230.3364 | 0 | 234.1753 | 0 | 0 | 234.1753 | 0 | 867.3335 | 0 | 0 | 867.3335 | 0 | 915.1486 | 0 | 0 | 915.1486 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 5.9157 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9559 | 13.9559 | 0 | 5.9157 | 0 | 0 | 5.9157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9157 | 0 | 0 | 5.9157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9157 | 0 | 0 | 5.9157 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 5.9157 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9559 | 13.9559 | 0 | 5.9157 | 0 | 0 | 5.9157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9157 | 0 | 0 | 5.9157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9157 | 0 | 0 | 5.9157 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.9157 | март 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9559 | 13.9559 | 0 | 5.9157 | 0 | 0 | 5.9157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9157 | 0 | 0 | 5.9157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9157 | 0 | 0 | 5.9157 | 0
1.1.1.2.1 | Строительство КТП 6/0,4кВ, 3 КЛ-1кВ, КЛ-6кВ для осуществления технологического присоединения нежилых помещений в границах з/у по адресу ул.Молокова, д.20 и строение 20а, г.Пенза | Q_HC.2026.13 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.9157 | март 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9559 | 13.9559 | 0 | 5.9157 | 0 | 0 | 5.9157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9157 | 0 | 0 | 5.9157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9157 | 0 | 0 | 5.9157 | 0 | осуществление технологических присоединений и подключение новых заявителей
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 190.5606 | нд | 0 | 220.9244 | нд | 0 | 0 | 49.6553 | 53.1959 | 96.8504 | 100.115 | 277.1233 | 322.2129 | 277.1233 | 277.1233 | 322.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5529 | 0 | 0 | 55.5529 | 0 | 60.5637 | 0 | 0 | 60.5637 | 0 | 57.346 | 0 | 0 | 57.346 | 0 | 73.5819 | 0 | 0 | 73.5819 | 0 | 106.6107 | 0 | 0 | 106.6107 | 0 | 129.4933 | 0 | 0 | 129.4933 | 0 | 57.6137 | 0 | 0 | 57.6137 | 0 | 58.5739 | 0 | 0 | 58.5739 | 0 | 277.1233 | 0 | 0 | 277.1233 | 0 | 322.2129 | 0 | 0 | 322.2129 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.3054 | нд | 0 | 44.433 | нд | 0 | 0 | 49.6553 | 53.1959 | 96.8504 | 100.115 | 75.9521 | 77.0969 | 75.9521 | 75.9521 | 77.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3054 | 0 | 0 | 19.3054 | 0 | 25.0227 | 0 | 0 | 25.0227 | 0 | 24.5183 | 0 | 0 | 24.5183 | 0 | 19.4103 | 0 | 0 | 19.4103 | 0 | 32.1284 | 0 | 0 | 32.1284 | 0 | 32.6639 | 0 | 0 | 32.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9521 | 0 | 0 | 75.9521 | 0 | 77.0969 | 0 | 0 | 77.0969 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.73 | нд | 0 | 15.0333 | нд | 0 | 0 | 12.3881 | 13.0447 | 20.7745 | 20.7745 | 9.73 | 15.0333 | 9.73 | 9.73 | 15.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | 0 | 0 | 9.73 | 0 | 15.0333 | 0 | 0 | 15.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | 0 | 0 | 9.73 | 0 | 15.0333 | 0 | 0 | 15.0333 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП-40 | Q_РМ.2026.14 | С | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0.90826 | март 2025 | 0 | 1.7396 | март 2026 | нд | 0 | 1.779 | 1.8733 | 1.9486 | 1.9486 | 0.90828 | 1.7396 | 0.90828 | 0.90828 | 1.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90828 | 0 | 0 | 0.90828 | 0 | 1.7396 | 0 | 0 | 1.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90828 | 0 | 0 | 0.90828 | 0 | 1.7396 | 0 | 0 | 1.7396 | 0 | перерасчет смет на основании проекта выполненного в 2025г, изменение ставки НДС
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-384 | Q_РМ.2026.15 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 2.9079 | март 2025 | 0 | 2.922 | март 2026 | нд | 0 | 3.1051 | 3.2697 | 3.4011 | 3.4011 | 2.9079 | 2.922 | 2.9079 | 2.9079 | 2.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9079 | 0 | 0 | 2.9079 | 0 | 2.922 | 0 | 0 | 2.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9079 | 0 | 0 | 2.9079 | 0 | 2.922 | 0 | 0 | 2.922 | 0 | перерасчет смет на основании проекта выполненного в 2025г, изменение ставки НДС
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-533 | Q_РМ.2026.16 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 3.6549 | март 2025 | 0 | 3.9278 | март 2026 | нд | 0 | 5.2144 | 5.4908 | 5.7115 | 5.7115 | 3.6549 | 3.9278 | 3.6549 | 3.6549 | 3.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6549 | 0 | 0 | 3.6549 | 0 | 3.9278 | 0 | 0 | 3.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6549 | 0 | 0 | 3.6549 | 0 | 3.9278 | 0 | 0 | 3.9278 | 0 | перерасчет смет на основании проекта выполненного в 2025г, изменение ставки НДС
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-600 | Q_РМ.2026.17 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 2.2589 | март 2025 | 0 | 2.2702 | март 2026 | нд | 0 | 2.2895 | 2.4109 | 2.5078 | 2.5078 | 2.2589 | 2.2702 | 2.2589 | 2.2589 | 2.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2589 | 0 | 0 | 2.2589 | 0 | 2.2702 | 0 | 0 | 2.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2589 | 0 | 0 | 2.2589 | 0 | 2.2702 | 0 | 0 | 2.2702 | 0 | перерасчет смет на основании проекта выполненного в 2025г, изменение ставки НДС
1.2.1.1.5 | Реконструкция РП-17 | Q_РМ.2026.21 | С | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.1738 | март 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.2055 | 7.2055 | 0 | 4.1738 | 0 | 0 | 4.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1738 | 0 | 0 | 4.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1738 | 0 | 0 | 4.1738 | 0 | приоритетное финансирование мероприятий для обеспечения качественного электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.5754 | нд | 0 | 29.3997 | нд | 0 | 0 | 37.2672 | 40.1512 | 76.0758 | 79.3405 | 66.2221 | 62.0636 | 66.2221 | 66.2221 | 62.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5754 | 0 | 0 | 9.5754 | 0 | 9.9894 | 0 | 0 | 9.9894 | 0 | 24.5183 | 0 | 0 | 24.5183 | 0 | 19.4103 | 0 | 0 | 19.4103 | 0 | 32.1284 | 0 | 0 | 32.1284 | 0 | 32.6639 | 0 | 0 | 32.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2221 | 0 | 0 | 66.2221 | 0 | 62.0636 | 0 | 0 | 62.0636 | 0
1.2.1.1.1 | Модернизация РП-43 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | Q_РМ.2026.07 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 2.7805 | март 2025 | 0 | 2.9117 | март 2026 | нд | 0 | 4.2417 | 4.4665 | 4.3557 | 4.3557 | 2.7805 | 2.9117 | 2.7805 | 2.7805 | 2.9117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7805 | 0 | 0 | 2.7805 | 0 | 2.9117 | 0 | 0 | 2.9117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7805 | 0 | 0 | 2.7805 | 0 | 2.9117 | 0 | 0 | 2.9117 | 0 | перерасчет смет на основании проекта выполненного в 2025г, изменение ставки НДС
1.2.1.1.2 | Модернизация РП-18 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | Q_РМ.2026.08 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 3.0823 | март 2025 | 0 | 3.2184 | март 2026 | нд | 0 | 4.7719 | 5.0249 | 5.2268 | 5.2268 | 3.0823 | 3.2184 | 3.0823 | 3.0823 | 3.2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0823 | 0 | 0 | 3.0823 | 0 | 3.2184 | 0 | 0 | 3.2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0823 | 0 | 0 | 3.0823 | 0 | 3.2184 | 0 | 0 | 3.2184 | 0 | перерасчет смет на основании проекта выполнненого в 2025г, изменение ставки НДС
1.2.1.1.3 | Модернизация оборудования ПС 110кВ ЗИФ ЗРУ 6кВ в части установки комплекса дуговой защиты | Q_РМ.2026.09 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 3.7127 | март 2025 | 0 | 3.8594 | март 2026 | нд | 0 | 5.8324 | 6.1415 | 6.3883 | 6.3883 | 3.7127 | 3.8594 | 3.7127 | 3.7127 | 3.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7127 | 0 | 0 | 3.7127 | 0 | 3.8594 | 0 | 0 | 3.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7127 | 0 | 0 | 3.7127 | 0 | 3.8594 | 0 | 0 | 3.8594 | 0 | перерасчет смет на основании проекта выполнненого в 2025г, изменение ставки НДС
1.2.1.1.4 | Модернизация РП-48 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | R_РМ.2027.03 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.8473 | март 2026 | нд | 0 | 5.7298 | 6.2212 | 7.1523 | 7.3133 | 6.2212 | 3.8473 | 6.2212 | 6.2212 | 3.8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2212 | 0 | 0 | 6.2212 | 0 | 3.8473 | 0 | 0 | 3.8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2212 | 0 | 0 | 6.2212 | 0 | 3.8473 | 0 | 0 | 3.8473 | 0 | перерасчет смет на основании проекта аналога, изменение ставки НДС
1.2.1.1.5 | Модернизация РП-36 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | R_РМ.2027.04 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.6589 | март 2026 | нд | 0 | 4.7748 | 5.1843 | 5.9603 | 6.0944 | 5.1843 | 3.6589 | 5.1843 | 5.1843 | 3.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1843 | 0 | 0 | 5.1843 | 0 | 3.6589 | 0 | 0 | 3.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1843 | 0 | 0 | 5.1843 | 0 | 3.6589 | 0 | 0 | 3.6589 | 0 | перерасчет смет на основании проекта аналога, изменение ставки НДС
1.2.1.1.6 | Реконструкция и развитие инфоормационных систем и линий связи АСУ ТП | R_РМ.2027.06 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | март 2025 | 0 | 11.904 | март 2026 | нд | 0 | 11.9165 | 13.1128 | 16.9174 | 17.2981 | 13.1128 | 11.904 | 13.1128 | 13.1128 | 11.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1128 | 0 | 0 | 13.1128 | 0 | 11.904 | 0 | 0 | 11.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1128 | 0 | 0 | 13.1128 | 0 | 11.904 | 0 | 0 | 11.904 | 0 | перерасчет смет на основании проекта аналога, изменение ставки НДС
1.2.1.1.7 | Модернизация РП-11 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | S_РМ.2028.02 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | март 2025 | 0 | 0 | март 2025 | нд | 0 | нд | 0 | 6.1139 | 6.5328 | 6.4257 | 6.5328 | 6.4257 | 6.4257 | 6.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4257 | 0 | 0 | 6.4257 | 0 | 6.5328 | 0 | 0 | 6.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4257 | 0 | 0 | 6.4257 | 0 | 6.5328 | 0 | 0 | 6.5328 | 0 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.2.1.1.8 | Модернизация РП-12 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | S_РМ.2028.03 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | март 2025 | 0 | 0 | март 2025 | нд | 0 | нд | 0 | 7.2785 | 7.7771 | 7.6496 | 7.7771 | 7.6496 | 7.6496 | 7.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6496 | 0 | 0 | 7.6496 | 0 | 7.7771 | 0 | 0 | 7.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6496 | 0 | 0 | 7.6496 | 0 | 7.7771 | 0 | 0 | 7.7771 | 0 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.2.1.1.9 | Модернизация РП-17 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | S_РМ.2028.04 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | март 2025 | 0 | 0 | март 2025 | нд | 0 | нд | 0 | 10.1898 | 10.888 | 10.7095 | 10.888 | 10.7095 | 10.7095 | 10.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7095 | 0 | 0 | 10.7095 | 0 | 10.888 | 0 | 0 | 10.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7095 | 0 | 0 | 10.7095 | 0 | 10.888 | 0 | 0 | 10.888 | 0 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.2.1.1.10 | Модернизация РП-25 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | S_РМ.2028.05 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | март 2025 | 0 | 0 | март 2025 | нд | 0 | нд | 0 | 6.4928 | 7.466 | 7.3436 | 7.466 | 7.3436 | 7.3436 | 7.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3436 | 0 | 0 | 7.3436 | 0 | 7.466 | 0 | 0 | 7.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3436 | 0 | 0 | 7.3436 | 0 | 7.466 | 0 | 0 | 7.466 | 0 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 38.21 | 0 | 0 | 38.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1043 | 0 | 0 | 17.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1058 | 0 | 0 | 21.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.21 | 0 | 0 | 38.21 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 38.21 | 0 | 0 | 38.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1043 | 0 | 0 | 17.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1058 | 0 | 0 | 21.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.21 | 0 | 0 | 38.21 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция эдектроснабжения СНТ "Дубрава" мкр.Ахуны, г. Пенза (1 этап) | R_PM.2027.08 | С | 2027 | нд | 2027 | 0 | 0 | март 2025 | 0 | 17.1043 | март 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 37.0122 | 37.845 | 0 | 17.1043 | 0 | 0 | 17.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1043 | 0 | 0 | 17.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1043 | 0 | 0 | 17.1043 | 0 | приорететное финансирование мероприятий для повышения надежности и безопасности работы электрооборудования
1.2.2.1.2 | Реконструкция эдектроснабжения СНТ "Дубрава" мкр.Ахуны, г. Пенза (2 этап) | S_РМ.2028.08 | С | 2028 | нд | 2028 | 0 | 0 | март 2025 | 0 | 21.1058 | март 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 42.6421 | 45.4764 | 0 | 21.1058 | 0 | 0 | 21.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1058 | 0 | 0 | 21.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1058 | 0 | 0 | 21.1058 | 0 | приорететное финансирование мероприятий для повышения надежности и безопасности работы электрооборудования
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 81.4296 | нд | 0 | 79.3379 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 111.3456 | 109.7525 | 111.3456 | 111.3456 | 109.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.176 | 0 | 0 | 24.176 | 0 | 21.13 | 0 | 0 | 21.13 | 0 | 16.2588 | 0 | 0 | 16.2588 | 0 | 16.5298 | 0 | 0 | 16.5298 | 0 | 26.8674 | 0 | 0 | 26.8674 | 0 | 27.3152 | 0 | 0 | 27.3152 | 0 | 44.0434 | 0 | 0 | 44.0434 | 0 | 44.7775 | 0 | 0 | 44.7775 | 0 | 111.3456 | 0 | 0 | 111.3456 | 0 | 109.7525 | 0 | 0 | 109.7525 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 72.4845 | нд | 0 | 70.2438 | нд | 0 | 0 | 220.6 | 247.9313 | 228.2764 | 254.2674 | 102.4005 | 100.6584 | 102.4005 | 102.4005 | 100.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8019 | 0 | 0 | 19.8019 | 0 | 16.6831 | 0 | 0 | 16.6831 | 0 | 11.6878 | 0 | 0 | 11.6878 | 0 | 11.8826 | 0 | 0 | 11.8826 | 0 | 26.8674 | 0 | 0 | 26.8674 | 0 | 27.3152 | 0 | 0 | 27.3152 | 0 | 44.0434 | 0 | 0 | 44.0434 | 0 | 44.7775 | 0 | 0 | 44.7775 | 0 | 102.4005 | 0 | 0 | 102.4005 | 0 | 100.6584 | 0 | 0 | 100.6584 | 0
1.2.3.1.1 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-1006, ТП-24со, РП-37, ТП-30со | Q_РМ.2026.18 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 7.7554 | март 2025 | 0 | 6.5326 | март 2026 | 0 | 0 | 24.8654 | 26.1832 | 27.1144 | 27.1144 | 7.7554 | 6.5326 | 7.7554 | 7.7554 | 6.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7554 | 0 | 0 | 7.7554 | 0 | 6.5326 | 0 | 0 | 6.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7554 | 0 | 0 | 7.7554 | 0 | 6.5326 | 0 | 0 | 6.5326 | 0 | изменение типа и количества ПУ, изменение ставки НДС
1.2.3.1.2 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-685, ТП-890, ТП-1005, ТП-3706, ТП-3709. | Q_РМ.2026.19 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 6.3424 | март 2025 | 0 | 4.975 | март 2026 | 0 | 0 | 20.014 | 21.0748 | 20.6728 | 20.6728 | 6.3424 | 4.975 | 6.3424 | 6.3424 | 4.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3424 | 0 | 0 | 6.3424 | 0 | 4.975 | 0 | 0 | 4.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3424 | 0 | 0 | 6.3424 | 0 | 4.975 | 0 | 0 | 4.975 | 0 | изменение типа и количества ПУ, изменение ставки НДС
1.2.3.1.3 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-854, ТП-3710, ТП-3722, ТП-3724, ТП-3708, ТП-1383 | Q_РМ.2026.20 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 5.704 | март 2025 | 0 | 5.1755 | март 2026 | 0 | 0 | 17.7886 | 18.7314 | 21.5059 | 21.5059 | 5.704 | 5.1755 | 5.704 | 5.704 | 5.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.704 | 0 | 0 | 5.704 | 0 | 5.1755 | 0 | 0 | 5.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.704 | 0 | 0 | 5.704 | 0 | 5.1755 | 0 | 0 | 5.1755 | 0 | изменение типа и количества ПУ, изменение ставки НДС
1.2.3.1.4 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-3708, ТП-4114, ТП-1007, ТП-3718, ТП-3720, ТП-3714, ТП-3716, ТП-3705, ТП-29со, ТП-3707, ТП-5203, ТП-3713, ТП-5201 | R_РМ.2027.07 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 11.6878 | март 2025 | 0 | 11.8826 | март 2025 | 0 | 0 | 36.1117 | 39.7367 | 35.1326 | 40.399 | 11.6878 | 11.8826 | 11.6878 | 11.6878 | 11.8826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6878 | 0 | 0 | 11.6878 | 0 | 11.8826 | 0 | 0 | 11.8826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6878 | 0 | 0 | 11.6878 | 0 | 11.8826 | 0 | 0 | 11.8826 | 0 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.2.3.1.5 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-3717, ТП-3715, ТП-3712, ТП-5202, ТП-764, ТП-692, ТП-269, ТП-674. | S_РМ.2028.06 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 12.6045 | март 2025 | 0 | 12.8146 | март 2025 | 0 | 0 | 38.0078 | 43.7053 | 38.6413 | 44.4337 | 12.6045 | 12.8146 | 12.6045 | 12.6045 | 12.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6045 | 0 | 0 | 12.6045 | 0 | 12.8146 | 0 | 0 | 12.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6045 | 0 | 0 | 12.6045 | 0 | 12.8146 | 0 | 0 | 12.8146 | 0 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.2.3.1.6 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-3721, Тп-3723, ТП-3703, ТП-4110, ТП-1012, ТП-4112, ТП-1011 | S_РМ.2028.07 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 14.2629 | март 2025 | 0 | 14.5006 | март 2025 | 0 | 0 | 42.7727 | 49.1844 | 43.4856 | 50.0041 | 14.2629 | 14.5006 | 14.2629 | 14.2629 | 14.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2629 | 0 | 0 | 14.2629 | 0 | 14.5006 | 0 | 0 | 14.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2629 | 0 | 0 | 14.2629 | 0 | 14.5006 | 0 | 0 | 14.5006 | 0 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.2.3.1.7 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-3719, ТП-3711, ТП-64 | T_РМ.2029.02 | С | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 14.1274 | март 2025 | 0 | 14.3629 | март 2025 | 0 | 0 | 41.0399 | 49.3155 | 41.7239 | 50.1374 | 14.1274 | 14.3629 | 14.1274 | 14.1274 | 14.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1274 | 0 | 0 | 14.1274 | 0 | 14.3629 | 0 | 0 | 14.3629 | 0 | 14.1274 | 0 | 0 | 14.1274 | 0 | 14.3629 | 0 | 0 | 14.3629 | 0 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.2.3.1.8 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-324, ТП-674 | T_РМ.2029.03 | С | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 13.6625 | март 2025 | 0 | 13.8902 | март 2025 | 0 | 0 | 40.8341 | 49.0682 | 41.5146 | 49.886 | 13.6625 | 13.8902 | 13.6625 | 13.6625 | 13.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6625 | 0 | 0 | 13.6625 | 0 | 13.8902 | 0 | 0 | 13.8902 | 0 | 13.6625 | 0 | 0 | 13.6625 | 0 | 13.8902 | 0 | 0 | 13.8902 | 0 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.2.3.1.9 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-377, ТП-341 | T_РМ.2029.04 | С | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 16.2535 | март 2025 | 0 | 16.5244 | март 2025 | 0 | 0 | 48.2934 | 58.0316 | 49.0983 | 58.9988 | 16.2535 | 16.5244 | 16.2535 | 16.2535 | 16.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2535 | 0 | 0 | 16.2535 | 0 | 16.5244 | 0 | 0 | 16.5244 | 0 | 16.2535 | 0 | 0 | 16.2535 | 0 | 16.5244 | 0 | 0 | 16.5244 | 0 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | 2025 | 2025 | 2029 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | 2025 | 2025 | 2029 | 0 | 8.9451 | нд | 0 | 9.0941 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.9451 | 9.0941 | 8.9451 | 8.9451 | 9.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3741 | 0 | 0 | 4.3741 | 0 | 4.447 | 0 | 0 | 4.447 | 0 | 4.571 | 0 | 0 | 4.571 | 0 | 4.6471 | 0 | 0 | 4.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9451 | 0 | 0 | 8.9451 | 0 | 9.0941 | 0 | 0 | 9.0941 | 0
1.2.3.6.1 | АИИС КУЭ АО «Пензенская горэлектросеть» | Q_РМ.2026.01 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 4.3741 | март 2025 | 0 | 4.447 | март 2026 | 0 | 0 | 11.4583 | 12.0656 | 12.0656 | 22.4864 | 4.3741 | 4.447 | 4.3741 | 4.3741 | 4.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3741 | 0 | 0 | 4.3741 | 0 | 4.447 | 0 | 0 | 4.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3741 | 0 | 0 | 4.3741 | 0 | 4.447 | 0 | 0 | 4.447 | 0 | актуализация технических решений, изменение ставки НДС
1.2.3.6.2 | АИИС КУЭ АО «Пензенская горэлектросеть» | R_РМ.2027.01 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 4.571 | март 2025 | 0 | 4.6471 | март 2025 | 0 | 0 | 11.501 | 12.6555 | 11.501 | 12.8665 | 4.571 | 4.6471 | 4.571 | 4.571 | 4.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.571 | 0 | 0 | 4.571 | 0 | 4.6471 | 0 | 0 | 4.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.571 | 0 | 0 | 4.571 | 0 | 4.6471 | 0 | 0 | 4.6471 | 0 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 89.8256 | нд | 0 | 97.1535 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 89.8256 | 97.1535 | 89.8256 | 89.8256 | 97.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0716 | 0 | 0 | 12.0716 | 0 | 14.411 | 0 | 0 | 14.411 | 0 | 16.5689 | 0 | 0 | 16.5689 | 0 | 20.5376 | 0 | 0 | 20.5376 | 0 | 47.6149 | 0 | 0 | 47.6149 | 0 | 48.4085 | 0 | 0 | 48.4085 | 0 | 13.5702 | 0 | 0 | 13.5702 | 0 | 13.7964 | 0 | 0 | 13.7964 | 0 | 89.8256 | 0 | 0 | 89.8256 | 0 | 97.1535 | 0 | 0 | 97.1535 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 89.8256 | нд | 0 | 97.1535 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 89.8256 | 97.1535 | 89.8256 | 89.8256 | 97.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0716 | 0 | 0 | 12.0716 | 0 | 14.411 | 0 | 0 | 14.411 | 0 | 16.5689 | 0 | 0 | 16.5689 | 0 | 20.5376 | 0 | 0 | 20.5376 | 0 | 47.6149 | 0 | 0 | 47.6149 | 0 | 48.4085 | 0 | 0 | 48.4085 | 0 | 13.5702 | 0 | 0 | 13.5702 | 0 | 13.7964 | 0 | 0 | 13.7964 | 0 | 89.8256 | 0 | 0 | 89.8256 | 0 | 97.1535 | 0 | 0 | 97.1535 | 0
1.2.4.1.1 | АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть» | Q_РМ.2026.02 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 12.0716 | март 2025 | 0 | 14.411 | март 2026 | 0 | 0 | 22.5742 | 23.7706 | 23.7706 | 24.7261 | 12.0716 | 14.411 | 12.0716 | 12.0716 | 14.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0716 | 0 | 0 | 12.0716 | 0 | 14.411 | 0 | 0 | 14.411 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0716 | 0 | 0 | 12.0716 | 0 | 14.411 | 0 | 0 | 14.411 | 0 | перерасчет смет на основании проекта выполненного в 2025г, изменение ставки НДС
1.2.4.1.2 | АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть» | R_РМ.2027.02 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 16.5689 | март 2025 | 0 | 20.5376 | март 2026 | 0 | 0 | 30.2112 | 33.2439 | 25.3762 | 25.9471 | 16.5689 | 20.5376 | 16.5689 | 16.5689 | 20.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5689 | 0 | 0 | 16.5689 | 0 | 20.5376 | 0 | 0 | 20.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5689 | 0 | 0 | 16.5689 | 0 | 20.5376 | 0 | 0 | 20.5376 | 0 | перерасчет смет на основании проекта аналога, изменение ставки НДС
1.2.4.1.3 | АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть" | S_РМ.2028.01 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 47.6149 | март 2025 | 0 | 48.4085 | март 2025 | 0 | 0 | 83.0808 | 95.5348 | 84.4654 | 97.127 | 47.6149 | 48.4085 | 47.6149 | 47.6149 | 48.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6149 | 0 | 0 | 47.6149 | 0 | 48.4085 | 0 | 0 | 48.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6149 | 0 | 0 | 47.6149 | 0 | 48.4085 | 0 | 0 | 48.4085 | 0 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.2.4.1.4 | АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть" | T_РМ.2029.01 | С | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 13.5702 | март 2025 | 0 | 13.7964 | март 2025 | 0 | 0 | 2.2658 | 27.2274 | 2.3036 | 27.6812 | 13.5702 | 13.7964 | 13.5702 | 13.5702 | 13.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5702 | 0 | 0 | 13.5702 | 0 | 13.7964 | 0 | 0 | 13.7964 | 0 | 13.5702 | 0 | 0 | 13.5702 | 0 | 13.7964 | 0 | 0 | 13.7964 | 0 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 72.5457 | нд | 0 | 113.467 | нд | 0 | 0 | 671.3297 | 737.4496 | 847.0323 | 892.1633 | 243.6576 | 220.9276 | 243.6576 | 243.6576 | 220.9276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4516 | 0 | 0 | 52.4516 | 0 | 45.9015 | 0 | 0 | 45.9015 | 0 | 88.5968 | 0 | 0 | 88.5968 | 0 | 67.4313 | 0 | 0 | 67.4313 | 0 | 12.2841 | 0 | 0 | 12.2841 | 0 | 15.7643 | 0 | 0 | 15.7643 | 0 | 90.325 | 0 | 0 | 90.325 | 0 | 91.8304 | 0 | 0 | 91.8304 | 0 | 243.6576 | 0 | 0 | 243.6576 | 0 | 220.9276 | 0 | 0 | 220.9276 | 0
1.4.1 | Строительство электрических сетей КЛ-10 кВ КТП-521 - КТП-5105 в районе проспекта Победы, г. Пенза | Q_HC.2026.05 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 1.4417 | март 2025 | 0 | 2.5305 | март 2026 | 0 | 0 | 4.1982 | 4.4207 | 11.4265 | 11.4265 | 1.4417 | 2.5305 | 1.4417 | 1.4417 | 2.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4417 | 0 | 0 | 1.4417 | 0 | 2.5305 | 0 | 0 | 2.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4417 | 0 | 0 | 1.4417 | 0 | 2.5305 | 0 | 0 | 2.5305 | 0 | перерасчет смет на основании проекта выполнненого в 2025г, изменение ставки НДС
1.4.2 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-22 – ТП-562 по пр-ту Строителей, г.Пенза (1 этап) | Q_HC.2026.06 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 4.82 | март 2025 | 0 | 5.766 | март 2026 | 0 | 0 | 42.862 | 45.1336 | 59.6029 | 59.6029 | 4.82 | 5.766 | 4.82 | 4.82 | 5.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 5.766 | 0 | 0 | 5.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 5.766 | 0 | 0 | 5.766 | 0 | изменение ставки НДС
1.4.3 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10 кВ ТП-253 – ТП-236 по ул. Минской, г.Пенза | Q_HC.2026.07 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 2.916 | март 2025 | 0 | 3.5622 | март 2026 | 0 | 0 | 22.1352 | 23.3084 | 47.2723 | 47.2723 | 2.916 | 3.5622 | 2.916 | 2.916 | 3.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.916 | 0 | 0 | 2.916 | 0 | 3.5622 | 0 | 0 | 3.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.916 | 0 | 0 | 2.916 | 0 | 3.5622 | 0 | 0 | 3.5622 | 0 | изменение ставки НДС
1.4.4 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ТП-310-ТП-384 по ул.Мотоциклетной, г.Пенза | Q_HC.2026.08 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 1.916 | март 2025 | 0 | 2.321 | март 2026 | 0 | 0 | 12.5946 | 13.2621 | 29.5089 | 29.5089 | 1.916 | 2.321 | 1.916 | 1.916 | 2.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.916 | 0 | 0 | 1.916 | 0 | 2.321 | 0 | 0 | 2.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.916 | 0 | 0 | 1.916 | 0 | 2.321 | 0 | 0 | 2.321 | 0 | изменение ставки НДС
1.4.5 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ТП-310-ТП-392 по ул.Тимирязева, г.Пенза | Q_HC.2026.09 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 1.916 | март 2025 | 0 | 2.3269 | март 2026 | 0 | 0 | 10.0516 | 10.5844 | 29.2223 | 29.2223 | 1.916 | 2.3269 | 1.916 | 1.916 | 2.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.916 | 0 | 0 | 1.916 | 0 | 2.3269 | 0 | 0 | 2.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.916 | 0 | 0 | 1.916 | 0 | 2.3269 | 0 | 0 | 2.3269 | 0 | изменение ставки НДС
1.4.6 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ПС 35/10кВ "НИИЭКИПМАШ" -до опоры ВЛ-10кВ ф.12 в направлении РП-"Терновка" в районе ул.Рябова, г.Пенза | Q_HC.2026.10 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0.892 | март 2025 | 0 | 1.0808 | март 2026 | 0 | 0 | 32.2831 | 33.9941 | 35.3605 | 35.3605 | 0.892 | 1.0808 | 0.892 | 0.892 | 1.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 1.0808 | 0 | 0 | 1.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 1.0808 | 0 | 0 | 1.0808 | 0 | изменение ставки НДС
1.4.7 | Строительство электрических сетей КЛ-10 ф.54 от ПС 110/10 "Терновка"-РТП №681 | Р_НС.2025.03 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 29.8909 | март 2025 | 0 | 20.2186 | март 2026 | 0 | 0 | 128.2776 | 135.0763 | 101.3887 | 101.3887 | 29.8909 | 20.2186 | 29.8909 | 29.8909 | 20.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8909 | 0 | 0 | 29.8909 | 0 | 20.2186 | 0 | 0 | 20.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8909 | 0 | 0 | 29.8909 | 0 | 20.2186 | 0 | 0 | 20.2186 | 0 | перерасчет смет на основании проекта выполненного в 2025г, изменение ставки НДС
1.4.8 | Реконструкция участка КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Новозападная" (ф.62) -РП-61 по ул.Лермонтова, г.Пенза | Q_HC.2026.12 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 8.659 | март 2025 | 0 | 8.0956 | март 2026 | 0 | 0 | 36.9311 | 38.8884 | 30.8439 | 30.8439 | 8.659 | 8.0956 | 8.659 | 8.659 | 8.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.659 | 0 | 0 | 8.659 | 0 | 8.0956 | 0 | 0 | 8.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.659 | 0 | 0 | 8.659 | 0 | 8.0956 | 0 | 0 | 8.0956 | 0 | перерасчет смет на основании проекта выполненного в 2025г, изменение ставки НДС
1.4.9 | Строительство электрических сетей КЛ-10кВ от РТП в районе ТП-367 - ТП-80 | R_HC.2027.02 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | март 2025 | 0 | 12.9506 | март 2026 | 0 | 0 | 25.1459 | 27.3025 | 58.3507 | 59.6636 | 27.3025 | 12.9506 | 27.3025 | 27.3025 | 12.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3025 | 0 | 0 | 27.3025 | 0 | 12.9506 | 0 | 0 | 12.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3025 | 0 | 0 | 27.3025 | 0 | 12.9506 | 0 | 0 | 12.9506 | 0 | расчет сметы вместо УНЦов
1.4.10 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10кВ РП-22-ТП-562 по проспекту Строителей, г.Пенза (2 этап) | R_HC.2027.03 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | март 2025 | 0 | 6.527 | март 2026 | 0 | 0 | 37.1712 | 40.9027 | 38.1678 | 39.0266 | 5.32 | 6.527 | 5.32 | 5.32 | 6.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 6.527 | 0 | 0 | 6.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 6.527 | 0 | 0 | 6.527 | 0 | изменение ставки НДС
1.4.11 | Реконструкция линейного объекта КЛ-6кВ ТП-2130-ТП-73 по ул.Аустрина, г.Пенза | R_HC.2027.04 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | март 2025 | 0 | 4.1154 | март 2026 | 0 | 0 | 14.3223 | 15.7601 | 37.5427 | 38.3874 | 3.392 | 4.1154 | 3.392 | 3.392 | 4.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | 4.1154 | 0 | 0 | 4.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | 4.1154 | 0 | 0 | 4.1154 | 0 | изменение ставки НДС
1.4.12 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-6 кВ ПС Маяк – ТП-329 по ул. 1-й Порядок, г.Пенза | R_HC.2027.05 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | март 2025 | 0 | 5.429 | март 2026 | 0 | 0 | 15.7278 | 17.3066 | 18.2323 | 18.6425 | 4.4535 | 5.2948 | 4.4535 | 4.4535 | 5.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4535 | 0 | 0 | 4.4535 | 0 | 5.2948 | 0 | 0 | 5.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4535 | 0 | 0 | 4.4535 | 0 | 5.2948 | 0 | 0 | 5.2948 | 0 | изменение ставки НДС
1.4.13 | Реконструкция участка КЛ-10кВ ПС 110/10кВ "новозападная" (ф.3) -РП-61 по ул.Окружной (дублер), г.Пенза | R_HC.2027.06 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 20.0941 | март 2025 | 0 | 20.429 | март 2026 | 0 | 0 | 84.0813 | 92.5218 | 84.0813 | 92.5218 | 20.0941 | 20.429 | 20.0941 | 20.0941 | 20.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0941 | 0 | 0 | 20.0941 | 0 | 20.429 | 0 | 0 | 20.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0941 | 0 | 0 | 20.0941 | 0 | 20.429 | 0 | 0 | 20.429 | 0 | изменение сметной стоимости без пересчета, изменение ставки НДС
1.4.14 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-6-ТП-3 в районе проспекта Победы, г.Пенза | R_HC.2027.07 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | март 2025 | 0 | 18.1145 | март 2026 | 0 | 0 | 25.4772 | 28.0347 | 82.9596 | 84.8262 | 28.0347 | 18.1145 | 28.0347 | 28.0347 | 18.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0347 | 0 | 0 | 28.0347 | 0 | 18.1145 | 0 | 0 | 18.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0347 | 0 | 0 | 28.0347 | 0 | 18.1145 | 0 | 0 | 18.1145 | 0 | расчет сметы вместо УНЦов
1.4.15 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-25 - ТП-797 по проспекту Строителей, г. Пенза | S_HC.2028.01 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | март 2025 | 0 | 0 | март 2025 | 0 | 0 | 33.2589 | 38.2445 | 33.8132 | 38.8819 | 4.6169 | 6.3006 | 4.6169 | 4.6169 | 6.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6169 | 0 | 0 | 4.6169 | 0 | 6.3006 | 0 | 0 | 6.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6169 | 0 | 0 | 4.6169 | 0 | 6.3006 | 0 | 0 | 6.3006 | 0 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.4.16 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-2002 – ТП-2346 по ул. Герцена, г. Пенза | S_HC.2028.02 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | март 2025 | 0 | 0 | март 2025 | 0 | 0 | 42.6264 | 49.0162 | 43.3368 | 49.8331 | 5.396 | 6.6611 | 5.396 | 5.396 | 6.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.396 | 0 | 0 | 5.396 | 0 | 6.6611 | 0 | 0 | 6.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.396 | 0 | 0 | 5.396 | 0 | 6.6611 | 0 | 0 | 6.6611 | 0 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.4.17 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ ТП-67 -ТП-68 в районе ул.Бакунина, г.Пенза | S_HC.2028.03 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | март 2025 | 0 | 0 | март 2025 | 0 | 0 | 29.0177 | 33.3676 | 29.5014 | 33.9237 | 2.2713 | 2.8026 | 2.2713 | 2.2713 | 2.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2713 | 0 | 0 | 2.2713 | 0 | 2.8026 | 0 | 0 | 2.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2713 | 0 | 0 | 2.2713 | 0 | 2.8026 | 0 | 0 | 2.8026 | 0 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.4.18 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ПС "Арбеково" ф.23 - ТП-9 в районе ул. Мусоргского, г.Пенза | T_HC.2029.01 | С | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 0 | март 2025 | 0 | 0 | март 2025 | 0 | 0 | 21.6329 | 25.9952 | 21.9935 | 26.4284 | 25.9952 | 26.4284 | 25.9952 | 25.9952 | 26.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9952 | 0 | 0 | 25.9952 | 0 | 26.4284 | 0 | 0 | 26.4284 | 0 | 25.9952 | 0 | 0 | 25.9952 | 0 | 26.4284 | 0 | 0 | 26.4284 | 0 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.4.19 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ПС "Терновка" ф.34 - ТП-10 в районе ул. Центральной, г.Пенза | T_HC.2029.02 | С | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 0 | март 2025 | 0 | 0 | март 2025 | 0 | 0 | 53.5347 | 64.3299 | 54.427 | 65.402 | 64.3299 | 65.402 | 64.3299 | 64.3299 | 65.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3299 | 0 | 0 | 64.3299 | 0 | 65.402 | 0 | 0 | 65.402 | 0 | 64.3299 | 0 | 0 | 64.3299 | 0 | 65.402 | 0 | 0 | 65.402 | 0 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.1509 | нд | 0 | 21.832 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 346.5526 | 366.0924 | 346.5526 | 346.5526 | 366.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4705 | 0 | 0 | 79.4705 | 0 | 109.3108 | 0 | 0 | 109.3108 | 0 | 82.955 | 0 | 0 | 82.955 | 0 | 91.6971 | 0 | 0 | 91.6971 | 0 | 101.7295 | 0 | 0 | 101.7295 | 0 | 81.3135 | 0 | 0 | 81.3135 | 0 | 82.3977 | 0 | 0 | 82.3977 | 0 | 83.771 | 0 | 0 | 83.771 | 0 | 346.5526 | 0 | 0 | 346.5526 | 0 | 366.0924 | 0 | 0 | 366.0924 | 0
1.6.1 | Приобретение автотранспорта взамен существующего | нд | нд | 2025 | 2029 | 2029 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0785 | 238.2138 | 284.0785 | 284.0785 | 238.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.292 | 0 | 0 | 61.292 | 0 | 40.185 | 0 | 0 | 40.185 | 0 | 72.0724 | 0 | 0 | 72.0724 | 0 | 66.9141 | 0 | 0 | 66.9141 | 0 | 89.3016 | 0 | 0 | 89.3016 | 0 | 68.6785 | 0 | 0 | 68.6785 | 0 | 61.4126 | 0 | 0 | 61.4126 | 0 | 62.4362 | 0 | 0 | 62.4362 | 0 | 284.0785 | 0 | 0 | 284.0785 | 0 | 238.2138 | 0 | 0 | 238.2138 | 0
1.6.1.1 | Приобретение легкового автомобиля | Q_AT.2026.03 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.5999 | 9.865 | 8.5999 | 8.5999 | 9.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5999 | 0 | 0 | 8.5999 | 0 | 9.865 | 0 | 0 | 9.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5999 | 0 | 0 | 8.5999 | 0 | 9.865 | 0 | 0 | 9.865 | 0 | изменение рыночной стоимости, изменение ставки НДС
1.6.1.2 | Приобретение автогидроподъемника | Q_AT.2026.04 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 20.2648 | 19.95 | 20.2648 | 20.2648 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2648 | 0 | 0 | 20.2648 | 0 | 19.95 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2648 | 0 | 0 | 20.2648 | 0 | 19.95 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | изменение рыночной стоимости
1.6.1.3 | Приобретение электролаборатории | Q_AT.2026.05 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 18.8699 | 0 | 18.8699 | 18.8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8699 | 0 | 0 | 18.8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8699 | 0 | 0 | 18.8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | исключен в связи с включением в ИПР других приоритетных объектов
1.6.1.4 | Приобретение эвакуатора | Q_AT.2026.06 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.1074 | 0 | 6.1074 | 6.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1074 | 0 | 0 | 6.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1074 | 0 | 0 | 6.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | объект заменен на приобретение прицепа
1.6.1.5 | Приобретение мини-погрузчика | Q_AT.2026.07 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.45 | 8.85 | 7.45 | 7.45 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | изменение рыночной стоимости, изменение ставки НДС
1.6.1.6 | Приобретение прицепа | Q_AT.2026.08 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | для обеспечения выполнения производственных задач
1.6.1.7 | Приобретение авто. мастерской | R_AT.2027.01 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.2552 | 0 | 6.2552 | 6.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2552 | 0 | 0 | 6.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2552 | 0 | 0 | 6.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | исключен в связи с включением в ИПР других приоритетных объектов
1.6.1.8 | Приобретение легкового автомобиля (3 шт) | R_AT.2027.02 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.4523 | 4.5265 | 4.4523 | 4.4523 | 4.5265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4523 | 0 | 0 | 4.4523 | 0 | 4.5265 | 0 | 0 | 4.5265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4523 | 0 | 0 | 4.4523 | 0 | 4.5265 | 0 | 0 | 4.5265 | 0 | изменение ставки НДС
1.6.1.9 | Приобретение автоподъемника | R_AT.2027.04 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 20.8323 | 21.1795 | 20.8323 | 20.8323 | 21.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8323 | 0 | 0 | 20.8323 | 0 | 21.1795 | 0 | 0 | 21.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8323 | 0 | 0 | 20.8323 | 0 | 21.1795 | 0 | 0 | 21.1795 | 0 | изменение ставки НДС
1.6.1.10 | Приобретение автоподъемника | R_AT.2027.05 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 20.8323 | 21.1795 | 20.8323 | 20.8323 | 21.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8323 | 0 | 0 | 20.8323 | 0 | 21.1795 | 0 | 0 | 21.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8323 | 0 | 0 | 20.8323 | 0 | 21.1795 | 0 | 0 | 21.1795 | 0 | изменение ставки НДС
1.6.1.11 | Приобретение электролаборатории | R_AT.2027.06 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 19.7002 | 20.0285 | 19.7002 | 19.7002 | 20.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7002 | 0 | 0 | 19.7002 | 0 | 20.0285 | 0 | 0 | 20.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7002 | 0 | 0 | 19.7002 | 0 | 20.0285 | 0 | 0 | 20.0285 | 0 | изменение ставки НДС
1.6.1.12 | Приобретение автогидроподъемника | S_AT.2028.01 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 43.4979 | 22.1114 | 43.4979 | 43.4979 | 22.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4979 | 0 | 0 | 43.4979 | 0 | 22.1114 | 0 | 0 | 22.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4979 | 0 | 0 | 43.4979 | 0 | 22.1114 | 0 | 0 | 22.1114 | 0 | исключен 1 ед АГП в связи включением в ИПР других приоритетных объектов, изменение ставки НДС
1.6.1.13 | Приобретение легкового автомобиля | S_AT.2028.02 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.3675 | 9.5237 | 9.3675 | 9.3675 | 9.5237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3675 | 0 | 0 | 9.3675 | 0 | 9.5237 | 0 | 0 | 9.5237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3675 | 0 | 0 | 9.3675 | 0 | 9.5237 | 0 | 0 | 9.5237 | 0 | изменение ставки НДС
1.6.1.14 | Приобретение бригадного автомобиля | S_AT.2028.03 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.5055 | 5.5973 | 5.5055 | 5.5055 | 5.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5055 | 0 | 0 | 5.5055 | 0 | 5.5973 | 0 | 0 | 5.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5055 | 0 | 0 | 5.5055 | 0 | 5.5973 | 0 | 0 | 5.5973 | 0 | изменение ставки НДС
1.6.1.15 | Приобретение КАМАЗа | S_AT.2028.04 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 30.9306 | 31.4461 | 30.9306 | 30.9306 | 31.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9306 | 0 | 0 | 30.9306 | 0 | 31.4461 | 0 | 0 | 31.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9306 | 0 | 0 | 30.9306 | 0 | 31.4461 | 0 | 0 | 31.4461 | 0 | изменение ставки НДС
1.6.1.16 | Покупка Легкового автомобиля | T_AT.2029.01 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.9055 | 10.0706 | 9.9055 | 9.9055 | 10.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9055 | 0 | 0 | 9.9055 | 0 | 10.0706 | 0 | 0 | 10.0706 | 0 | 9.9055 | 0 | 0 | 9.9055 | 0 | 10.0706 | 0 | 0 | 10.0706 | 0 | изменение ставки НДС
1.6.1.17 | Приобретение а/м ремонтной-мастерской | T_AT.2029.02 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.8178 | 6.9314 | 6.8178 | 6.8178 | 6.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8178 | 0 | 0 | 6.8178 | 0 | 6.9314 | 0 | 0 | 6.9314 | 0 | 6.8178 | 0 | 0 | 6.8178 | 0 | 6.9314 | 0 | 0 | 6.9314 | 0 | изменение ставки НДС
1.6.1.18 | Приобретение автогидроподъемника | T_AT.2029.03 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 22.7059 | 23.0844 | 22.7059 | 22.7059 | 23.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7059 | 0 | 0 | 22.7059 | 0 | 23.0844 | 0 | 0 | 23.0844 | 0 | 22.7059 | 0 | 0 | 22.7059 | 0 | 23.0844 | 0 | 0 | 23.0844 | 0 | изменение ставки НДС
1.6.1.19 | Приобретение бригадного автомобиля | T_AT.2029.04 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.7478 | 5.8436 | 5.7478 | 5.7478 | 5.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7478 | 0 | 0 | 5.7478 | 0 | 5.8436 | 0 | 0 | 5.8436 | 0 | 5.7478 | 0 | 0 | 5.7478 | 0 | 5.8436 | 0 | 0 | 5.8436 | 0 | изменение ставки НДС
1.6.1.20 | Приобретение тягача | T_AT.2029.05 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 13.4798 | 13.7044 | 13.4798 | 13.4798 | 13.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4798 | 0 | 0 | 13.4798 | 0 | 13.7044 | 0 | 0 | 13.7044 | 0 | 13.4798 | 0 | 0 | 13.4798 | 0 | 13.7044 | 0 | 0 | 13.7044 | 0 | изменение ставки НДС
1.6.1.21 | Приобретение бортового полуприцепа | T_AT.2029.06 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.7559 | 2.8018 | 2.7559 | 2.7559 | 2.8018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7559 | 0 | 0 | 2.7559 | 0 | 2.8018 | 0 | 0 | 2.8018 | 0 | 2.7559 | 0 | 0 | 2.7559 | 0 | 2.8018 | 0 | 0 | 2.8018 | 0 | изменение ставки НДС
1.6.2 | Приобретение прочих основных средств | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 43.3234 | 75.9485 | 43.3234 | 43.3234 | 75.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9965 | 0 | 0 | 13.9965 | 0 | 32.4138 | 0 | 0 | 32.4138 | 0 | 3.6755 | 0 | 0 | 3.6755 | 0 | 17.4556 | 0 | 0 | 17.4556 | 0 | 9.8576 | 0 | 0 | 9.8576 | 0 | 10.0219 | 0 | 0 | 10.0219 | 0 | 15.7939 | 0 | 0 | 15.7939 | 0 | 16.0572 | 0 | 0 | 16.0572 | 0 | 43.3234 | 0 | 0 | 43.3234 | 0 | 75.9485 | 0 | 0 | 75.9485 | 0
1.6.2.1 | Приобретение прочих основных средств | Q_ПС.2026.02 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.0396 | 29.6474 | 11.0396 | 11.0396 | 29.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0396 | 0 | 0 | 11.0396 | 0 | 29.6474 | 0 | 0 | 29.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0396 | 0 | 0 | 11.0396 | 0 | 29.6474 | 0 | 0 | 29.6474 | 0 | изменение перечня и стоимости приобретаемых средств, изменение ставки НДС
1.6.2.2 | Приобретение прочих основных средств | R_ПС.2027.02 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.196 | 15.9515 | 2.196 | 2.196 | 15.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.196 | 0 | 0 | 2.196 | 0 | 15.9515 | 0 | 0 | 15.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.196 | 0 | 0 | 2.196 | 0 | 15.9515 | 0 | 0 | 15.9515 | 0 | изменение перечня и стоимости приобретаемых средств, изменение ставки НДС
1.6.2.3 | Приобретение прочих основных средств | S_ПС.2028.02 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.2746 | 6.3792 | 6.2746 | 6.2746 | 6.3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2746 | 0 | 0 | 6.2746 | 0 | 6.3792 | 0 | 0 | 6.3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2746 | 0 | 0 | 6.2746 | 0 | 6.3792 | 0 | 0 | 6.3792 | 0 | изменение ставки НДС
1.6.2.4 | Приобретение прочих основных средств | T_ПС.2029.02 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.1468 | 9.2993 | 9.1468 | 9.1468 | 9.2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1468 | 0 | 0 | 9.1468 | 0 | 9.2993 | 0 | 0 | 9.2993 | 0 | 9.1468 | 0 | 0 | 9.1468 | 0 | 9.2993 | 0 | 0 | 9.2993 | 0 | изменение ставки НДС
1.6.2.5 | Приобретение оргтехники | Q_ПС.2026.01 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.9569 | 2.7665 | 2.9569 | 2.9569 | 2.7665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9569 | 0 | 0 | 2.9569 | 0 | 2.7665 | 0 | 0 | 2.7665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9569 | 0 | 0 | 2.9569 | 0 | 2.7665 | 0 | 0 | 2.7665 | 0 | изменение перечня и стоимости приобретаемой оргтехники, изменение ставки НДС
1.6.2.6 | Приобретение оргтехники | R_ПС.2027.01 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4794 | 1.5041 | 1.4794 | 1.4794 | 1.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4794 | 0 | 0 | 1.4794 | 0 | 1.5041 | 0 | 0 | 1.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4794 | 0 | 0 | 1.4794 | 0 | 1.5041 | 0 | 0 | 1.5041 | 0 | изменение ставки НДС
1.6.2.7 | Приобретение оргтехники | S_ПС.2028.01 | Н | 2028 | 2028 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.583 | 3.6427 | 3.583 | 3.583 | 3.6427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.583 | 0 | 0 | 3.583 | 0 | 3.6427 | 0 | 0 | 3.6427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.583 | 0 | 0 | 3.583 | 0 | 3.6427 | 0 | 0 | 3.6427 | 0 | изменение ставки НДС
1.6.2.8 | Приобретение оргтехники | T_ПС.2029.01 | Н | 2028 | 2028 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.6471 | 6.7579 | 6.6471 | 6.6471 | 6.7579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6471 | 0 | 0 | 6.6471 | 0 | 6.7579 | 0 | 0 | 6.7579 | 0 | 6.6471 | 0 | 0 | 6.6471 | 0 | 6.7579 | 0 | 0 | 6.7579 | 0 | изменение ставки НДС
1.6.3 | Консолидация электросетевых активов | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0983 | 0 | 0 | 30.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0983 | 0 | 0 | 30.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0983 | 0 | 0 | 30.0983 | 0
1.6.3.1 | Покупка обьектов электросетевого хозяйства | Q_ПО.2026.01 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 30.0983 | 0 | 0 | 30.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0983 | 0 | 0 | 30.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0983 | 0 | 0 | 30.0983 | 0
1.6.4 | ПИР для строительства будущих лет | нд | нд | 2025 | 2025 | 2027 | 0 | 19.1509 | нд | 0 | 21.832 | нд | 0 | 0 | 49.6918 | 55.8455 | 53.9623 | 59.5166 | 19.1507 | 21.8318 | 19.1507 | 19.1507 | 21.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.182 | 0 | 0 | 4.182 | 0 | 6.6137 | 0 | 0 | 6.6137 | 0 | 7.2072 | 0 | 0 | 7.2072 | 0 | 7.3273 | 0 | 0 | 7.3273 | 0 | 2.5703 | 0 | 0 | 2.5703 | 0 | 2.6132 | 0 | 0 | 2.6132 | 0 | 5.1911 | 0 | 0 | 5.1911 | 0 | 5.2776 | 0 | 0 | 5.2776 | 0 | 19.1507 | 0 | 0 | 19.1507 | 0 | 21.8318 | 0 | 0 | 21.8318 | 0
1.6.4.1 | ПИР на АСУ ТП | Q_ПИР.2026.01 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 1.8196 | март 2025 | 0 | 1.1471 | март 2026 | 0 | 0 | 5.6719 | 5.9726 | 1.2425 | 1.2425 | 1.8196 | 1.1471 | 1.8196 | 1.8196 | 1.1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8196 | 0 | 0 | 1.8196 | 0 | 1.1471 | 0 | 0 | 1.1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8196 | 0 | 0 | 1.8196 | 0 | 1.1471 | 0 | 0 | 1.1471 | 0 | уточнение и актуализация технических заданий на проектирование, изменение ставки НДС
1.6.4.2 | ПИР на модернизацию РП-48 РК-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | Q_ПИР.2026.02 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0.18237 | март 2025 | 0 | 0.14915 | март 2026 | 0 | 0 | 0.56719 | 0.59725 | 0.62126 | 0.62126 | 0.18237 | 0.14914 | 0.18237 | 0.18237 | 0.14914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18237 | 0 | 0 | 0.18237 | 0 | 0.14914 | 0 | 0 | 0.14914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18237 | 0 | 0 | 0.18237 | 0 | 0.14914 | 0 | 0 | 0.14914 | 0 | уточнение и актуализация технических заданий на проектирование, изменение ставки НДС
1.6.4.3 | ПИР модернизацию РП-36 РК-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | Q_ПИР.2026.03 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0.18237 | март 2025 | 0 | 0.14915 | март 2026 | 0 | 0 | 0.56719 | 0.59725 | 0.62126 | 0.62126 | 0.18237 | 0.14914 | 0.18237 | 0.18237 | 0.14914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18237 | 0 | 0 | 0.18237 | 0 | 0.14914 | 0 | 0 | 0.14914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18237 | 0 | 0 | 0.18237 | 0 | 0.14914 | 0 | 0 | 0.14914 | 0 | уточнение и актуализация технических заданий на проектирование, изменение ставки НДС
1.6.4.4 | ПИР на строительство электрических сетей КЛ-10кВ от РТП в районе ТП-367 - ТП-80 | Q_ПИР.2026.04 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0.144 | март 2025 | 0 | 0.38613 | март 2026 | 0 | 0 | 1.0697 | 1.1264 | 1.1388 | 1.1388 | 0.144 | 0.38613 | 0.144 | 0.144 | 0.38613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0.38613 | 0 | 0 | 0.38613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0.38613 | 0 | 0 | 0.38613 | 0 | уточнение и актуализация технических заданий на проектирование, изменение ставки НДС
1.6.4.5 | ПИР Реконструкция и развитие информационных систем и линий связи АСУ ТП | Q_ПИР.2026.06 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 1.1337 | март 2025 | 0 | 1.0316 | март 2026 | 0 | 0 | нд | нд | 1.0354 | 1.0354 | 1.1337 | 1.0316 | 1.1337 | 1.1337 | 1.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1337 | 0 | 0 | 1.1337 | 0 | 1.0316 | 0 | 0 | 1.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1337 | 0 | 0 | 1.1337 | 0 | 1.0316 | 0 | 0 | 1.0316 | 0 | уточнение и актуализация технических заданий на проектирование, изменение ставки НДС
1.6.4.6 | ПИР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10кВ РП-22-ТП-562 по проспекту Строителей, г.Пенза (2 этап) | Q_ПИР.2026.07 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0.18 | март 2025 | 0 | 0.23813 | март 2026 | 0 | 0 | 0.57759 | 0.6082 | 0.63265 | 0.63265 | 0.18 | 0.23813 | 0.18 | 0.18 | 0.23813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.23813 | 0 | 0 | 0.23813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.23813 | 0 | 0 | 0.23813 | 0 | уточнение и актуализация технических заданий на проектирование, изменение ставки НДС
1.6.4.7 | ПИР.Реконструкция линейного объекта КЛ-6кВ ТП-2130-ТП-73 по ул.Аустрина, г.Пенза | Q_ПИР.2026.08 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0.108 | март 2025 | 0 | 0.30588 | март 2026 | 0 | 0 | 0.57759 | 0.6082 | 0.88571 | 0.88571 | 0.108 | 0.30588 | 0.108 | 0.108 | 0.30588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.30588 | 0 | 0 | 0.30588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.30588 | 0 | 0 | 0.30588 | 0 | уточнение и актуализация технических заданий на проектирование, изменение ставки НДС
1.6.4.8 | ПИР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-6 кВ ПС Маяк – ТП-329 по ул. 1-й Порядок, г.Пенза | Q_ПИР.2026.09 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0.108 | март 2025 | 0 | 0.18277 | март 2026 | 0 | 0 | 0.57759 | 0.6082 | 0.63265 | 0.63265 | 0.108 | 0.18277 | 0.108 | 0.108 | 0.18277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.18277 | 0 | 0 | 0.18277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.18277 | 0 | 0 | 0.18277 | 0 | уточнение и актуализация технических заданий на проектирование, изменение ставки НДС
1.6.4.9 | ПИР. Реконструкция участка КЛ-10кВ ПС 110/10кВ "новозападная" (ф.3) -РП-61 по ул.Окружной (дублер), г.Пенза | Q_ПИР.2026.10 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0.18 | март 2025 | 0 | 0.35818 | март 2026 | 0 | 0 | 0.86119 | 0.90683 | 0.63265 | 0.63265 | 0.18 | 0.35818 | 0.18 | 0.18 | 0.35818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.35818 | 0 | 0 | 0.35818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.35818 | 0 | 0 | 0.35818 | 0 | уточнение и актуализация технических заданий на проектирование, изменение ставки НДС
1.6.4.10 | ПИР. Реконструкция КЛ-6кВ ТП-6-ТП-3 в районе проспекта Победы, г.Пенза | Q_ПИР.2026.11 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0.144 | март 2025 | 0 | 0.32282 | март 2026 | 0 | 0 | 0.96284 | 1.0139 | 0.94146 | 0.94146 | 0.144 | 0.32282 | 0.144 | 0.144 | 0.32282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0.32282 | 0 | 0 | 0.32282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0.32282 | 0 | 0 | 0.32282 | 0 | уточнение и актуализация технических заданий на проектирование, изменение ставки НДС
1.6.4.11 | ПИР. Реконструкция эдектроснабжения СНТ "Дубрава" мкр.Ахуны, г. Пенза (1,2 этап) | Q_ПИР.2026.12 | П | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.3428 | март 2026 | 0 | 0 | нд | нд | 7.2544 | 7.2544 | 0 | 2.3428 | 0 | 0 | 2.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3428 | 0 | 0 | 2.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3428 | 0 | 0 | 2.3428 | 0
1.6.4.12 | ПИР на проектирование модернизации РП-11 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | R_ПИР.2027.02 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0.19058 | март 2025 | 0 | 0.19375 | март 2025 | 0 | 0 | 0.56931 | 0.62646 | 0.5788 | 0.6369 | 0.19058 | 0.19375 | 0.19058 | 0.19058 | 0.19375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19058 | 0 | 0 | 0.19058 | 0 | 0.19375 | 0 | 0 | 0.19375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19058 | 0 | 0 | 0.19058 | 0 | 0.19375 | 0 | 0 | 0.19375 | 0 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.6.4.13 | ПИР на проектирование модернизации РП-12 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | R_ПИР.2027.03 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0.19058 | март 2025 | 0 | 0.19375 | март 2025 | 0 | 0 | 0.56931 | 0.62646 | 0.5788 | 0.6369 | 0.19058 | 0.19375 | 0.19058 | 0.19058 | 0.19375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19058 | 0 | 0 | 0.19058 | 0 | 0.19375 | 0 | 0 | 0.19375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19058 | 0 | 0 | 0.19058 | 0 | 0.19375 | 0 | 0 | 0.19375 | 0 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.6.4.14 | ПИР на проектирование модернизации РП-17 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | R_ПИР.2027.04 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0.19058 | март 2025 | 0 | 0.19375 | март 2025 | 0 | 0 | 0.94885 | 1.0441 | 0.96467 | 1.0615 | 0.19058 | 0.19375 | 0.19058 | 0.19058 | 0.19375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19058 | 0 | 0 | 0.19058 | 0 | 0.19375 | 0 | 0 | 0.19375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19058 | 0 | 0 | 0.19058 | 0 | 0.19375 | 0 | 0 | 0.19375 | 0 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.6.4.15 | ПИР на проектирование модернизации РП-25 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | R_ПИР.2027.05 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0.19058 | март 2025 | 0 | 0.19375 | март 2025 | 0 | 0 | 0.56931 | 0.62646 | 0.5788 | 0.6369 | 0.19058 | 0.19375 | 0.19058 | 0.19058 | 0.19375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19058 | 0 | 0 | 0.19058 | 0 | 0.19375 | 0 | 0 | 0.19375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19058 | 0 | 0 | 0.19058 | 0 | 0.19375 | 0 | 0 | 0.19375 | 0 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.6.4.16 | ПИР. АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть" | R_ПИР.2027.06 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 5.229 | март 2025 | 0 | 5.3162 | март 2025 | 0 | 0 | 14.2327 | 15.6615 | 14.47 | 15.9225 | 5.229 | 5.3162 | 5.229 | 5.229 | 5.3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.229 | 0 | 0 | 5.229 | 0 | 5.3162 | 0 | 0 | 5.3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.229 | 0 | 0 | 5.229 | 0 | 5.3162 | 0 | 0 | 5.3162 | 0 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.6.4.17 | ПИР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-25 - ТП-797 по проспекту Строителей, г. Пенза | R_ПИР.2027.07 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0.38315 | март 2025 | 0 | 0.38953 | март 2025 | 0 | 0 | 0.57974 | 0.63794 | 0.58941 | 0.64857 | 0.38315 | 0.38953 | 0.38315 | 0.38315 | 0.38953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38315 | 0 | 0 | 0.38315 | 0 | 0.38953 | 0 | 0 | 0.38953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38315 | 0 | 0 | 0.38315 | 0 | 0.38953 | 0 | 0 | 0.38953 | 0 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.6.4.18 | ПИР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-2002 – ТП-2346 по ул. Герцена, г. Пенза | R_ПИР.2027.08 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0.60403 | март 2025 | 0 | 0.6141 | март 2025 | 0 | 0 | 0.60699 | 0.66793 | 0.61711 | 0.67906 | 0.60403 | 0.6141 | 0.60403 | 0.60403 | 0.6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60403 | 0 | 0 | 0.60403 | 0 | 0.6141 | 0 | 0 | 0.6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60403 | 0 | 0 | 0.60403 | 0 | 0.6141 | 0 | 0 | 0.6141 | 0 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.6.4.19 | ПИР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ ТП-67-Тп-68 в районе ул.Бакунина | R_ПИР.2027.09 | П | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0.22889 | март 2025 | 0 | 0.2327 | март 2025 | 0 | 0 | 0.57974 | 0.63794 | 0.58941 | 0.64857 | 0.22869 | 0.2325 | 0.22869 | 0.22869 | 0.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22869 | 0 | 0 | 0.22869 | 0 | 0.2325 | 0 | 0 | 0.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22869 | 0 | 0 | 0.22869 | 0 | 0.2325 | 0 | 0 | 0.2325 | 0 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.6.4.20 | ПИР. АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть" | S_ПИР.2028.01 | П | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 1.4903 | март 2025 | 0 | 1.5151 | март 2025 | 0 | 0 | 2.8466 | 3.2733 | 2.894 | 3.3278 | 1.4903 | 1.5151 | 1.4903 | 1.4903 | 1.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4903 | 0 | 0 | 1.4903 | 0 | 1.5151 | 0 | 0 | 1.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4903 | 0 | 0 | 1.4903 | 0 | 1.5151 | 0 | 0 | 1.5151 | 0 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.6.4.21 | ПИР. Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ПС "Арбеково" ф.23 - ТП-9 в районе ул. Мусоргского, г.Пенза | S_ПИР.2028.02 | П | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0.37067 | март 2025 | 0 | 0.37685 | март 2025 | 0 | 0 | 0.80584 | 0.92664 | 0.81928 | 0.94209 | 0.37067 | 0.37685 | 0.37067 | 0.37067 | 0.37685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37067 | 0 | 0 | 0.37067 | 0 | 0.37685 | 0 | 0 | 0.37685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37067 | 0 | 0 | 0.37067 | 0 | 0.37685 | 0 | 0 | 0.37685 | 0 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.6.4.22 | ПИР. Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ПС "Терновка" ф.34 - ТП-10 в районе ул. Центральной, г.Пенза | S_ПИР.2028.03 | П | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0.70938 | март 2025 | 0 | 0.7212 | март 2025 | 0 | 0 | 1.7178 | 1.9753 | 1.1733 | 1.3492 | 0.70938 | 0.7212 | 0.70938 | 0.70938 | 0.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70938 | 0 | 0 | 0.70938 | 0 | 0.7212 | 0 | 0 | 0.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70938 | 0 | 0 | 0.70938 | 0 | 0.7212 | 0 | 0 | 0.7212 | 0 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.6.4.23 | ПИР АСУ ТП АО "Пензенская горэлектросеть" (10 шт) | T_ПИР.2029.01 | П | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 5.1911 | март 2025 | 0 | 5.2776 | март 2025 | 0 | 0 | 14.2327 | 17.1028 | 14.47 | 17.3878 | 5.1911 | 5.2776 | 5.1911 | 5.1911 | 5.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1911 | 0 | 0 | 5.1911 | 0 | 5.2776 | 0 | 0 | 5.2776 | 0 | 5.1911 | 0 | 0 | 5.1911 | 0 | 5.2776 | 0 | 0 | 5.2776 | 0 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.6.5 | Строительство зданий и сооружений |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0