## 3
Приложение №6
к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства
и гражданской защиты населения Пензенской области
от __________ 2026 года №______
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерного Общества "Пензенская горэлектросеть"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.года 2024, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2025 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.года 2026 |  | Утвержденный план на 01.01.года 2026 |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.года 2026 |  |  |  | год 2026 |  | год 2027 |  | год 2028 |  | год 2029 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (утвержденный план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт | План | Предложение по корректировк плана | План | Предложение по корректировк плана | План | Предложение по корректировк плана | План | Предложение по корректировк плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 722.7789 | 16.1069 | 347.6556 | 71.6208 | 287.3957 | 750.1453 | 18.275 | 348.0879 | 74.1947 | 303.7464 | 0 | 722.7789 | 0 | 722.7779 | 0 | 750.1453 | 0 | 0 | 156.2291 | 181.7381 | 190.7482 | 190.7461 | 183.8536 | 185.7141 | 191.947 | 191.947 | 722.7779 | 750.1453
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.849 | 0.32244 | 2.7189 | 1.4681 | 0.33948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.849 | 0 | 0 | 0 | 4.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.849
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 230.9371 | 0.14797 | 145.3197 | 71.6208 | 13.8486 | 264.1089 | 0.057644 | 138.3152 | 72.7266 | 20.2852 | 0 | 230.9371 | 0 | 230.9361 | 0 | 264.1089 | 0 | 0 | 46.2941 | 49.6424 | 47.7883 | 60.313 | 88.8423 | 106.1421 | 48.0114 | 48.0114 | 230.9361 | 264.1089
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 203.048 | 0 | 202.3359 | 0 | 0.71209 | 181.0882 | 0 | 207.0537 | 0 | 0.91747 | 0 | 203.048 | 0 | 203.048 | 0 | 181.0882 | 0 | 0 | 43.7096 | 37.6242 | 73.8307 | 55.2716 | 10.2368 | 12.9216 | 75.2709 | 75.2709 | 203.048 | 181.0882
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 288.7939 | 15.9589 | 0 | 0 | 272.835 | 300.0992 | 17.895 | 0 | 0 | 282.2042 | 0 | 288.7939 | 0 | 288.7939 | 0 | 300.0992 | 0 | 0 | 66.2254 | 89.6225 | 69.1292 | 75.1615 | 84.7746 | 66.6504 | 68.6647 | 68.6647 | 288.7939 | 300.0992
[36 empty] | 0 | 0
1 | Пензенская область | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 722.7789 | 16.1069 | 347.6556 | 71.6208 | 287.3957 | 750.1453 | 18.275 | 348.0879 | 74.1947 | 303.7464 | 0 | 722.7789 | 0 | 722.7779 | 0 | 750.1453 | 0 | 0 | 156.2291 | 181.7381 | 190.7482 | 190.7461 | 183.8536 | 185.7141 | 191.947 | 191.947 | 722.7779 | 750.1453
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.849 | 0.32244 | 2.7189 | 1.4681 | 0.33948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.849 | 0 | 0 | 0 | 4.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.849
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.849 | 0.32244 | 2.7189 | 1.4681 | 0.33948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.849 | 0 | 0 | 0 | 4.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.849
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.849 | 0.32244 | 2.7189 | 1.4681 | 0.33948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.849 | 0 | 0 | 0 | 4.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.849
1.1.1.2.1 | Строительство КТП 6/0,4кВ, 3 КЛ-1кВ, КЛ-6кВ для осуществления технологического присоединения нежилых помещений в границах з/у по адресу ул.Молокова, д.20 и строение 20а, г.Пенза | Q_HC.2026.13 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.849 | 0.32244 | 2.7189 | 1.4681 | 0.33948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.849 | 0 | 0 | 0 | 4.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.849 | осуществление технологических присоединений и подключение новых заявителей
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 230.9371 | 0.14797 | 145.3197 | 71.6208 | 13.8486 | 264.1089 | 0.057644 | 138.3152 | 72.7266 | 20.2852 | 0 | 230.9371 | 0 | 230.9361 | 0 | 264.1089 | 0 | 0 | 46.2941 | 49.6424 | 47.7883 | 60.313 | 88.8423 | 106.1421 | 48.0114 | 48.0114 | 230.9361 | 264.1089
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 63.2934 | 0.14797 | 49.8333 | 9.8438 | 3.4684 | 63.1942 | 0.057644 | 37.7168 | 17.7827 | 7.637 | 0 | 63.2934 | 0 | 63.2934 | 0 | 63.1942 | 0 | 0 | 16.0878 | 20.5104 | 20.4319 | 15.9101 | 26.7737 | 26.7737 | 0 | 0 | 63.2934 | 63.1942
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 8.1083 | 0.14797 | 0.80815 | 6.9821 | 0.17012 | 12.3224 | 0.057644 | 2.7248 | 9.3189 | 0.22104 | 0 | 8.1083 | 0 | 8.1083 | 0 | 12.3224 | 0 | 0 | 8.1083 | 12.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1083 | 12.3224
1.1.1.2.5 | Реконструкция ТП-40 | Q_РМ.2026.14 | С | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0.7569 | 0.036993 | 0.16177 | 0.51561 | 0.04253 | 1.4259 | 0 | 0.32918 | 1.0501 | 0.046562 | 0 | 0.7569 | 0 | 0.7569 | 0 | 1.4259 | 0 | 0 | 0.7569 | 1.4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7569 | 1.4259 | перерасчет смет на основании проекта выполненного в 2025г, изменение ставки НДС
1.1.1.2.6 | Реконструкция ТП-384 | Q_РМ.2026.15 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2.4233 | 0.036993 | 0.21793 | 2.1258 | 0.04253 | 2.3951 | 0 | 1.258 | 1.0905 | 0.046562 | 0 | 2.4233 | 0 | 2.4233 | 0 | 2.3951 | 0 | 0 | 2.4233 | 2.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4233 | 2.3951 | перерасчет смет на основании проекта выполненного в 2025г, изменение ставки НДС
1.1.1.2.7 | Реконструкция ТП-533 | Q_РМ.2026.16 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 3.0458 | 0.036993 | 0.21793 | 2.7483 | 0.04253 | 3.2195 | 0 | 0.4698 | 2.7031 | 0.046562 | 0 | 3.0458 | 0 | 3.0458 | 0 | 3.2195 | 0 | 0 | 3.0458 | 3.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0458 | 3.2195 | перерасчет смет на основании проекта выполненного в 2025г, изменение ставки НДС
1.1.1.2.8 | Реконструкция ТП-600 | Q_РМ.2026.17 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1.8824 | 0.036993 | 0.21052 | 1.5923 | 0.04253 | 1.8608 | 0 | 0.42398 | 1.3903 | 0.046562 | 0 | 1.8824 | 0 | 1.8824 | 0 | 1.8608 | 0 | 0 | 1.8824 | 1.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8824 | 1.8608 | перерасчет смет на основании проекта выполненного в 2025г, изменение ставки НДС
1.1.1.2.9 | Реконструкция РП-17 | Q_РМ.2026.21 | С | 2026 | нд | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4211 | 0.057644 | 0.24377 | 3.0849 | 0.034792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4211 | 0 | 0 | 0 | 3.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4211 | приоритетное финансирование мероприятий для обеспечения качественного электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 55.1851 | 0 | 49.0252 | 2.8617 | 3.2983 | 50.8718 | 0 | 34.992 | 8.4638 | 7.416 | 0 | 55.1851 | 0 | 55.1851 | 0 | 50.8718 | 0 | 0 | 7.9795 | 8.188 | 20.4319 | 15.9101 | 26.7737 | 26.7737 | 0 | 0 | 55.1851 | 50.8718
1.1.1.2.1 | Модернизация РП-43 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | Q_РМ.2026.07 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2.3171 | 0 | 0.52905 | 0.82421 | 0.96379 | 2.3866 | 0 | 0.66234 | 0.52462 | 1.1997 | 0 | 2.3171 | 0 | 2.3171 | 0 | 2.3866 | 0 | 0 | 2.3171 | 2.3866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3171 | 2.3866 | перерасчет смет на основании проекта выполненного в 2025г, изменение ставки НДС
1.1.1.2.2 | Модернизация РП-18 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | Q_РМ.2026.08 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2.5685 | 0 | 0.58157 | 0.92147 | 1.0655 | 2.638 | 0 | 0.7491 | 0.63321 | 1.2557 | 0 | 2.5685 | 0 | 2.5685 | 0 | 2.638 | 0 | 0 | 2.5685 | 2.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5685 | 2.638 | перерасчет смет на основании проекта выполнненого в 2025г, изменение ставки НДС
1.1.1.2.3 | Модернизация оборудования ПС 110кВ ЗИФ ЗРУ 6кВ в части установки комплекса дуговой защиты | Q_РМ.2026.09 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 3.0939 | 0 | 0.70896 | 1.116 | 1.269 | 3.1634 | 0 | 1.1756 | 0.76744 | 1.2204 | 0 | 3.0939 | 0 | 3.0939 | 0 | 3.1634 | 0 | 0 | 3.0939 | 3.1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0939 | 3.1634 | перерасчет смет на основании проекта выполнненого в 2025г, изменение ставки НДС
1.1.1.2.4 | Модернизация РП-48 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | R_РМ.2027.03 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 5.1843 | 0 | 5.1843 | 0 | 0 | 3.1535 | 0 | 1.2363 | 0.87141 | 1.0459 | 0 | 5.1843 | 0 | 5.1843 | 0 | 3.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1843 | 3.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1843 | 3.1535 | перерасчет смет на основании проекта аналога, изменение ставки НДС
1.1.1.2.5 | Модернизация РП-36 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | R_РМ.2027.04 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 4.3203 | 0 | 4.3203 | 0 | 0 | 2.9991 | 0 | 1.2271 | 0.72618 | 1.0459 | 0 | 4.3203 | 0 | 4.3203 | 0 | 2.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3203 | 2.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3203 | 2.9991 | перерасчет смет на основании проекта аналога, изменение ставки НДС
1.1.1.2.6 | Реконструкция и развитие инфоормационных систем и линий связи АСУ ТП | R_РМ.2027.06 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 10.9273 | 0 | 10.9273 | 0 | 0 | 9.7574 | 0 | 3.168 | 4.9409 | 1.6485 | 0 | 10.9273 | 0 | 10.9273 | 0 | 9.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9273 | 9.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9273 | 9.7574 | перерасчет смет на основании проекта аналога, изменение ставки НДС
1.1.1.2.7 | Модернизация РП-11 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | S_РМ.2028.02 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 5.3547 | 0 | 5.3547 | 0 | 0 | 5.3547 | 0 | 5.3547 | 0 | 0 | 0 | 5.3547 | 0 | 5.3547 | 0 | 5.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3547 | 5.3547 | 0 | 0 | 5.3547 | 5.3547 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.1.1.2.8 | Модернизация РП-12 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | S_РМ.2028.03 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 6.3747 | 0 | 6.3747 | 0 | 0 | 6.3747 | 0 | 6.3747 | 0 | 0 | 0 | 6.3747 | 0 | 6.3747 | 0 | 6.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3747 | 6.3747 | 0 | 0 | 6.3747 | 6.3747 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.1.1.2.9 | Модернизация РП-17 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | S_РМ.2028.04 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 8.9246 | 0 | 8.9246 | 0 | 0 | 8.9246 | 0 | 8.9246 | 0 | 0 | 0 | 8.9246 | 0 | 8.9246 | 0 | 8.9246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9246 | 8.9246 | 0 | 0 | 8.9246 | 8.9246 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.1.1.2.10 | Модернизация РП-25 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | S_РМ.2028.05 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 6.1197 | 0 | 6.1197 | 0 | 0 | 6.1197 | 0 | 6.1197 | 0 | 0 | 0 | 6.1197 | 0 | 6.1197 | 0 | 6.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1197 | 6.1197 | 0 | 0 | 6.1197 | 6.1197 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0199 | 0 | 17.2998 | 0 | 0 | 0 | 31.3197
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3197 | 0 | 18.2813 | 2.9717 | 0.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0199 | 0 | 17.2998 | 0 | 0 | 0 | 31.3197
1.1.1.2.1 | Реконструкция эдектроснабжения СНТ "Дубрава" мкр.Ахуны, г. Пенза (1 этап) | R_PM.2027.08 | С | 2027 | нд | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0199 | 0 | 12.1616 | 1.6922 | 0.16608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0199 | приорететное финансирование мероприятий для повышения надежности и безопасности работы электрооборудования
1.1.1.2.1 | Реконструкция эдектроснабжения СНТ "Дубрава" мкр.Ахуны, г. Пенза (2 этап) | S_РМ.2028.08 | С | 2028 | нд | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2998 | 0 | 6.1197 | 1.2795 | 0.17341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2998 | 0 | 0 | 0 | 17.2998 | приорететное финансирование мероприятий для повышения надежности и безопасности работы электрооборудования
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 92.788 | 0 | 87.0645 | 4.7299 | 0.99361 | 89.961 | 0 | 81.1635 | 3.1694 | 4.2226 | 0 | 92.788 | 0 | 92.788 | 0 | 89.961 | 0 | 0 | 20.1466 | 17.3197 | 13.549 | 13.549 | 22.3895 | 22.3895 | 36.7028 | 36.7028 | 92.788 | 89.961
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 85.3338 | 0 | 84.8838 | 0 | 0.45 | 82.5069 | 0 | 78.9827 | 0 | 3.5241 | 0 | 85.3338 | 0 | 85.3338 | 0 | 82.5069 | 0 | 0 | 16.5015 | 13.6746 | 9.7398 | 9.7398 | 22.3895 | 22.3895 | 36.7028 | 36.7028 | 85.3338 | 82.5069
1.2.3.1.4 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-1006, ТП-24со, РП-37, ТП-30со | Q_РМ.2026.18 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 6.4629 | 0 | 6.3129 | 0 | 0.15 | 5.3546 | 0 | 3.9578 | 0 | 1.3967 | 0 | 6.4629 | 0 | 6.4629 | 0 | 5.3546 | 0 | 0 | 6.4629 | 5.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4629 | 5.3546 | изменение типа и количества ПУ, изменение ставки НДС
1.2.3.1.5 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-685, ТП-890, ТП-1005, ТП-3706, ТП-3709. | Q_РМ.2026.19 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 5.2853 | 0 | 5.1353 | 0 | 0.15 | 4.0778 | 0 | 3.0338 | 0 | 1.044 | 0 | 5.2853 | 0 | 5.2853 | 0 | 4.0778 | 0 | 0 | 5.2853 | 4.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2853 | 4.0778 | изменение типа и количества ПУ, изменение ставки НДС
1.2.3.1.6 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-854, ТП-3710, ТП-3722, ТП-3724, ТП-3708, ТП-1383 | Q_РМ.2026.20 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 4.7534 | 0 | 4.6034 | 0 | 0.15 | 4.2422 | 0 | 3.1589 | 0 | 1.0834 | 0 | 4.7534 | 0 | 4.7534 | 0 | 4.2422 | 0 | 0 | 4.7534 | 4.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7534 | 4.2422 | изменение типа и количества ПУ, изменение ставки НДС
1.2.3.1.7 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-3708, ТП-4114, ТП-1007, ТП-3718, ТП-3720, ТП-3714, ТП-3716, ТП-3705, ТП-29со, ТП-3707, ТП-5203, ТП-3713, ТП-5201 | R_РМ.2027.07 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 9.7398 | 0 | 9.7398 | 0 | 0 | 9.7398 | 0 | 9.7398 | 0 | 0 | 0 | 9.7398 | 0 | 9.7398 | 0 | 9.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7398 | 9.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7398 | 9.7398 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.2.3.1.8 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-3717, ТП-3715, ТП-3712, ТП-5202, ТП-764, ТП-692, ТП-269, ТП-674. | S_РМ.2028.06 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 10.5038 | 0 | 10.5038 | 0 | 0 | 10.5038 | 0 | 10.5038 | 0 | 0 | 0 | 10.5038 | 0 | 10.5038 | 0 | 10.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5038 | 10.5038 | 0 | 0 | 10.5038 | 10.5038 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.2.3.1.9 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-3721, Тп-3723, ТП-3703, ТП-4110, ТП-1012, ТП-4112, ТП-1011 | S_РМ.2028.07 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 11.8858 | 0 | 11.8858 | 0 | 0 | 11.8858 | 0 | 11.8858 | 0 | 0 | 0 | 11.8858 | 0 | 11.8858 | 0 | 11.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8858 | 11.8858 | 0 | 0 | 11.8858 | 11.8858 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.2.3.1.10 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-3719, ТП-3711, ТП-64 | T_РМ.2029.02 | С | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 11.7729 | 0 | 11.7729 | 0 | 0 | 11.7729 | 0 | 11.7729 | 0 | 0 | 0 | 11.7729 | 0 | 11.7729 | 0 | 11.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7729 | 11.7729 | 11.7729 | 11.7729 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.2.3.1.11 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-324, ТП-674 | T_РМ.2029.03 | С | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 11.3854 | 0 | 11.3854 | 0 | 0 | 11.3854 | 0 | 11.3854 | 0 | 0 | 0 | 11.3854 | 0 | 11.3854 | 0 | 11.3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3854 | 11.3854 | 11.3854 | 11.3854 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.2.3.1.12 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-377, ТП-341 | T_РМ.2029.04 | С | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 13.5446 | 0 | 13.5446 | 0 | 0 | 13.5446 | 0 | 13.5446 | 0 | 0 | 0 | 13.5446 | 0 | 13.5446 | 0 | 13.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5446 | 13.5446 | 13.5446 | 13.5446 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | 2025 | 2025 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | 2025 | 2025 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 7.4542 | 0 | 2.1807 | 4.7299 | 0.54361 | 7.4542 | 0 | 2.1807 | 3.1694 | 0.69851 | 0 | 7.4542 | 0 | 7.4542 | 0 | 7.4542 | 0 | 0 | 3.6451 | 3.6451 | 3.8091 | 3.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4542 | 7.4542
1.2.3.6.1 | АИИС КУЭ АО «Пензенская горэлектросеть» | Q_РМ.2026.01 | С | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.6451 | 0 | 1.0664 | 2.3129 | 0.26583 | 3.6451 | 0 | 1.0664 | 0.7524 | 0.42072 | нд | 3.6451 | 0 | 3.6451 | нд | 3.6451 | 0 | 0 | 3.6451 | 3.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6451 | 3.6451 | актуализация технических решений, изменение ставки НДС
1.2.3.6.2 | АИИС КУЭ АО «Пензенская горэлектросеть» | R_РМ.2027.01 | С | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.8091 | 0 | 1.1143 | 2.417 | 0.27779 | 3.8091 | 0 | 1.1143 | 2.417 | 0.27779 | нд | 3.8091 | 0 | 3.8091 | нд | 3.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8091 | 3.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8091 | 3.8091 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 74.8557 | 0 | 8.4219 | 57.0471 | 9.3866 | 79.634 | 0 | 19.435 | 51.7745 | 8.4256 | 0 | 74.8557 | 0 | 74.8547 | 0 | 79.634 | 0 | 0 | 10.0596 | 11.8123 | 13.8074 | 16.8341 | 39.6791 | 39.6791 | 11.3085 | 11.3085 | 74.8547 | 79.634
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 74.8557 | 0 | 8.4219 | 57.0471 | 9.3866 | 79.634 | 0 | 19.435 | 51.7745 | 8.4256 | 0 | 74.8557 | 0 | 74.8547 | 0 | 79.634 | 0 | 0 | 10.0596 | 11.8123 | 13.8074 | 16.8341 | 39.6791 | 39.6791 | 11.3085 | 11.3085 | 74.8547 | 79.634
1.2.4.1.1 | АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть» | Q_РМ.2026.02 | С | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 10.0596 | 0 | 1.1172 | 7.5673 | 1.3751 | 11.8123 | 0 | 8.1973 | 2.8868 | 0.7281 | нд | 10.0596 | 0 | 10.0596 | нд | 11.8123 | 0 | 0 | 10.0596 | 11.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0596 | 11.8123 | перерасчет смет на основании проекта выполненного в 2025г, изменение ставки НДС
1.2.4.1.2 | АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть» | R_РМ.2027.02 | С | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 13.8074 | 0 | 1.5566 | 10.5438 | 1.707 | 16.8341 | 0 | 5.4895 | 9.9517 | 1.3929 | нд | 13.8074 | 0 | 13.8074 | нд | 16.8341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8074 | 16.8341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8074 | 16.8341 | перерасчет смет на основании проекта аналога, изменение ставки НДС
1.2.4.1.3 | АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть" | S_РМ.2028.01 | С | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 39.6801 | 0 | 4.4733 | 30.3003 | 4.9065 | 39.6791 | 0 | 4.4733 | 30.3003 | 4.9065 | нд | 39.6801 | 0 | 39.6791 | нд | 39.6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6791 | 39.6791 | 0 | 0 | 39.6791 | 39.6791 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.2.4.1.4 | АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть" | T_РМ.2029.01 | С | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 11.3085 | 0 | 1.2749 | 8.6356 | 1.3981 | 11.3085 | 0 | 1.2749 | 8.6356 | 1.3981 | нд | 11.3085 | 0 | 11.3085 | нд | 11.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3085 | 11.3085 | 11.3085 | 11.3085 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 203.048 | 0 | 202.3359 | 0 | 0.71209 | 181.0882 | 0 | 207.0537 | 0 | 0.91747 | 0 | 203.048 | 0 | 203.048 | 0 | 181.0882 | 0 | 0 | 43.7096 | 37.6242 | 73.8307 | 55.2716 | 10.2368 | 12.9216 | 75.2709 | 75.2709 | 203.048 | 181.0882
1.4.1 | Строительство электрических сетей КЛ-10 кВ КТП-521 - КТП-5105 в районе проспекта Победы, г. Пенза | Q_HC.2026.05 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1.2014 | 0 | 1.0313 | 0 | 0.17006 | 2.0742 | 0 | 1.8649 | 0 | 0.20934 | 0 | 1.2014 | 0 | 1.2014 | 0 | 2.0742 | 0 | 0 | 1.2014 | 2.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2014 | 2.0742 | перерасчет смет на основании проекта выполнненого в 2025г, изменение ставки НДС
1.4.2 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-22 – ТП-562 по пр-ту Строителей, г.Пенза (1 этап) | Q_HC.2026.06 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 4.0167 | 0 | 4.0006 | 0 | 0.016066 | 4.7262 | 0 | 4.6738 | 0 | 0.052466 | 0 | 4.0167 | 0 | 4.0167 | 0 | 4.7262 | 0 | 0 | 4.0167 | 4.7262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0167 | 4.7262 | изменение ставки НДС
1.4.3 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10 кВ ТП-253 – ТП-236 по ул. Минской, г.Пенза | Q_HC.2026.07 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 2.4198 | 0 | 0.0102 | 2.9198 | 0 | 2.875 | 0 | 0.04484 | 0 | 2.43 | 0 | 2.43 | 0 | 2.9198 | 0 | 0 | 2.43 | 2.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 2.9198 | изменение ставки НДС
1.4.4 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ТП-310-ТП-384 по ул.Мотоциклетной, г.Пенза | Q_HC.2026.08 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1.5967 | 0 | 1.5852 | 0 | 0.01142 | 1.9024 | 0 | 1.8633 | 0 | 0.039136 | 0 | 1.5967 | 0 | 1.5967 | 0 | 1.9024 | 0 | 0 | 1.5967 | 1.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5967 | 1.9024 | изменение ставки НДС
1.4.5 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ТП-310-ТП-392 по ул.Тимирязева, г.Пенза | Q_HC.2026.09 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1.5967 | 0 | 1.5906 | 0 | 0.0061 | 1.9073 | 0 | 1.863 | 0 | 0.044298 | 0 | 1.5967 | 0 | 1.5967 | 0 | 1.9073 | 0 | 0 | 1.5967 | 1.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5967 | 1.9073 | изменение ставки НДС
1.4.6 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ПС 35/10кВ "НИИЭКИПМАШ" -до опоры ВЛ-10кВ ф.12 в направлении РП-"Терновка" в районе ул.Рябова, г.Пенза | Q_HC.2026.10 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0.74333 | 0 | 0.73863 | 0 | 0.0047 | 0.8859 | 0 | 0.86469 | 0 | 0.021217 | 0 | 0.74333 | 0 | 0.74333 | 0 | 0.8859 | 0 | 0 | 0.74333 | 0.8859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74333 | 0.8859 | изменение ставки НДС
1.4.7 | Строительство электрических сетей КЛ-10 ф.54 от ПС 110/10 "Терновка"-РТП №681 | Р_НС.2025.03 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 24.9091 | 0 | 24.7334 | 0 | 0.17566 | 16.5726 | 0 | 24.7334 | 0 | 0.17566 | 0 | 24.9091 | 0 | 24.9091 | 0 | 16.5726 | 0 | 0 | 24.9091 | 16.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9091 | 16.5726 | перерасчет смет на основании проекта выполненного в 2025г, изменение ставки НДС
1.4.8 | Реконструкция участка КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Новозападная" (ф.62) -РП-61 по ул.Лермонтова, г.Пенза | Q_HC.2026.12 | С | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 7.2158 | 0 | 7.0452 | 0 | 0.17065 | 6.6357 | 0 | 7.0452 | 0 | 0.17065 | 0 | 7.2158 | 0 | 7.2158 | 0 | 6.6357 | 0 | 0 | 7.2158 | 6.6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2158 | 6.6357 | перерасчет смет на основании проекта выполненного в 2025г, изменение ставки НДС
1.4.9 | Строительство электрических сетей КЛ-10кВ от РТП в районе ТП-367 - ТП-80 | R_HC.2027.02 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 22.7521 | 0 | 22.7521 | 0 | 0 | 10.6152 | 0 | 22.7521 | 0 | 0 | 0 | 22.7521 | 0 | 22.7521 | 0 | 10.6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7521 | 10.6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7521 | 10.6152 | расчет сметы вместо УНЦов
1.4.10 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10кВ РП-22-ТП-562 по проспекту Строителей, г.Пенза (2 этап) | R_HC.2027.03 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0 | 4.4138 | 0 | 0.0195 | 5.35 | 0 | 5.3258 | 0 | 0.024196 | 0 | 4.4333 | 0 | 4.4333 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 5.35 | изменение ставки НДС
1.4.11 | Реконструкция линейного объекта КЛ-6кВ ТП-2130-ТП-73 по ул.Аустрина, г.Пенза | R_HC.2027.04 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 2.8267 | 0 | 2.8075 | 0 | 0.0192 | 3.3733 | 0 | 3.3622 | 0 | 0.011132 | 0 | 2.8267 | 0 | 2.8267 | 0 | 3.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8267 | 3.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8267 | 3.3733 | изменение ставки НДС
1.4.12 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-6 кВ ПС Маяк – ТП-329 по ул. 1-й Порядок, г.Пенза | R_HC.2027.05 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 3.7112 | 0 | 3.6813 | 0 | 0.0299 | 4.34 | 0 | 4.2941 | 0 | 0.045892 | 0 | 3.7112 | 0 | 3.7112 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7112 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7112 | 4.34 | изменение ставки НДС
1.4.13 | Реконструкция участка КЛ-10кВ ПС 110/10кВ "новозападная" (ф.3) -РП-61 по ул.Окружной (дублер), г.Пенза | R_HC.2027.06 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 16.7451 | 0 | 16.7208 | 0 | 0.024329 | 16.7451 | 0 | 16.7208 | 0 | 0.024329 | 0 | 16.7451 | 0 | 16.7451 | 0 | 16.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7451 | 16.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7451 | 16.7451 | изменение сметной стоимости без пересчета, изменение ставки НДС
1.4.14 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-6-ТП-3 в районе проспекта Победы, г.Пенза | R_HC.2027.07 | С | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 23.3623 | 0 | 23.3623 | 0 | 0 | 14.8479 | 0 | 23.3623 | 0 | 0 | 0 | 23.3623 | 0 | 23.3623 | 0 | 14.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3623 | 14.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3623 | 14.8479 | расчет сметы вместо УНЦов
1.4.15 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-25 - ТП-797 по проспекту Строителей, г. Пенза | S_HC.2028.01 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 3.8474 | 0 | 3.8269 | 0 | 0.0205 | 5.1644 | 0 | 3.8269 | 0 | 0.0205 | 0 | 3.8474 | 0 | 3.8474 | 0 | 5.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8474 | 5.1644 | 0 | 0 | 3.8474 | 5.1644 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.4.16 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-2002 – ТП-2346 по ул. Герцена, г. Пенза | S_HC.2028.02 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 4.4966 | 0 | 4.4892 | 0 | 0.0074 | 5.46 | 0 | 4.4892 | 0 | 0.0074 | 0 | 4.4966 | 0 | 4.4966 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4966 | 5.46 | 0 | 0 | 4.4966 | 5.46 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.4.17 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ ТП-67 -ТП-68 в районе ул.Бакунина, г.Пенза | S_HC.2028.03 | С | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 1.8928 | 0 | 1.8664 | 0 | 0.0264 | 2.2972 | 0 | 1.8664 | 0 | 0.0264 | 0 | 1.8928 | 0 | 1.8928 | 0 | 2.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8928 | 2.2972 | 0 | 0 | 1.8928 | 2.2972 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.4.18 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ПС "Арбеково" ф.23 - ТП-9 в районе ул. Мусоргского, г.Пенза | T_HC.2029.01 | С | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 21.6626 | 0 | 21.6626 | 0 | 0 | 21.6626 | 0 | 21.6626 | 0 | 0 | 0 | 21.6626 | 0 | 21.6626 | 0 | 21.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6626 | 21.6626 | 21.6626 | 21.6626 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.4.19 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ПС "Терновка" ф.34 - ТП-10 в районе ул. Центральной, г.Пенза | T_HC.2029.02 | С | 2029 | 2029 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 53.6082 | 0 | 53.6082 | 0 | 0 | 53.6082 | 0 | 53.6082 | 0 | 0 | 0 | 53.6082 | 0 | 53.6082 | 0 | 53.6082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6082 | 53.6082 | 53.6082 | 53.6082 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 288.7939 | 15.9589 | 0 | 0 | 272.835 | 300.0992 | 17.895 | 0 | 0 | 282.2042 | 0 | 288.7939 | 0 | 288.7939 | 0 | 300.0992 | 0 | 0 | 66.2254 | 89.6225 | 69.1292 | 75.1615 | 84.7746 | 66.6504 | 68.6647 | 68.6647 | 288.7939 | 300.0992
1.6.1 | Приобретение автотранспорта взамен существующего | нд | нд | 2025 | 2029 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 236.7321 | 0 | 0 | 0 | 236.7321 | 195.2572 | 0 | 0 | 0 | 195.2572 | 0 | 236.7321 | 0 | 236.7321 | 0 | 195.2572 | 0 | 0 | 51.0766 | 32.9385 | 60.0603 | 54.8476 | 74.418 | 56.2939 | 51.1772 | 51.1772 | 236.7321 | 195.2572
1.6.1.1 | Приобретение легкового автомобиля | Q_AT.2026.03 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.1665 | 0 | 0 | 0 | 7.1665 | 8.0861 | 0 | 0 | 0 | 8.0861 | 0 | 7.1665 | 0 | 7.1665 | 0 | 8.0861 | 0 | 0 | 7.1665 | 8.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1665 | 8.0861 | изменение рыночной стоимости, изменение ставки НДС
1.6.1.2 | Приобретение автогидроподъемника | Q_AT.2026.04 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 16.8874 | 0 | 0 | 0 | 16.8874 | 16.3525 | 0 | 0 | 0 | 16.3525 | 0 | 16.8874 | 0 | 16.8874 | 0 | 16.3525 | 0 | 0 | 16.8874 | 16.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8874 | 16.3525 | изменение рыночной стоимости
1.6.1.3 | Приобретение электролаборатории | Q_AT.2026.05 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 15.7249 | 0 | 0 | 0 | 15.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7249 | 0 | 15.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7249 | 0 | исключен в связи с включением в ИПР других приоритетных объектов
1.6.1.4 | Приобретение эвакуатора | Q_AT.2026.06 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 5.0895 | 0 | 0 | 0 | 5.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0895 | 0 | 5.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0895 | 0 | объект заменен на приобретение прицепа
1.6.1.5 | Приобретение мини-погрузчика | Q_AT.2026.07 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.2083 | 0 | 0 | 0 | 6.2083 | 7.2541 | 0 | 0 | 0 | 7.2541 | 0 | 6.2083 | 0 | 6.2083 | 0 | 7.2541 | 0 | 0 | 6.2083 | 7.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2083 | 7.2541 | изменение рыночной стоимости, изменение ставки НДС
1.6.1.6 | Приобретение прицепа | Q_AT.2026.08 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2459 | 0 | 0 | 0 | 1.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2459 | 0 | 0 | 0 | 1.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2459 | для обеспечения выполнения производственных задач
1.6.1.7 | Приобретение авто. мастерской | R_AT.2027.01 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 5.2127 | 0 | 0 | 0 | 5.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2127 | 0 | 5.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2127 | 0 | исключен в связи с включением в ИПР других приоритетных объектов
1.6.1.8 | Приобретение легкового автомобиля (3 шт) | R_AT.2027.02 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.7102 | 0 | 0 | 0 | 3.7102 | 3.7102 | 0 | 0 | 0 | 3.7102 | 0 | 3.7102 | 0 | 3.7102 | 0 | 3.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7102 | 3.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7102 | 3.7102 | изменение ставки НДС
1.6.1.9 | Приобретение автоподъемника | R_AT.2027.04 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 17.3603 | 0 | 0 | 0 | 17.3603 | 17.3603 | 0 | 0 | 0 | 17.3603 | 0 | 17.3603 | 0 | 17.3603 | 0 | 17.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3603 | 17.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3603 | 17.3603 | изменение ставки НДС
1.6.1.10 | Приобретение автоподъемника | R_AT.2027.05 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 17.3603 | 0 | 0 | 0 | 17.3603 | 17.3603 | 0 | 0 | 0 | 17.3603 | 0 | 17.3603 | 0 | 17.3603 | 0 | 17.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3603 | 17.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3603 | 17.3603 | изменение ставки НДС
1.6.1.11 | Приобретение электролаборатории | R_AT.2027.06 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 16.4168 | 0 | 0 | 0 | 16.4168 | 16.4168 | 0 | 0 | 0 | 16.4168 | 0 | 16.4168 | 0 | 16.4168 | 0 | 16.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4168 | 16.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4168 | 16.4168 | изменение ставки НДС
1.6.1.12 | Приобретение автогидроподъемника | S_AT.2028.01 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 36.2483 | 0 | 0 | 0 | 36.2483 | 18.1241 | 0 | 0 | 0 | 18.1241 | 0 | 36.2483 | 0 | 36.2483 | 0 | 18.1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2483 | 18.1241 | 0 | 0 | 36.2483 | 18.1241 | исключен 1 ед АГП в связи включением в ИПР других приоритетных объектов, изменение ставки НДС
1.6.1.13 | Приобретение легкового автомобиля | S_AT.2028.02 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 7.8063 | 0 | 0 | 0 | 7.8063 | 7.8063 | 0 | 0 | 0 | 7.8063 | 0 | 7.8063 | 0 | 7.8063 | 0 | 7.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8063 | 7.8063 | 0 | 0 | 7.8063 | 7.8063 | изменение ставки НДС
1.6.1.14 | Приобретение бригадного автомобиля | S_AT.2028.03 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 4.5879 | 0 | 0 | 0 | 4.5879 | 4.5879 | 0 | 0 | 0 | 4.5879 | 0 | 4.5879 | 0 | 4.5879 | 0 | 4.5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5879 | 4.5879 | 0 | 0 | 4.5879 | 4.5879 | изменение ставки НДС
1.6.1.15 | Приобретение КАМАЗа | S_AT.2028.04 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 25.7755 | 0 | 0 | 0 | 25.7755 | 25.7755 | 0 | 0 | 0 | 25.7755 | 0 | 25.7755 | 0 | 25.7755 | 0 | 25.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7755 | 25.7755 | 0 | 0 | 25.7755 | 25.7755 | изменение ставки НДС
1.6.1.16 | Покупка Легкового автомобиля | T_AT.2029.01 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 8.2546 | 0 | 0 | 0 | 8.2546 | 8.2546 | 0 | 0 | 0 | 8.2546 | 0 | 8.2546 | 0 | 8.2546 | 0 | 8.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2546 | 8.2546 | 8.2546 | 8.2546 | изменение ставки НДС
1.6.1.17 | Приобретение а/м ремонтной-мастерской | T_AT.2029.02 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 5.6815 | 0 | 0 | 0 | 5.6815 | 5.6815 | 0 | 0 | 0 | 5.6815 | 0 | 5.6815 | 0 | 5.6815 | 0 | 5.6815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6815 | 5.6815 | 5.6815 | 5.6815 | изменение ставки НДС
1.6.1.18 | Приобретение автогидроподъемника | T_AT.2029.03 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 18.9216 | 0 | 0 | 0 | 18.9216 | 18.9216 | 0 | 0 | 0 | 18.9216 | 0 | 18.9216 | 0 | 18.9216 | 0 | 18.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9216 | 18.9216 | 18.9216 | 18.9216 | изменение ставки НДС
1.6.1.19 | Приобретение бригадного автомобиля | T_AT.2029.04 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 4.7898 | 0 | 0 | 0 | 4.7898 | 4.7898 | 0 | 0 | 0 | 4.7898 | 0 | 4.7898 | 0 | 4.7898 | 0 | 4.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7898 | 4.7898 | 4.7898 | 4.7898 | изменение ставки НДС
1.6.1.20 | Приобретение тягача | T_AT.2029.05 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 11.2331 | 0 | 0 | 0 | 11.2331 | 11.2331 | 0 | 0 | 0 | 11.2331 | 0 | 11.2331 | 0 | 11.2331 | 0 | 11.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2331 | 11.2331 | 11.2331 | 11.2331 | изменение ставки НДС
1.6.1.21 | Приобретение бортового полуприцепа | T_AT.2029.06 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.2966 | 0 | 0 | 0 | 2.2966 | 2.2966 | 0 | 0 | 0 | 2.2966 | 0 | 2.2966 | 0 | 2.2966 | 0 | 2.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2966 | 2.2966 | 2.2966 | 2.2966 | изменение ставки НДС
1.6.2 | Приобретение прочих основных средств | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 36.1029 | 0 | 0 | 0 | 36.1029 | 62.2721 | 0 | 0 | 0 | 62.2721 | 0 | 36.1029 | 0 | 36.1029 | 0 | 62.2721 | 0 | 0 | 11.6637 | 26.588 | 3.0629 | 14.3079 | 8.2146 | 8.2146 | 13.1616 | 13.1616 | 36.1029 | 62.2721
1.6.2.1 | Приобретение прочих основных средств | Q_ПС.2026.02 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.1997 | 0 | 0 | 0 | 9.1997 | 24.3204 | 0 | 0 | 0 | 24.3204 | 0 | 9.1997 | 0 | 9.1997 | 0 | 24.3204 | 0 | 0 | 9.1997 | 24.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1997 | 24.3204 | изменение перечня и стоимости приобретаемых средств, изменение ставки НДС
1.6.2.2 | Приобретение прочих основных средств | R_ПС.2027.02 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 13.075 | 0 | 0 | 0 | 13.075 | 0 | 1.83 | 0 | 1.83 | 0 | 13.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 13.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 13.075 | изменение перечня и стоимости приобретаемых средств, изменение ставки НДС
1.6.2.3 | Приобретение прочих основных средств | S_ПС.2028.02 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 5.2288 | 0 | 0 | 0 | 5.2288 | 5.2288 | 0 | 0 | 0 | 5.2288 | 0 | 5.2288 | 0 | 5.2288 | 0 | 5.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2288 | 5.2288 | 0 | 0 | 5.2288 | 5.2288 | изменение ставки НДС
1.6.2.4 | Приобретение прочих основных средств | T_ПС.2029.02 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 7.6224 | 0 | 0 | 0 | 7.6224 | 7.6224 | 0 | 0 | 0 | 7.6224 | 0 | 7.6224 | 0 | 7.6224 | 0 | 7.6224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6224 | 7.6224 | 7.6224 | 7.6224 | изменение ставки НДС
1.6.2.5 | Приобретение оргтехники | Q_ПС.2026.01 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.4641 | 0 | 0 | 0 | 2.4641 | 2.2676 | 0 | 0 | 0 | 2.2676 | 0 | 2.4641 | 0 | 2.4641 | 0 | 2.2676 | 0 | 0 | 2.4641 | 2.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4641 | 2.2676 | изменение перечня и стоимости приобретаемой оргтехники, изменение ставки НДС
1.6.2.6 | Приобретение оргтехники | R_ПС.2027.01 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.2329 | 0 | 0 | 0 | 1.2329 | 1.2329 | 0 | 0 | 0 | 1.2329 | 0 | 1.2329 | 0 | 1.2329 | 0 | 1.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2329 | 1.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2329 | 1.2329 | изменение ставки НДС
1.6.2.7 | Приобретение оргтехники | S_ПС.2028.01 | Н | 2028 | 2028 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.9858 | 0 | 0 | 0 | 2.9858 | 2.9858 | 0 | 0 | 0 | 2.9858 | 0 | 2.9858 | 0 | 2.9858 | 0 | 2.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9858 | 2.9858 | 0 | 0 | 2.9858 | 2.9858 | изменение ставки НДС
1.6.2.8 | Приобретение оргтехники | T_ПС.2029.01 | Н | 2028 | 2028 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.5393 | 0 | 0 | 0 | 5.5393 | 5.5393 | 0 | 0 | 0 | 5.5393 | 0 | 5.5393 | 0 | 5.5393 | 0 | 5.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5393 | 5.5393 | 5.5393 | 5.5393 | изменение ставки НДС
1.6.3 | Консолидация электросетевых активов | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6749 | 0 | 0 | 0 | 24.6749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6749 | 0 | 0 | 0 | 24.6749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6749
1.6.3.1 | Покупка обьектов электросетевого хозяйства | Q_ПО.2026.01 | нд | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6749 | 0 | 0 | 0 | 24.6749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6749 | 0 | 0 | 0 | 24.6749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6749 | 0
1.6.4 | ПИР для строительства будущих лет | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 15.9589 | 15.9589 | 0 | 0 | 0 | 17.895 | 17.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9589 | 0 | 15.9589 | 0 | 17.895 | 0 | 0 | 3.485 | 5.4211 | 6.006 | 6.006 | 2.1419 | 2.1419 | 4.3259 | 4.3259 | 15.9589 | 17.895
1.6.4.1 | ПИР на АСУ ТП | Q_ПИР.2026.01 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.5163 | 1.5163 | 0 | 0 | 0 | 0.94026 | 0.94026 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5163 | 0 | 1.5163 | 0 | 0.94026 | 0 | 0 | 1.5163 | 0.94026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5163 | 0.94026 | уточнение и актуализация технических заданий на проектирование, изменение ставки НДС
1.6.4.2 | ПИР на модернизацию РП-48 РК-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | Q_ПИР.2026.02 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.15197 | 0.15197 | 0 | 0 | 0 | 0.12225 | 0.12225 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15197 | 0 | 0.15197 | 0 | 0.12225 | 0 | 0 | 0.15197 | 0.12225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15197 | 0.12225 | уточнение и актуализация технических заданий на проектирование, изменение ставки НДС
1.6.4.3 | ПИР модернизацию РП-36 РК-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | Q_ПИР.2026.03 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.15197 | 0.15197 | 0 | 0 | 0 | 0.12225 | 0.12225 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15197 | 0 | 0.15197 | 0 | 0.12225 | 0 | 0 | 0.15197 | 0.12225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15197 | 0.12225 | уточнение и актуализация технических заданий на проектирование, изменение ставки НДС
1.6.4.4 | ПИР на строительство электрических сетей КЛ-10кВ от РТП в районе ТП-367 - ТП-80 | Q_ПИР.2026.04 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.3165 | 0.3165 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.3165 | 0 | 0 | 0.12 | 0.3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.3165 | уточнение и актуализация технических заданий на проектирование, изменение ставки НДС
1.6.4.5 | ПИР Реконструкция и развитие информационных систем и линий связи АСУ ТП | Q_ПИР.2026.06 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.94476 | 0.94476 | 0 | 0 | 0 | 0.84559 | 0.84559 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.94476 | 0 | 0.94476 | 0 | 0.84559 | 0 | 0 | 0.94476 | 0.84559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94476 | 0.84559 | уточнение и актуализация технических заданий на проектирование, изменение ставки НДС
1.6.4.6 | ПИР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10кВ РП-22-ТП-562 по проспекту Строителей, г.Пенза (2 этап) | Q_ПИР.2026.07 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.19519 | 0.19519 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.19519 | 0 | 0 | 0.15 | 0.19519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.19519 | уточнение и актуализация технических заданий на проектирование, изменение ставки НДС
1.6.4.7 | ПИР.Реконструкция линейного объекта КЛ-6кВ ТП-2130-ТП-73 по ул.Аустрина, г.Пенза | Q_ПИР.2026.08 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.25072 | 0.25072 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.25072 | 0 | 0 | 0.09 | 0.25072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.25072 | уточнение и актуализация технических заданий на проектирование, изменение ставки НДС
1.6.4.8 | ПИР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-6 кВ ПС Маяк – ТП-329 по ул. 1-й Порядок, г.Пенза | Q_ПИР.2026.09 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.14981 | 0.14981 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14981 | 0 | 0 | 0.09 | 0.14981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.14981 | уточнение и актуализация технических заданий на проектирование, изменение ставки НДС
1.6.4.9 | ПИР. Реконструкция участка КЛ-10кВ ПС 110/10кВ "новозападная" (ф.3) -РП-61 по ул.Окружной (дублер), г.Пенза | Q_ПИР.2026.10 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.29359 | 0.29359 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.29359 | 0 | 0 | 0.15 | 0.29359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.29359 | уточнение и актуализация технических заданий на проектирование, изменение ставки НДС
1.6.4.10 | ПИР. Реконструкция КЛ-6кВ ТП-6-ТП-3 в районе проспекта Победы, г.Пенза | Q_ПИР.2026.11 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.26461 | 0.26461 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.26461 | 0 | 0 | 0.12 | 0.26461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.26461 | уточнение и актуализация технических заданий на проектирование, изменение ставки НДС
1.6.4.11 | ПИР. Реконструкция эдектроснабжения СНТ "Дубрава" мкр.Ахуны, г. Пенза (1,2 этап) | Q_ПИР.2026.12 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9203 | 1.9203 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9203 | 0 | 0 | 0 | 1.9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9203 | 0
1.6.4.12 | ПИР на проектирование модернизации РП-11 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | R_ПИР.2027.02 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.15881 | 0.15881 | 0 | 0 | 0 | 0.15881 | 0.15881 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15881 | 0 | 0.15881 | 0 | 0.15881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15881 | 0.15881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15881 | 0.15881 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.6.4.13 | ПИР на проектирование модернизации РП-12 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | R_ПИР.2027.03 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.15881 | 0.15881 | 0 | 0 | 0 | 0.15881 | 0.15881 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15881 | 0 | 0.15881 | 0 | 0.15881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15881 | 0.15881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15881 | 0.15881 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.6.4.14 | ПИР на проектирование модернизации РП-17 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | R_ПИР.2027.04 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.15881 | 0.15881 | 0 | 0 | 0 | 0.15881 | 0.15881 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15881 | 0 | 0.15881 | 0 | 0.15881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15881 | 0.15881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15881 | 0.15881 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.6.4.15 | ПИР на проектирование модернизации РП-25 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | R_ПИР.2027.05 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.15881 | 0.15881 | 0 | 0 | 0 | 0.15881 | 0.15881 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15881 | 0 | 0.15881 | 0 | 0.15881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15881 | 0.15881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15881 | 0.15881 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.6.4.16 | ПИР. АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть" | R_ПИР.2027.06 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.3575 | 4.3575 | 0 | 0 | 0 | 4.3575 | 4.3575 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3575 | 0 | 4.3575 | 0 | 4.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3575 | 4.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3575 | 4.3575 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.6.4.17 | ПИР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-25 - ТП-797 по проспекту Строителей, г. Пенза | R_ПИР.2027.07 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.31929 | 0.31929 | 0 | 0 | 0 | 0.31929 | 0.31929 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31929 | 0 | 0.31929 | 0 | 0.31929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31929 | 0.31929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31929 | 0.31929 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.6.4.18 | ПИР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-2002 – ТП-2346 по ул. Герцена, г. Пенза | R_ПИР.2027.08 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.50336 | 0.50336 | 0 | 0 | 0 | 0.50336 | 0.50336 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50336 | 0 | 0.50336 | 0 | 0.50336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50336 | 0.50336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50336 | 0.50336 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.6.4.19 | ПИР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ ТП-67-Тп-68 в районе ул.Бакунина | R_ПИР.2027.09 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.19057 | 0.19057 | 0 | 0 | 0 | 0.19057 | 0.19057 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19057 | 0 | 0.19057 | 0 | 0.19057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19057 | 0.19057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19057 | 0.19057 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.6.4.20 | ПИР. АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть" | S_ПИР.2028.01 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.2419 | 1.2419 | 0 | 0 | 0 | 1.2419 | 1.2419 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2419 | 0 | 1.2419 | 0 | 1.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2419 | 1.2419 | 0 | 0 | 1.2419 | 1.2419 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.6.4.21 | ПИР. Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ПС "Арбеково" ф.23 - ТП-9 в районе ул. Мусоргского, г.Пенза | S_ПИР.2028.02 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.3089 | 0.3089 | 0 | 0 | 0 | 0.3089 | 0.3089 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3089 | 0 | 0.3089 | 0 | 0.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3089 | 0.3089 | 0 | 0 | 0.3089 | 0.3089 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.6.4.22 | ПИР. Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ПС "Терновка" ф.34 - ТП-10 в районе ул. Центральной, г.Пенза | S_ПИР.2028.03 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.59115 | 0.59115 | 0 | 0 | 0 | 0.59115 | 0.59115 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59115 | 0 | 0.59115 | 0 | 0.59115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59115 | 0.59115 | 0 | 0 | 0.59115 | 0.59115 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.6.4.23 | ПИР АСУ ТП АО "Пензенская горэлектросеть" (10 шт) | T_ПИР.2029.01 | П | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 4.3259 | 4.3259 | 0 | 0 | 0 | 4.3259 | 4.3259 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3259 | 0 | 4.3259 | 0 | 4.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3259 | 4.3259 | 4.3259 | 4.3259 | изменение сметной стоимости без перерасчета смет, изменение ставки НДС
1.6.5 | Строительство зданий и сооружений | 0 |  | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0