## Сводка затрат без НДС
Сводка затрат и расчет полной прогнозной стоимости инвестиционных проектов
[10 empty] | Годы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
[10 empty] | Индекс-дефлятор | 109.0965 | 108.14 | 107.4 | 105.5 | 104.1 | 104.1 | 104.1
Номер | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации | Год окончания реализации | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с УНЦ типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. руб. без НДС |  |  | Документ обосновывающий стоимость инвестиционного проекта |  |  | 2024: Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн руб. без НДС; 2025: Предложение по корректировке утвержденного плана освоения капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб. без НДС |  | Оценка полной стоимости инвестиционных проектов в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб. без НДС |  |  | Технические и колличественные показатели инвестиционных проектов
[5 empty] | ПИР | СМР | Всего | вид документа | Полная стоимость, млн. руб. без НДС | В том числе ПИР | В том числе СМР (включая поставку оборудования) |  | 2025 год ФАКТ | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Итого | ПИР | СМР (включая поставку оборудования) | Всего |  | ЛЭП= ВЛ+ КЛ | МВА |  | 0.3 | 0.75 | 0.8
Пензенская область |  |  |  |  | 18.3568 | 801.9804 | 820.3373 | нд | 441.1263 | 24.3112 | 416.8151 | 88.4625 | 208.0518 | 45.4847 | 58.8125 | 40.4708 | 24.5198 | 377.3395 | 27.7344 | 438.0677 | 465.802
1 | Техническое перевооружение КТП | O_P001 | 2026 | 2026 | 0 | 25.407 | 25.407 | Товарные накладные ТОРГ-12 2025 года на поставку КТП | 11.2216 | 0 | 11.2216 | 0 | 0 | 11.5302 | 0 | 0 | 0 | 11.5302 | 0 | 11.5302 | 11.5302 | Покупка оборудования: КТП-100/10/0,4 кВ - 3 шт.; КТП-250/10/0,4 кВ - 1 шт.; КТП-400/10/0,4 кВ - 2 шт. |  | 1.35 |  | 0.1 | 0.25 | 0.4
2 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения нетяговых потребителей в границах Пензенкой дистанции электроснабжения | P_P002 | 2024 | 2026 | 0 | 202.018 | 202.018 | Частное техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования № КБШ НТЭ -135 от 18.06.2024 г. | 202.0303 | 0 | 202.0303 | 0 | 187.8825 | 14.1477 | 0 | 0 | 0 | 202.0303 | 0 | 202.0303 | 202.0303 | Демонтаж действующих ТП № 200 ст. Пенза-2 и ТП № 310 ст. Пенза-3 и установкой новых БК ТП–2х400/6/0,4 кВ ст. Пенза-2 и БК ТП–2х630/6/0,4 кВ ст. Пенза-3 с переподключением действующих потребителей |  | 2.06 |  | 0.8 | 1.26
3 | Техническое перевооружение тяговых посдтанций. Замена выключателей 10 кВ - 8 шт. | Q_P001 | 2026 | 2027 | 0 | 40.4664 | 40.4664 |  | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 8.22 | 15.3075 | 0 | 0 | 23.5275 | 0 | 23.5275 | 23.5275 | Покупка и монтаж выключателей 10 кВ - 8 шт. |  |  | 3
4 | Техническое перевооружение тяговых посдтанций. Замена вводов выключателей 110 кВ - 2 шт. | Q_P002 | 2027 | 2027 | 0 | 39.176 | 39.176 |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.205 | 0 | 0 | 10.205 | 0 | 10.205 | 10.205 | Замена вводов выключателей 110 кВ - 2 шт. |  |  | 2
5 | Техническое перевооружение линии продольного электроснабжения ВЛ-10 кВ ПЭ-ДУ на участке Пачелма-Хутор | J_P018 | 2023 | 2026 | 0 | 395.4614 | 395.4614 | Договор (с доп. соглашениями) на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования № 1302/ОКЭ-ТЭ/23/1/1 от 21.08.2023 г. | 110.6823 | 8.1601 | 102.5222 | 88.4625 | 20.1693 | 2.0504 | 0 | 0 | 0 | 22.2198 | 8.1601 | 102.5222 | 110.6823 | Замена линии продольного электроснабжения ВЛ-10 кВ ПЭ-ДУс заменой опор, протяженностью - 85,5 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 61 шт., монтаж КТП-25/10-0,4 кВ - 3 шт., монтаж КТП-40/10-0,4 кВ - 1 шт., монтаж КТП-63/10-0,4 кВ - 1 шт., монтаж КТП-160/10-0,4 кВ - 1 шт., монтаж КТП-10/10-0,23 кВ - 1 шт., монтаж КТПОЛ-1,25/10-0,23 кВ - 27 шт. | 85.5 | 0.376
6 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ КТП-3 совхоз "Победа" | O_P002 | 2027 | 2028 | 1.2212 | 11.7724 | 12.9936 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 10.149 | 1.21 | 8.939 | 0 | 0 | 0 | 1.513 | 11.6358 | 0 | 13.1488 | 1.513 | 11.6358 | 13.1488 | Замена ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 с заменой опор, протяженностью 3,22 км, монтаж КТП-250/10/0,4 кВ - 1 шт. | 3.22 | 0.25
7 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ КТП-2 ст. Арбеково | J_P023 | 2026 | 2027 | 1.6546 | 12.1163 | 13.7709 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 12.641 | 3 | 9.641 | 0 | 0 | 3.5801 | 12.0553 | 0 | 0 | 15.6354 | 3.5801 | 12.0553 | 15.6354 | Замена ВЛ-0,4 кВ от КТП-2 с заменой опор, протяженностью 2,8 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,173 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 49 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии - 1 шт. | 2.973 |  |  | 2.8 | 0.173
8 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения ЛЭП-0,4 кВ КТП-6 ст. Шнаево | O_P003 | 2027 | 2028 | 0.54772 | 6.6292 | 7.177 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 4.249 | 0.518 | 3.731 | 0 | 0 | 0 | 0.64772 | 4.8566 | 0 | 5.5043 | 0.64772 | 4.8566 | 5.5043 | Замена ВЛ-0,4 кВ от КТП-6 с заменой опор, протяженностью 1,4 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,07 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 12 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии - 2 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии с трансформаторами тока - 2 шт. | 1.47 |  |  | 1.4 | 0.07
9 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ ТП-1 ст. Пяша | O_P004 | 2028 | 2029 | 0.88391 | 6.5274 | 7.4113 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 5.221 | 0.823 | 4.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0713 | 5.9595 | 7.0308 | 1.0713 | 5.9595 | 7.0308 | Замена ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 с заменой опор, протяженностью 1,15 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 35 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии - 7 шт. | 1.23 |  |  | 1.15 | 0.08
10 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения ст. Пенза-2 ЛЭП до 1 кВ воздушная жил. Сектор | J_P025 | 2028 | 2029 | 0.90049 | 5.281 | 6.1815 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 4.273 | 0.858 | 3.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1168 | 4.6275 | 5.7444 | 1.1168 | 4.6275 | 5.7444 | Замена ВЛ-0,4 кВ от ТП-202 с заменой опор, протяженностью 0,8 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 47 шт. | 0.8
11 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ участка Кузнецк - Елюзань | J_P017 | 2027 | 2029 | 2.2209 | 32.7482 | 34.969 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 26.995 | 2.17 | 24.825 | 0 | 0 | 0 | 2.7134 | 21.7903 | 10.957 | 35.4607 | 2.7134 | 32.7472 | 35.4607 | Замена ВЛ-0,4 кВ от КТП-4 с заменой опор, протяженностью 4,5 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,09 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 88 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии - 55 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии с трансформаторами тока - 8 шт. | 4.59 |  |  | 4.5 | 0.09
12 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ участка ст. Евлашево - Канаевка | Q_P003 | 2026 | 2027 | 4.43 | 24.377 | 28.807 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 16.092 | 3 | 13.092 | 0 | 0 | 3.5801 | 16.3705 | 0 | 0 | 19.9506 | 3.5801 | 16.3705 | 19.9506 | Ст. Евлашево: замена ВЛ-0,4 кВ от КТП-2 с заменой опор, протяженностью 2,5 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,48 км, монтаж однофазных ПУ электроэнергии - 25 шт., трехфазных ПУ электроэнергии - 46 шт., трехфазных ПУ электроэнергии с трансформаторами тока - 3 шт. Ст. Канаевка: замена ВЛ-0,4 кВ от КТП-4 с заменой опор, протяженностью 2,14 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,16 км, монтаж однофазных ПУ электроэнергии - 24 шт., трехфазных ПУ электроэнергии - 1 шт. | 5.28 |  |  | 4.64 | 0.64
13 | Техническое перевооружение ВЛ-0,23 кВ участка Грабово - 88 км | J_P020 | 2029 | 2029 | 0.54993 | 0 | 0.54993 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 0.529 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71683 | 0.71683 | 0.71683 | 0 | 0.71683 | Выполнение проектно-изыскательских работ
14 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения ст. Башмаково ЛЭП-0,4 кВ от КТП-2 с установкой интеллектуальных приборов учета | J_P021 | 2029 | 2029 | 0.46091 | 0 | 0.46091 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 0.457 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61926 | 0.61926 | 0.61926 | 0 | 0.61926 | Выполнение проектно-изыскательских работ
15 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения ст. Белинская ЛЭП до 1 кВ воздушная на деревянных опорах | J_P022 | 2029 | 2029 | 0.80123 | 0 | 0.80123 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 0.786 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0651 | 0 | 1.0651 | Выполнение проектно-изыскательских работ
16 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ КТП-2 ст. Студенец | J_P024 | 2029 | 2029 | 0.43098 | 0 | 0.43098 | Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта в ценах IV квартала 2023 года | 0.424 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57454 | 0.57454 | 0.57454 | 0 | 0.57454 | Выполнение проектно-изыскательских работ
17 | Тяговая подстанция ПС 110 кВ Кривозеровка. Защита здания общеподстанционного управления и оборудования тяговой подстанции от беспилотных летательных аппаратов | Q_P004 | 2026 | 2026 | 4.255 | 0 | 4.255 | Частное техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ № 1114-12-25/ПИР/КБШ от 23.12.2025 г. | 2.3761 | 2.3761 | 0 | 0 | 0 | 2.3761 | 0 | 0 | 0 | 2.3761 | 2.3761 | 0 | 2.3761 | Выполнение проектно-изыскательских работ