## КТП-400-10-0,4 кВ №50г - замена
Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер | [10 empty] | Генеральный директор | [5 empty] | Главный инженер | Генеральный директор
ООО "Сетевая компания" | [10 empty] | ООО "Сетевая компания" | [7 empty] | ООО "Сетевая компания" | ООО "Сетевая компания"
Д.А.Зорин | [10 empty] | А.Н. Есяков | [9 empty] | Д.А.Зорин | А.Н. Есяков
"____" ________________ 2025 года | [10 empty] | "____" ________________ 2025 года | [11 empty] | "____" ________________ 2025 года | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр | [19 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр | [21 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 | [12 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 21.02.2024 № 98/ОП | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 21.02.2024 № 98/ОП | [14 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 21.02.2024 № 98/ОП
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [32 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 58. Пензенская область | [10 empty] | 58. Пензенская область | [17 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 58. Пензенская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Пензенская область | [10 empty] | Пензенская область | [19 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Пензенская область
(наименование стройки)
ТП-400/10/0,4 кВ №50г г. Нижний Ломов Нижнеломовского района Пензенской области | [37 empty] | ТП-400/10/0,4 кВ №50г г. Нижний Ломов Нижнеломовского района Пензенской области
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1 (ред. от 17.07.2025)
замена модуля ТП | [38 empty] | замена модуля ТП
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2024 года | [37 empty] | III квартал 2024 года
Сметная стоимость |  |  | 2398.18 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 104.32 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 232.41 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 379.96 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 13.59 | тыс.руб.
| оборудования |  | 1706.86 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 689.49 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 207.05 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 35.03 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. СМР (демонтаж) | [40 empty] | Раздел 1. СМР (демонтаж)
1 | ГЭСНм08-02-144-05 | Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [27 empty] | Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей
|  | Объем=20 / 100 | [40 empty] | Объем=20 / 100
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [41 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.4776; 12: 1034.9 | [30 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 15.12 | 1.15 | 3.4776 |  |  | 297.59 |  | 1034.9 | [31 empty] | Средний разряд работы 3,8
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 18 | [32 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1034.9 | [33 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1003.85 | [33 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 527.8 | [33 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12922.75; 12: 2584.55 | [34 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН33-04-029-04 | Демонтаж фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [27 empty] | Демонтаж фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [41 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.844; 12: 2795.3 | [30 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  | чел.-ч | 8.56 | 1.15 | 9.844 |  |  | 283.96 |  | 2795.3 | [31 empty] | Средний разряд работы 3,4
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 7411.64 | [30 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.575; 12: 1870.76 | [30 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 3.66 | 1.25 | 4.575 |  |  | 1620.03 |  | 7411.64 | [31 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 3.66 | 1.25 | 4.575 |  |  | 408.91 |  | 1870.76 | [35 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4666.06 | [33 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 4806.04 | [33 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 2799.64 | [33 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19683.38; 12: 19683.38 | [34 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм08-01-025-01 | Демонтаж подстанции | [39 empty] | Демонтаж подстанции | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [41 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 31.97; 12: 9731.99 | [30 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 27.8 | 1.15 | 31.97 |  |  | 304.41 |  | 9731.99 | [31 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 14129.43 | [30 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.5; 12: 3747.49 | [30 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 6.55 | 1.25 | 8.1875 |  |  | 1620.03 |  | 13264 | [31 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 6.55 | 1.25 | 8.1875 |  |  | 408.91 |  | 3347.95 | [35 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 1.05 | 1.25 | 1.3125 | 477.92 | 1.26 | 602.18 |  | 790.36 | [31 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 1.05 | 1.25 | 1.3125 |  |  | 304.41 |  | 399.54 | [35 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 1.86 | 1.25 | 2.325 |  |  | 32.29 |  | 75.07 | [31 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 1111.14 | [30 empty] | М
| 01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.001 | 305052.55 | 1.25 | 381315.69 |  | 381.32 | [31 empty] | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 1.36 |  | 1.36 | 155.63 | 0.97 | 150.96 |  | 205.31 | [31 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.007 |  | 0.007 | 70310.45 | 0.9 | 63279.41 |  | 442.96 | [31 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 14.4.04.12-0008 | Эмаль ЭП-140 |  |  |  | т | 0.00018 |  | 0.00018 | 254539.74 | 1.78 | 453080.74 |  | 81.55 | [31 empty] | Эмаль ЭП-140
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 169.25 | [32 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13479.48 | [33 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 13075.1 | [33 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 6874.53 | [33 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 48838.93; 12: 48838.93 | [34 empty] | Всего по позиции
4 | 15-1 | Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 1 т |  |  |  | т | 0.75 | 1 | 0.75 |  |  | 564.51 |  | 423.38 | [27 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 1 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 423.38 | [34 empty] | Всего по позиции
5 | 01-20-1-01-0055 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км |  |  |  | т | 0.75 | 1 | 0.75 |  |  | 477.5 |  | 358.13 | [27 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 358.13 | [34 empty] | Всего по позиции
6 | 15-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 1 т |  |  |  | т | 0.75 | 1 | 0.75 |  |  | 564.51 |  | 423.38 | [27 empty] | Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 1 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 423.38 | [34 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 СМР (демонтаж) : | [48 empty] | Итоги по разделу 1 СМР (демонтаж) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 43224.79 | [37 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 13562.19 | [37 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 21541.07 | [37 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 5618.25 | [37 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 2503.28 | [37 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 20888.27 | [37 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 2795.3 | [37 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 7411.64 | [37 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1870.76 | [37 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1204.89 | [37 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 4806.04 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2799.64 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 51423.48 | [37 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 10766.89 | [37 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 14129.43 | [37 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 3747.49 | [37 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1298.39 | [37 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 14078.95 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 7402.33 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 19180.44 | [37 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 18884.99 | [37 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 10201.97 | [37 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 СМР (демонтаж) |  |  |  | 12: 72311.75 | [38 empty] | Итого по разделу 1 СМР (демонтаж)
|  | справочно: | [49 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [49 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [49 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Справочно | [51 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 45.2916 | [40 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 14.075 | [40 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 2. СМР | [40 empty] | Раздел 2. СМР
7 | 15-1 | Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 1 т |  |  |  | т | 0.75 | 1 | 0.75 |  |  | 564.51 |  | 423.38 | [27 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 1 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 423.38 | [34 empty] | Всего по позиции
8 | 03-1 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  |  | т | 3.88 | 1 | 3.88 |  |  | 271.44 |  | 1053.19 | [27 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1053.19 | [34 empty] | Всего по позиции
9 | 01-20-1-01-0055 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км |  |  |  | т | 4.63 | 1 | 4.63 |  |  | 477.5 |  | 2210.83 | [27 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км
|  | Объем=0,75+3,88 | [40 empty] | Объем=0,75+3,88
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2210.83 | [34 empty] | Всего по позиции
10 | 15-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 1 т |  |  |  | т | 0.75 | 1 | 0.75 |  |  | 564.51 |  | 423.38 | [27 empty] | Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 1 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 423.38 | [34 empty] | Всего по позиции
11 | 03-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  |  | т | 3.88 | 1 | 3.88 |  |  | 271.44 |  | 1053.19 | [27 empty] | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1053.19 | [34 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  |  | 4: м3; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [27 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [41 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.8875; 12: 1232.43 | [30 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.85 | 1.15 | 4.8875 |  |  | 252.16 |  | 1232.43 | [31 empty] | Средний разряд работы 2,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 610.52 | [30 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.4375; 12: 153.06 | [30 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  |  |  | маш.-ч | 0.07 | 1.25 | 0.4375 |  |  | 1309.7 |  | 572.99 | [31 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.07 | 1.25 | 0.4375 |  |  | 349.84 |  | 153.06 | [35 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  |  |  | маш.-ч | 0.4 | 1.25 | 2.5 |  |  | 15.01 |  | 37.53 | [31 empty] | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
| 4 | М |  |  |  | 12: 19.01 | [30 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.15 |  | 0.75 | 35.71 | 0.71 | 25.35 |  | 19.01 | [31 empty] | Вода
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1385.49 | [33 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 12: 1524.04 | [33 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 12: 955.99 | [33 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 899.01; 12: 4495.05 | [34 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСН07-05-001-02 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [27 empty] | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т
|  | Объем=4 / 100 | [40 empty] | Объем=4 / 100
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [41 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.0728; 12: 851.63 | [30 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  | чел.-ч | 66.8 | 1.15 | 3.0728 |  |  | 277.15 |  | 851.63 | [31 empty] | Средний разряд работы 3,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2418.48 | [30 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.353; 12: 525.77 | [30 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 3.6 | 1.25 | 0.18 |  |  | 1620.03 |  | 291.61 | [31 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 3.6 | 1.25 | 0.18 |  |  | 408.91 |  | 73.6 | [35 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  | маш.-ч | 18.2 | 1.25 | 0.91 | 1703.3 | 1.27 | 2163.19 |  | 1968.5 | [31 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 18.2 | 1.25 | 0.91 |  |  | 408.91 |  | 372.11 | [35 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 5.26 | 1.25 | 0.263 | 477.92 | 1.26 | 602.18 |  | 158.37 | [31 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 5.26 | 1.25 | 0.263 |  |  | 304.41 |  | 80.06 | [35 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 287.68 | [30 empty] | М
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  | 4: м3; 5: 1.65; 7: 0.066; 10: 4358.82; 12: 287.68 | [31 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1377.4 | [33 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.1-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  |  | 4: %; 5: 116; 7: 116; 12: 1597.78 | [33 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
| Пр/774-007.1 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 12: 1101.92 | [33 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 169581.5; 12: 6783.26 | [34 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНм08-01-025-01 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А | [39 empty] | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [41 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 31.97; 12: 9731.99 | [30 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 27.8 | 1.15 | 31.97 |  |  | 304.41 |  | 9731.99 | [31 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 14129.43 | [30 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.5; 12: 3747.49 | [30 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 6.55 | 1.25 | 8.1875 |  |  | 1620.03 |  | 13264 | [31 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 6.55 | 1.25 | 8.1875 |  |  | 408.91 |  | 3347.95 | [35 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 1.05 | 1.25 | 1.3125 | 477.92 | 1.26 | 602.18 |  | 790.36 | [31 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 1.05 | 1.25 | 1.3125 |  |  | 304.41 |  | 399.54 | [35 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 1.86 | 1.25 | 2.325 |  |  | 32.29 |  | 75.07 | [31 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 1111.14 | [30 empty] | М
| 01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.001 | 305052.55 | 1.25 | 381315.69 |  | 381.32 | [31 empty] | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 1.36 |  | 1.36 | 155.63 | 0.97 | 150.96 |  | 205.31 | [31 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.007 |  | 0.007 | 70310.45 | 0.9 | 63279.41 |  | 442.96 | [31 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 14.4.04.12-0008 | Эмаль ЭП-140 |  |  |  | т | 0.00018 |  | 0.00018 | 254539.74 | 1.78 | 453080.74 |  | 81.55 | [31 empty] | Эмаль ЭП-140
14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 169.25 | [32 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13479.48 | [33 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 13075.1 | [33 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 6874.53 | [33 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 48838.93; 12: 48838.93 | [34 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | [39 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [41 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.3; 12: 692.3 | [30 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | чел.-ч | 2 | 1.15 | 2.3 |  |  | 301 |  | 692.3 | [31 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 35.99 | [30 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.025; 12: 8.92 | [30 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.25 | 0.0125 |  |  | 1620.03 |  | 20.25 | [31 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.25 | 0.0125 |  |  | 408.91 |  | 5.11 | [35 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.25 | 0.0125 | 477.92 | 1.26 | 602.18 |  | 7.53 | [31 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.25 | 0.0125 |  |  | 304.41 |  | 3.81 | [35 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 0.108 | 1.25 | 0.135 |  |  | 32.29 |  | 4.36 | [31 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  | маш.-ч | 0.175 | 1.25 | 0.21875 | 12.74 | 1.38 | 17.58 |  | 3.85 | [31 empty] | Прессы гидравлические с электроприводом
| 4 | М |  |  |  | 12: 479.37 | [30 empty] | М
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  | кг | 0.009 |  | 0.009 | 150.04 | 1.48 | 222.06 |  | 2 | [31 empty] | Вазелин технический
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  | кг | 0.004 |  | 0.004 | 187.38 | 0.94 | 176.14 |  | 0.7 | [31 empty] | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0208; 7: 0.0208; 10: 6.88; 12: 0.14 | [31 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 3 |  | 3 | 5.87 | 0.94 | 5.52 |  | 16.56 | [31 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.07 |  | 0.07 | 155.63 | 0.97 | 150.96 |  | 10.57 | [31 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.38 |  | 0.38 | 174.93 | 1.15 | 201.17 |  | 76.44 | [31 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 0.014 |  | 0.014 | 41.71 | 1.21 | 50.47 |  | 0.71 | [31 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  | кг | 0.002 |  | 0.002 | 395.65 | 1.47 | 581.61 |  | 1.16 | [31 empty] | Нитки швейные армированные
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | 0.002 |  | 0.002 | 105278.81 | 1.22 | 128440.15 |  | 256.88 | [31 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.047 |  | 0.047 | 79.88 | 1.52 | 121.42 |  | 5.71 | [31 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  | кг | 0.014 |  | 0.014 | 157.44 | 1.22 | 192.08 |  | 2.69 | [31 empty] | Лак электроизоляционный МЛ-92
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 0.1 | 944.69 | 1.12 | 1058.05 |  | 105.81 | [31 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 12.04 | [32 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 701.22 | [33 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 680.18 | [33 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 357.62 | [33 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2266.42; 12: 2266.42 | [34 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 20; 6: 1; 7: 20 | [27 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [41 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 347.76; 12: 103489.9 | [30 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 15.12 | 1.15 | 347.76 |  |  | 297.59 |  | 103489.9 | [31 empty] | Средний разряд работы 3,8
16.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 1799.82 | [32 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 103489.9 | [33 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 100385.2 | [33 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 52779.85 | [33 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12922.74; 12: 258454.77 | [34 empty] | Всего по позиции
заземление | [55 empty] | заземление
17 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [27 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=3 / 100 | [40 empty] | Объем=3 / 100
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [41 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.313; 12: 1315.61 | [30 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | чел.-ч | 154 | 1.15 | 5.313 |  |  | 247.62 |  | 1315.61 | [31 empty] | Средний разряд работы 2,0
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1315.61 | [33 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 1170.89 | [33 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 526.24 | [33 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 100424.67; 12: 3012.74 | [34 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСН33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  |  |  | 4: 10 м; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [27 empty] | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=30 / 10 | [40 empty] | Объем=30 / 10
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [41 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.21; 12: 1664.65 | [30 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  | чел.-ч | 1.8 | 1.15 | 6.21 |  |  | 268.06 |  | 1664.65 | [31 empty] | Средний разряд работы 2,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 41.72 | [30 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0375; 12: 11.42 | [30 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.25 | 0.0375 | 477.92 | 1.26 | 602.18 |  | 22.58 | [31 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.25 | 0.0375 |  |  | 304.41 |  | 11.42 | [35 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  |  | маш.-ч | 0.05 | 1.25 | 0.1875 |  |  | 102.1 |  | 19.14 | [31 empty] | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1
| 4 | М |  |  |  | 12: 54.35 | [30 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.12 |  | 0.36 | 155.63 | 0.97 | 150.96 |  | 54.35 | [31 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1676.07 | [33 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 1726.35 | [33 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 1005.64 | [33 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1501.38; 12: 4504.13 | [34 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСН01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [27 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=3 / 100 | [40 empty] | Объем=3 / 100
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [41 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.0532; 12: 724.81 | [30 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  |  |  | чел.-ч | 88.5 | 1.15 | 3.0532 |  |  | 237.39 |  | 724.81 | [31 empty] | Средний разряд работы 1,5
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 724.81 | [33 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 645.08 | [33 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 289.92 | [33 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 55327; 12: 1659.81 | [34 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСН33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [27 empty] | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [41 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.07; 12: 554.88 | [30 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  | чел.-ч | 0.45 | 1.15 | 2.07 |  |  | 268.06 |  | 554.88 | [31 empty] | Средний разряд работы 2,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 805.97 | [30 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.6; 12: 487.06 | [30 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  |  | маш.-ч | 0.12 | 1.25 | 0.6 |  |  | 102.1 |  | 61.26 | [31 empty] | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  | маш.-ч | 0.32 | 1.25 | 1.6 |  |  | 377.46 |  | 603.94 | [31 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.32 | 1.25 | 1.6 |  |  | 304.41 |  | 487.06 | [35 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.22-195 | Машины пневматические при работе от передвижных компрессорных установок для забивания в грунт под любым углом наклона к горизонту и извлечения стержней диаметром от 12 до 25 мм, длиной от 2 до 15 м |  |  |  | маш.-ч | 0.32 | 1.25 | 1.6 | 68.2 | 1.29 | 87.98 |  | 140.77 | [31 empty] | Машины пневматические при работе от передвижных компрессорных установок для забивания в грунт под любым углом наклона к горизонту и извлечения стержней диаметром от 12 до 25 мм, длиной от 2 до 15 м
| 4 | М |  |  |  | 12: 1168.84 | [30 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.12 | 155.63 | 0.97 | 150.96 |  | 18.12 | [31 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  | 4: т; 5: 0.005; 7: 0.02; 10: 57535.93; 12: 1150.72 | [31 empty] | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1041.94 | [33 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 1073.2 | [33 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 625.16 | [33 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1178.78; 12: 4715.11 | [34 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 СМР : | [48 empty] | Итоги по разделу 2 СМР :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 153499.5 | [37 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 120258.2 | [37 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 18042.11 | [37 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4933.72 | [37 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 10265.47 | [37 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 30334.07 | [37 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 6344.01 | [37 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 3876.69 | [37 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1177.31 | [37 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 6693.85 | [37 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 7737.34 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 4504.87 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 309560.12 | [37 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 113914.19 | [37 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 14165.42 | [37 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 3756.41 | [37 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 3571.62 | [37 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 114140.48 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 60012 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 125191.92 | [37 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 121877.82 | [37 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 64516.87 | [37 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 СМР |  |  |  | 12: 339894.19 | [38 empty] | Итого по разделу 2 СМР
|  | справочно: | [49 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [49 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [49 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Справочно | [51 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 406.6365 | [40 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 12.953 | [40 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 3. Материалы | [40 empty] | Раздел 3. Материалы
21 | ТЦ_20.2.10.00_58_5835087716_17.11.2024_9.1 | Наконечник ТА 50-10-9 (400/100) КВТ |  |  |  | шт | 9 | 1 | 9 |  |  | 22.01 | 1.02 | 202.05 | [27 empty] | Наконечник ТА 50-10-9 (400/100) КВТ
| 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [41 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 202.05 | [34 empty] | Всего по позиции
22 | ТЦ_21.2.01.0158_58_5835087716_17.11.2024_10.1 | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 |  |  |  | шт | 15 | 1 | 15 |  |  | 374.42 | 1.02 | 5728.63 | [27 empty] | Провод СИП-2 3х50+1х54,6
| 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [41 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5728.63 | [34 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-02.2.05.04-2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-20 мм |  |  |  | м3 | 4.7892 | 1 | 4.7892 | 1535.67 | 1.28 | 1965.66 |  | 9413.98 | [27 empty] | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9413.98 | [34 empty] | Всего по позиции
24 | ТЦ_20.4.04.05_58_5835087716_17.11.2024_11.1 | Ящик клемный серии ЯК |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 20374.2 | 1.02 | 20781.68 | [27 empty] | Ящик клемный серии ЯК
|  | Цена=18522,00*1,1 | [54 empty] | Цена=18522,00*1,1
| 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [41 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 20781.68 | [34 empty] | Всего по позиции
25 | ТЦ_20.1.01.01_58_5835087716_17.11.2024_12.1 | Зажим анкерный РА 1500 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 500.08 | 1.02 | 1020.16 | [27 empty] | Зажим анкерный РА 1500
|  | Цена=454,62*1,1 | [54 empty] | Цена=454,62*1,1
| 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [41 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1020.16 | [34 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ_20.1.02.18_58_5835087716_17.11.2024_13.1 | Хомут стяжной Е 778 |  |  |  | шт | 15 | 1 | 15 |  |  | 6.09 | 1.02 | 93.18 | [27 empty] | Хомут стяжной Е 778
|  | Цена=5,54*1,1 | [54 empty] | Цена=5,54*1,1
| 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [41 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 93.18 | [34 empty] | Всего по позиции
27 | ТЦ_01.7.15.11_58_5835087716_17.11.2024_14.1 | Шайба М8 оц увелич. |  |  |  | кг | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  | 229.09 | 1.02 | 116.84 | [27 empty] | Шайба М8 оц увелич.
|  | Цена=208,26*1,1 | [54 empty] | Цена=208,26*1,1
| 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [41 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 116.84 | [34 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ_01.7.11.07_58_5835087716_17.11.2024_15.1 | Электроды МР- 3 ф3,0мм (2,5кг) |  |  |  | кг | 2.5 | 1 | 2.5 |  |  | 322.96 | 1.02 | 823.55 | [27 empty] | Электроды МР- 3 ф3,0мм (2,5кг)
|  | Цена=293,60*1,1 | [54 empty] | Цена=293,60*1,1
| 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [41 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 823.55 | [34 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ_05.1.05.01_58_5835087716_17.11.2024_16.1 | Блок фундаментный ФБС 24-3-6 т |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 3602.61 | 1.02 | 14698.65 | [27 empty] | Блок фундаментный ФБС 24-3-6 т
|  | Цена=3275,10*1,1 | [54 empty] | Цена=3275,10*1,1
| 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [41 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 14698.65 | [34 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ_01.3.01.01_58_5835134966_13.11.2024_27.1 | Бензин марки АИ-92 |  |  |  | л | 5 | 1 | 5 |  |  | 43 | 1.02 | 219.3 | [27 empty] | Бензин марки АИ-92
| 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [41 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 219.3 | [34 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Материалы : | [48 empty] | Итоги по разделу 3 Материалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 53098.02 | [37 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  |  | 12: 53098.02 | [37 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 53098.02 | [37 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 53098.02 | [37 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 3 Материалы |  |  |  | 12: 53098.02 | [38 empty] | Итого по разделу 3 Материалы
Раздел 4. Оборудование | [40 empty] | Раздел 4. Оборудование
31 О | ТЦ_62.5.00.00_58_5835071106_29.11.2024_02_6.1 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-Т-В/В-400/10/0,4 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1637495.83 | 1,04236 (1,012*1,03) | 1706860.15 | [27 empty] | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-Т-В/В-400/10/0,4
|  | Цена=1964995/1,2 | [54 empty] | Цена=1964995/1,2
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [41 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [41 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1706860.15 | [34 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Оборудование : | [48 empty] | Итоги по разделу 4 Оборудование :
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 1706860.15 | [37 empty] | Оборудование
|  | Итого по разделу 4 Оборудование |  |  |  | 12: 1706860.15 | [38 empty] | Итого по разделу 4 Оборудование
Раздел 5. Пуско-наладочные работы | [40 empty] | Раздел 5. Пуско-наладочные работы
32 | ГЭСНп01-02-002-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | [39 empty] | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | bar: 4 to 7
|  | Пуско-наладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | [41 empty] | Пуско-наладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.04; 12: 2063.19 | [30 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 2.52 | 0.8 | 2.016 |  |  | 290.78 |  | 586.21 | [31 empty] | Техник II категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 3.78 | 0.8 | 3.024 |  |  | 488.42 |  | 1476.98 | [31 empty] | Инженер I категории
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2063.19 | [33 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1526.76 | [33 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 742.75 | [33 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4332.7; 12: 4332.7 | [34 empty] | Всего по позиции
33 | ГЭСНп01-03-004-01 | Выключатель автоматический постоянного тока быстродействующий напряжением свыше 1 кВ, номинальный ток: до 1000 А |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [27 empty] | Выключатель автоматический постоянного тока быстродействующий напряжением свыше 1 кВ, номинальный ток: до 1000 А
|  | Объем=3+3 | [40 empty] | Объем=3+3
|  | Пуско-наладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | [41 empty] | Пуско-наладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 34.56; 12: 13346.65 | [30 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 1.44 | 0.8 | 6.912 |  |  | 304.41 |  | 2104.08 | [31 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 1.44 | 0.8 | 6.912 |  |  | 290.78 |  | 2009.87 | [31 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 4.32 | 0.8 | 20.736 |  |  | 445.25 |  | 9232.7 | [31 empty] | Инженер II категории
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13346.65 | [33 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 9876.52 | [33 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 4804.79 | [33 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4671.33; 12: 28027.96 | [34 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСНп01-11-029-02 | Испытание трансформаторного масла: на пробой |  |  |  | 4: испытание; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [27 empty] | Испытание трансформаторного масла: на пробой
|  | Пуско-наладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | [41 empty] | Пуско-наладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.312; 12: 530.52 | [30 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 0.8 | 0.656 |  |  | 408.91 |  | 268.24 | [31 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 0.8 | 0.656 |  |  | 399.82 |  | 262.28 | [31 empty] | Инженер III категории
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 530.52 | [33 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 392.58 | [33 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 190.99 | [33 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 557.05; 12: 1114.09 | [34 empty] | Всего по позиции
35 | ГЭСНп01-12-010-01 | Испытание: обмотки трансформатора силового |  |  |  | 4: испытание; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [27 empty] | Испытание: обмотки трансформатора силового
|  | Пуско-наладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | [41 empty] | Пуско-наладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.888; 12: 1583.05 | [30 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.97 | 0.8 | 1.552 |  |  | 349.84 |  | 542.95 | [31 empty] | Рабочий 5 разряда
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 1.46 | 0.8 | 2.336 |  |  | 445.25 |  | 1040.1 | [31 empty] | Инженер II категории
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1583.05 | [33 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1171.46 | [33 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 569.9 | [33 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1662.21; 12: 3324.41 | [34 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСНп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [27 empty] | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
|  | Пуско-наладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | [41 empty] | Пуско-наладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 34.992; 12: 12653.23 | [30 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 2.92 | 0.8 | 14.016 |  |  | 304.41 |  | 4266.61 | [31 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 4.37 | 0.8 | 20.976 |  |  | 399.82 |  | 8386.62 | [31 empty] | Инженер III категории
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 12653.23 | [33 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 9363.39 | [33 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 4555.16 | [33 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4428.63; 12: 26571.78 | [34 empty] | Всего по позиции
37 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [27 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=4 / 100 | [40 empty] | Объем=4 / 100
|  | Пуско-наладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | [41 empty] | Пуско-наладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.41472; 12: 167.7 | [30 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 6.48 | 0.8 | 0.20736 |  |  | 408.91 |  | 84.79 | [31 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 6.48 | 0.8 | 0.20736 |  |  | 399.82 |  | 82.91 | [31 empty] | Инженер III категории
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 167.7 | [33 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 124.1 | [33 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 60.37 | [33 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8804.25; 12: 352.17 | [34 empty] | Всего по позиции
38 | ГЭСНп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  |  |  | 4: испытание; 5: 28; 6: 1; 7: 28 | [27 empty] | Испытание цепи вторичной коммутации
|  | Пуско-наладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | [41 empty] | Пуско-наладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 36.288; 12: 13780.96 | [30 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.65 | 0.8 | 14.56 |  |  | 349.84 |  | 5093.67 | [31 empty] | Рабочий 5 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.97 | 0.8 | 21.728 |  |  | 399.82 |  | 8687.29 | [31 empty] | Инженер III категории
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13780.96 | [33 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 10197.91 | [33 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 4961.15 | [33 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1033.57; 12: 28940.02 | [34 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  |  | 4: шт; 5: 28; 6: 1; 7: 28 | [27 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
|  | Пуско-наладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | [41 empty] | Пуско-наладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.168; 12: 2898.48 | [30 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.16 | 0.8 | 3.584 |  |  | 408.91 |  | 1465.53 | [31 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.16 | 0.8 | 3.584 |  |  | 399.82 |  | 1432.95 | [31 empty] | Инженер III категории
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2898.48 | [33 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2144.88 | [33 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1043.45 | [33 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 217.39; 12: 6086.81 | [34 empty] | Всего по позиции
40 | ГЭСНп01-05-015-01 | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения | [39 empty] | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения | bar: 4 to 7
|  | Пуско-наладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | [41 empty] | Пуско-наладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 16.704; 12: 6678.59 | [30 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 20.88 | 0.8 | 16.704 |  |  | 399.82 |  | 6678.59 | [31 empty] | Инженер III категории
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6678.59 | [33 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 4942.16 | [33 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 2404.29 | [33 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14025.04; 12: 14025.04 | [34 empty] | Всего по позиции
41 | ГЭСНп01-13-001-02 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. |  |  |  | 4: присоединение; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [27 empty] | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт.
|  | Пуско-наладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | [41 empty] | Пуско-наладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 97.2; 12: 44890.85 | [30 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 28.35 | 0.8 | 68.04 |  |  | 488.42 |  | 33232.1 | [31 empty] | Инженер I категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 12.15 | 0.8 | 29.16 |  |  | 399.82 |  | 11658.75 | [31 empty] | Инженер III категории
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 44890.85 | [33 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 33219.23 | [33 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 16160.71 | [33 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31423.6; 12: 94270.79 | [34 empty] | Всего по позиции
42 | ФСЭМ-91.11.02-031 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 4; 6: 1; 7: 4; 12: 6883.92 | [27 empty] | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости
42 | ФСЭМ-91.11.02-031 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 4; 7: 4; 10: 1371.14; 12: 5484.56 | [43 empty] | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости
42.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 4; 10: 349.84; 12: 1399.36 | [35 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1399.36 | [33 empty] | ФОТ
| Пр/812-104.0-1 | НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1035.53 | [33 empty] | НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов
| Пр/774-104.0 | СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 503.77 | [33 empty] | СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8423.22 | [34 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Пуско-наладочные работы : | [48 empty] | Итоги по разделу 5 Пуско-наладочные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 105477.14 | [37 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 98593.22 | [37 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 5484.56 | [37 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1399.36 | [37 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 8423.22 | [37 empty] | Монтажные работы
|  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ |  |  |  | 12: 8423.22 | [37 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 5484.56 | [37 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1399.36 | [37 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1035.53 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 503.77 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 207045.77 | [37 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 207045.77 | [37 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 98593.22 | [37 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 72958.99 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 35493.56 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 99992.58 | [37 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 73994.52 | [37 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 35997.33 | [37 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 Пуско-наладочные работы |  |  |  | 12: 215468.99 | [38 empty] | Итого по разделу 5 Пуско-наладочные работы
|  | справочно: | [49 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [49 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [49 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 207045.77 | [37 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  |  | 12: 207045.77 | [37 empty] | Доли работ не назначены
|  | Справочно | [51 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 237.5667 | [40 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 4 | [40 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 6. Перебазировка техники | [40 empty] | Раздел 6. Перебазировка техники
43 | ФСЭМ-91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т |  |  |  | маш.-ч | 2 | 1 | 2 |  | 1.3 | 246.94 |  | 493.88 | [27 empty] | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 493.88 | [34 empty] | Всего по позиции
44 | ФСЭМ-91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2; 6: 1; 7: 2; 12: 4057.88 | [27 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
44 | ФСЭМ-91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2; 7: 2; 10: 1620.03; 12: 3240.06 | [43 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
44.1 | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 2; 10: 408.91; 12: 817.82 | [35 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 817.82 | [33 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 793.29 | [33 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 417.09 | [33 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5268.26 | [34 empty] | Всего по позиции
45 | ФСЭМ-91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2; 6: 1; 7: 2; 12: 3390.7 | [27 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м
45 | ФСЭМ-91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м |  |  |  | маш.-ч | 2 |  | 2 | 912.37 | 1.41 | 1286.44 |  | 2572.88 | [43 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м
45.1 | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 2; 10: 408.91; 12: 817.82 | [35 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 817.82 | [33 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 793.29 | [33 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 417.09 | [33 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4601.08 | [34 empty] | Всего по позиции
46 | ФСЭМ-91.13.03-508 | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.-ч | 2 | 1 | 2 |  | 1.3 | 93.08 |  | 186.16 | [27 empty] | Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 186.16 | [34 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 6 Перебазировка техники : | [48 empty] | Итоги по разделу 6 Перебазировка техники :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 8128.62 | [37 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 6492.98 | [37 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1635.64 | [37 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 10549.38 | [37 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 6492.98 | [37 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1635.64 | [37 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1586.58 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 834.18 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 1635.64 | [37 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 1586.58 | [37 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 834.18 | [37 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 6 Перебазировка техники |  |  |  | 12: 10549.38 | [38 empty] | Итого по разделу 6 Перебазировка техники
|  | справочно: | [49 empty] | справочно:
|  | Затраты труда машинистов | [49 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Справочно | [51 empty] | Справочно
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 4 | [40 empty] | затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [56 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 363428.07 | [45 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [57 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 232413.61 | [45 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 51560.72 | [45 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 13586.97 | [45 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 65866.77 | [45 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 104320.36 | [45 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [57 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 9139.31 | [45 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 11288.33 | [45 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 3048.07 | [45 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 60996.76 | [45 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 12543.38 | [45 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 7304.51 | [45 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 379956.2 | [45 empty] | Монтажные работы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 371532.98 | [45 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [57 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 124681.08 | [45 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 34787.83 | [45 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 9139.54 | [45 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 4870.01 | [45 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 129806.01 | [45 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 68248.51 | [45 empty] | сметная прибыль
|  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ |  |  |  | 12: 8423.22 | [45 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ
|  | в том числе: | [57 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 5484.56 | [45 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1399.36 | [45 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1035.53 | [45 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 503.77 | [45 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 1706860.15 | [45 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 207045.77 | [45 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 207045.77 | [45 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [57 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 98593.22 | [45 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 72958.99 | [45 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 35493.56 | [45 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 246000.58 | [45 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 216343.91 | [45 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 111550.35 | [45 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 2398182.48 | [46 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [57 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [57 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [57 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 207045.77 | [45 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [57 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  |  | 12: 207045.77 | [45 empty] | Доли работ не назначены
|  | Справочно | [59 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 689.4949 | [48 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 35.028 | [48 empty] | затраты труда машинистов
| Составил: |  |  |  |  | 5: (Л.В. Плеханова) | [49 empty] | (Л.В. Плеханова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  |  | 5: (И.Н. Фурасьев) | [50 empty] | (И.Н. Фурасьев)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.