МИНИСТЕРСТВО ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### П Р И К А З

| от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Пенза |  |  |  |

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области по внедрению принципов и стандартов клиентоцентричности

В целях реализации Стандартов «Государство для людей», «Государство для бизнеса», «Государство для внутреннего клиента», руководствуясь Положением о Министерстве по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 17.02.2026 № 111-пП (с последующими изменениями), п р и к а з ы в а ю:

  - Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области по внедрению принципов и стандартов клиентоцентричности.

  - Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

  - Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                                      Д.И. Сагайдачный

Приложение

к приказу Министерства по тарифному

регулированию и государственным закупкам

Пензенской области

от____________ № ______

План мероприятий («дорожная карта»)

Министерства по тарифному регулированию

и государственным закупкам  Пензенской области

по внедрению принципов и стандартов клиентоцентричности

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Назначен ответственный за внедрение клиентоцентричности в должности не ниже заместителя Министра по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области | 02.07.2026 | Министр | Приказ Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области о назначении ответственного за внедрение клиентоцентричности |
| 1.2. | Утверждена модель внедрения клиентоцентричности в Министерстве по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области | 14.08.2026 | Министр | Приказ Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области об утверждении организационной модели внедрения клиентоцентричности |
| 1.3. | Сформирован реестр межведомственных и внутриведомственных процессов в Министерстве по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области и порядок их ведения | 21.08.2026 | Министр | Приказ Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области о формировании реестра межведомственных и внутриведомственных процессов |
| 1.4. | Сформированы карты клиентских путей по всем услугам (сервисам) Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области | 01.09.2026 | Министр | Отчет о формировании карт клиентских путей по всем услугам и сервисам с приложением карт |
| 1.5. | В рамках сбора и анализа обратной связи проведена оценка удовлетворенности клиентов по каждой группе процессов, выявлены проблемы (при наличии) | 30.10.2026 | Министр | Отчет об уровне удовлетворенности клиентов по каждой группе процессов, включающий перечень выявленных проблем (при наличии) |
| 2. Кадровый блок |  |  |  |  |
| 2.1. | Назначен сотрудник, ответственный за внедрение в кадровой работе принципов и стандартов клиентоцентричности | 02.07.2026 | Заместитель Министра | Приказ Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области о назначении ответственного за внедрение в кадровой работе принципов и стандартов клиентоцентричности |
| 2.2. | Проведена самооценка уровня зрелости кадровой работы (организационной структуры кадровых подразделений, процессов, стратегии, технологий), эффективности (КПЭ) кадровых процессов | 01.12.2026 | Заместитель Министра | Отчет о проведении самооценки уровня зрелости кадровой работы (организационной структуры кадровых подразделений, процессов, стратегии, технологий), эффективности (КПЭ) кадровых процессов) |
| 2.3. | Проведена самооценка профессиональных и личностных качеств сотрудников кадровых служб, ответственных за внедрение кадровых технологий | 30.12.2026 | Заместитель Министра | Отчет о проведении самооценки профессиональных и личностных качеств сотрудников кадровых служб |
| 2.4. | Утвержден план по совершенствованию организационной структуры кадрового подразделения, развитию кадровых процессов с использованием технологий и инструментов клиентоцентричности | 30.09.2026 | Заместитель Министра | Приказ Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, утверждающий План по совершенствованию организационной структуры кадрового подразделения, развитию кадровых процессов с использованием технологий и инструментов клиентоцентричности |
| 3. Блок по внедрению стандартов «Государство для людей», «Государство для бизнеса» Стандарта для внутреннего клиента |  |  |  |  |
| 3.1. Процессы осуществления государственного контроля (надзора) |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора) | 31.08.2026 | Заместитель Министра | Приказ Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора) Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора) |
| 3.1.2. | Проведена сегментация клиентов по всем видам государственного контроля (надзора) | 31.08.2026 | Заместитель Министра | Отчет о проведенной сегментации клиентов по всем видам государственного контроля (надзора) с приложением профилей клиентских сегментов |
| 3.1.3. | Проведена оценка удовлетворенности качеством взаимодействия с клиентом по всем видам государственного контроля (надзора) | 31.10.2026 | Заместитель Министра | Отчет об уровне удовлетворенности качеством взаимодействия с клиентом по всем видам государственного контроля (надзора) |
| 3.1.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора) | 30.11.2026 | Заместитель Министра | Приказ Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках осуществления государственного контроля (надзора) |
| 3.1.5. | Разработано описание целевой модели процессов осуществления государственного контроля (надзора) | 30.11.2026 | Заместитель Министра | Отчет о разработке описания целевой модели процессов осуществления государственного контроля (надзора) с приложением таких описаний |
| 3.1.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов осуществления государственного контроля (надзора) | 30.11.2026 | Заместитель Министра | Приказ Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов осуществления государственного контроля (надзора) |
| 3.1.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов осуществления государственного контроля (надзора) | 31.12.2026 | Заместитель Министра | Отчет о реинжиниринге процессов осуществления государственного контроля (надзора) |
| 3.2. Процессы рассмотрения обращений и запросов |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов | 31.08.2026 | Заместитель Министра | Приказ Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов |
| 3.2.2. | Проведена сегментация клиентов в рамках процессов рассмотрения обращений и запросов | 31.08.2026 | Заместитель Министра | Отчет о проведенной сегментации клиентов в рамках процессов рассмотрения обращений и запросов с приложением профилей клиентских сегментов |
| 3.2.3. | Проведена оценка удовлетворенности клиентов в рамках процессов рассмотрения обращений и запросов | 31.10.2026 | Заместитель Министра | Отчет об уровне удовлетворенности клиентов процессами рассмотрения обращений и запросов |
| 3.2.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов | 30.11.2026 | Заместитель Министра | Приказ Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов |
| 3.2.5. | Разработано описание целевой модели процессов рассмотрения обращений и запросов | 30.11.2026 | Заместитель Министра | Отчет о разработке описания целевой модели процессов рассмотрения обращений и запросов с приложением таких описаний |
| 3.2.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов рассмотрения обращений и запросов | 30.11.2026 | Заместитель Министра | Приказ Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов рассмотрения обращений и запросов |
| 3.2.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов рассмотрения обращений и запросов | 31.12.2026 | Заместитель Министра | Отчет о реинжиниринге процессов рассмотрения обращений и запросов |
| 3.3. Процессы обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области | 31.08.2026 | Заместитель Министра | Приказ Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства |
| 3.3.2. | Проведена сегментация клиентов в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области | 31.08.2026 | Заместитель Министра | Отчет о проведенной сегментации клиентов в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства |
| 3.3.3. | Проведена оценка удовлетворенности по всем видам доступа к информации о деятельности Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области | 31.10.2026 | Заместитель Министра | Отчет об уровне удовлетворенности обеспечением доступа к информации о деятельности ведомства |
| 3.3.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области | 30.11.2026 | Заместитель Министра | Приказ Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства |
| 3.3.5. | Разработано описание целевой модели процессов обеспечения доступа к информации о деятельности Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области | 30.11.2026 | Заместитель Министра | Отчет о разработке описания целевой модели процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства |
| 3.3.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов обеспечения доступа к информации о деятельности Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области | 30.11.2026 | Заместитель Министра | Приказ Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства |
| 3.3.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов обеспечения доступа к информации о деятельности Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области | 31.12.2026 | Заместитель Министра | Отчет о реинжиниринге процессов обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства |
| 3.4. Процессы взаимодействия с внутренним клиентом |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом | 31.08.2026 | Министр | Приказ Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом |
| 3.4.2. | Проведена сегментация внутренних клиентов | 31.08.2026 | Министр | Отчет о проведенной сегментации внутренних клиентов |
| 3.4.3. | Проведена оценка удовлетворенности по всем процессам взаимодействия с внутренним клиентом | 31.10.2026 | Министр | Отчет об уровне удовлетворенности внутреннего клиента процессами взаимодействия с ним |
| 3.4.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом | 30.11.2026 | Министр | Приказ Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области об утверждении порядка (правил) взаимодействия с внутренним клиентом |
| 3.4.5. | Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом | 30.11.2026 | Министр | Отчет о разработке описания целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом |
| 3.4.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом | 30.11.2026 | Министр | Приказ Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом |
| 3.4.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов взаимодействия с внутренним клиентом | 31.12.2026 | Министр | Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом |
| 3.5. Процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | 31.08.2026 | Заместитель Министра | Приказ Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения |
| 3.5.2. | Проведена сегментация внутренних клиентов в рамках взаимодействия с ними по вопросам информационно-технического обеспечения | 31.08.2026 | Заместитель Министра | Отчет о проведенной сегментации внутренних клиентов в рамках взаимодействия с ними по вопросам информационно-технического обеспечения |
| 3.5.3. | Проведена оценка удовлетворенности по процессам взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | 31.10.2026 | Заместитель Министра | Отчет об уровне удовлетворенности внутреннего клиента процессами взаимодействия с ним по вопросам информационно-технического обеспечения |
| 3.5.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | 30.11.2026 | Заместитель Министра | Приказ Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области об утверждении порядка (правил) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения |
| 3.5.5. | Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | 30.11.2026 | Заместитель Министра | Отчет о разработке описания целевого состояния процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения |
| 3.5.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | 30.11.2026 | Заместитель Министра | Приказ Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения |
| 3.5.7. | Проведен реинжиниринг процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения | 31.12.2026 | Заместитель Министра | Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам информационно-технического обеспечения |
| 3.6. Процессы взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно - хозяйственной деятельности |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | 31.08.2026 | Заместитель Министра | Приказ Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности |
| 3.6.2. | Проведена сегментация внутренних клиентов по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | 31.08.2026 | Заместитель Министра | Отчет о проведенной сегментации внутренних клиентов в рамках взаимодействия с ними по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности |
| 3.6.3. | Проведена оценка удовлетворенности по процессам взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | 31.10.2026 | Заместитель Министра | Отчет об уровне удовлетворенности внутреннего клиента процессами взаимодействия с ним по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности |
| 3.6.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | 30.11.2026 | Заместитель Министра | Приказ Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области об утверждении порядка (правил) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности |
| 3.6.5. | Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | 30.11.2026 | Заместитель Министра | Отчет о разработке описания целевого состояния процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности |
| 3.6.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | 30.11.2026 | Заместитель Министра | Приказ Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности |
| 3.6.7. | Проведен реинжиниринг процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности | 31.12.2026 | Заместитель Министра | Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности |